## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 01:05 | 989 | 987 | TNP |  | N/A | N/A | Resistencia | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:05 | 06:30 | 987 | 987 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:30 | 09:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo CRT | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 11:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas, elimina araña viajera | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 15:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP , cabeza de cementar y conecta lineas de inyección de UAP a cabeza de cementar | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 16:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa , realiza prueba de lineas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-10 | 2024-08-11 | 16:00 | 00:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8