## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 01:00 | 989 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR en fondo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza de cementar y lineas de inyección | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina araña viajera con apoyo de grua | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cortar nariz de 16" de linea de flote y llenadera | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte nariz de 16” de línea de flote , llenadera, corte a TR de 30" y corte preliminar a TR de 20" | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte en frio de tubo ancla 20" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5k | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfriamiento de soldadura de cabezal 21 1/4" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4