## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 150 lingadas de TP 5 1/2" 21.9# FH TxT y acomoda en changuero | N/A | 49 | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 5 lingadas de HW 5 1/2" | N/A | 49 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-31 | 19:00 | 04:49 | 0 | 18 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Falta de retro excavadora) | N/A | 84 | 09:49 |  |  |  |  | 589 | 9.82
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:49 | 05:00 | 18 | 32 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 36" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:11 | 14 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 76.36
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 05:17 | 32 | 32 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 36" y sarta lisa (Continua armado de HW´s) | N/A | 2 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [9 empty] | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:17 | 05:48 | 32 | 42 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 36" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:31 | 10 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 19.35
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:48 | 06:30 | 42 | 42 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende por saturación en caja de recortes | N/A | 16 | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:30 | 08:05 | 42 | 42 | TP |  | N/A | N/A | Achica contrapozo | N/A | 21 | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:05 | 08:15 | 42 | 42 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 36" y sarta lisa (Continua armado de HW´s) | N/A | 2 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [9 empty] | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:15 | 09:00 | 42 | 58 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 36" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:45 | 16 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 21.33
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:00 | 09:05 | 58 | 60 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 36" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:05 | 09:50 | 60 | 60 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpiar pozo | N/A | 12 | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:50 | 13:00 | 60 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 36" con sarta lisa | N/A | 3 | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17 | [9 empty] | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de introducción de tubo conductor | N/A | 59 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tramos de TR 30" X-42 264 lbs/ft | N/A | 49 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:30 | 16:15 | 0 | 13 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata flotadora 30" con TR conductora | N/A | 2 | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:15 | 17:00 | 13 | 25 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata flotadora 30" y TR 30" | TXT | 5 | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 30" | 48 | 12 | 16 | 1 | 12 | 20
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:00 | 17:48 | 25 | 60 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata flotadora 30" y TR 30" | TXT | 5 | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | TR 30" | 48 | 35 | 44 | 3 | 11.67 | 12.38
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:48 | 20:25 | 60 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 30" | N/A | 87 | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:25 | 21:46 | 60 | 60 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:46 | 23:30 | 60 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 96 | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:30 | 02:00 | 60 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementacion a tubo conductor de 30" | N/A | 52 | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 03:00 | 60 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP | N/A | 96 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Achica contrapozo |  | 21 | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala nariz de 16" para linea de flote y andamios | N/A | 92 | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corta tubo conductor de 30" | N/A | 60 | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-01 | 2024-08-02 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala linea de flote, nariz y llenadera | N/A | 65 | 24:30 |  |  |  |  | 1470 | 24.5