## Sheet1
BAKTE-2_Etapa_14 1/2"_TR 13 3/8"_ ST2_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-21 | 2024-09-22 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alínea conjunto de preventores 21 1/4" a mesa rotaria | Cambia balero |  | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 03:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alínea conjunto de preventores 21 1/4" a mesa rotaria y reapreta cople de expansión 16" | Cambia balero |  | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:45 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación |  | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 05:52 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | Preparativos |  |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:52 | 10:00 | 0 | 31 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (avance 15%) | Arma |  | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13 | [9 empty] | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 13:00 | 31 | 31 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de no apertura a ampliador y observa apertura a partir de 300 gpm, intenta calibrar herramienta con 14 1/4" sin éxito | Fallas |  |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 17:00 | 31 | 31 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (espera remplazo de ampliador hidraulico 16") | EMS |  | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-22 | 2024-09-23 | 17:00 | 05:30 | 31 | 255 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (Avance 100%) | Arma |  | N/A | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5 | [9 empty] | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:30 | 06:00 | 255 | 400 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 145 | 290 | 5 | 29 | 5.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 06:50 | 400 | 603 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 203 | 244 | 7 | 29 | 6.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:50 | 07:16 | 603 | 603 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:16 | 08:00 | 603 | 810 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 207 | 282 | 7 | 29.57 | 5.03
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 08:37 | 810 | 1013 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 203 | 329 | 7 | 29 | 4.58
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:37 | 09:00 | 1013 | 1013 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 11:43 | 1013 | 1013 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de sustituto del Top Drive | Instala/elimina combinación |  | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:43 | 12:00 | 1013 | 1129 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 116 | 409 | 4 | 29 | 3.92
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 1129 | 1536 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 13:40 | 1536 | 1536 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:40 | 14:00 | 1536 | 1653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 117 | 351 | 4 | 29.25 | 3.93
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 15:00 | 1653 | 2059 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 15:09 | 2059 | 2117 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 4.38
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:09 | 15:30 | 2117 | 2117 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:30 | 17:03 | 2117 | 2117 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | Mide y Calibra herramientas |  |  | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:03 | 17:49 | 2117 | 2410 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 2 1/2") | Mete x Ling |  | Mide y calibra | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 293 | 382 | 10 | 29.3 | 3.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:49 | 18:14 | 2410 | 2410 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:14 | 18:57 | 2410 | 2497 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 87 | 121 | 3 | 29 | 9.57
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:57 | 19:30 | 2497 | 2497 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y líneas de inyección | Instala/elimina UAP |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:30 | 21:02 | 2497 | 2497 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR 16" | Prueba |  | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:02 | 22:00 | 2497 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 5.17 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 23:00 | 2502 | 2522 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 20 | 20
2024-09-23 | 2024-09-23 | 23:00 | 23:04 | 2522 | 2523 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 15 | 1
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:04 | 00:00 | 2523 | 2523 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso y reciprocando sarta para limpieza de pozo | Circula |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 1:55 | 2523 | 2522 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso y reciprocando sarta para limpieza de pozo | Circula | Perforación | N/A | 1:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:55 | 4:13 | 2522 | 2523 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TR 16" | Prueba | Perforación | N/A | 2:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:13 | 5:00 | 2523 | 2529.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación | N/A | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 8.55 | 6.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:00 | 5:06 | 2529.7 | 2530 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 3 | 0.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:06 | 5:24 | 2530 | 2532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:24 | 5:29 | 2532 | 2532 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:29 | 6:00 | 2532 | 2536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:00 | 7:00 | 2536 | 2548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:00 | 7:31 | 2548 | 2556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:31 | 8 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 15.48
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:31 | 7:56 | 2556 | 2556 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.40°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2556 | 1.14 | 0 | 0 | 6.13 | 11.65 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:56 | 8:00 | 2556 | 2556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0 | [9 empty] | 2585 | 1.27 | 0 | 0 | 11.39 | 22.22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:00 | 9:00 | 2556 | 2565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9 | [9 empty] | 2614 | 0.65 | 0 | 0 | 10.68 | 8.63 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:00 | 10:00 | 2565 | 2577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12 | [9 empty] | 2643 | 1.57 | 0 | 0 | 9.37 | 8.63 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 10:27 | 2577 | 2585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:27 | 8 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 17.78 | [9 empty] | 2673 | 0.95 | 0 | 0 | 7.97 | 7.88 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:27 | 11:07 | 2585 | 2585 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.40°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 2585 | 1.27 | 0 | 0 | 11.39 | 22.22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:07 | 12:00 | 2585 | 2597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:53 | 12 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 13.58 | [9 empty] | 2731 | 3.5 | 0 | 0 | 5.6 | 7.93 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 32
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 12:56 | 2597 | 2608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:56 | 11 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 11.79
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:56 | 13:45 | 2608 | 2608 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador hidráulico 16" | Activa Ampliador | Perforación |  | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:45 | 14:03 | 2608 | 2608 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:03 | 14:38 | 2608 | 2614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:38 | 15:03 | 2614 | 2614 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.47°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2614 | 0.65 | 0 | 0 | 10.68 | 8.63 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:03 | 16:00 | 2614 | 2635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:57 | 21 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 22.11
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 16:34 | 2635 | 2643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:34 | 8 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 14.12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:34 | 17:00 | 2643 | 2643 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.50°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2643 | 1.57 | 0 | 0 | 9.37 | 8.63 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:04 | 2643 | 2644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15 | [9 empty] | 2673 | 0.95 | 0 | 0 | 7.97 | 7.88 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:04 | 17:41 | 2644 | 2644 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:41 | 18:00 | 2644 | 2649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:00 | 19:00 | 2649 | 2669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 19:26 | 2669 | 2673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:26 | 19:45 | 2673 | 2673 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.50°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2673 | 0.95 | 0 | 0 | 7.97 | 7.88 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:45 | 20:00 | 2673 | 2676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 20:51 | 2676 | 2688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:51 | 12 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 14.12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:51 | 21:12 | 2688 | 2688 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación | N/A | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:12 | 22:00 | 2688 | 2698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:48 | 10 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 12.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 22:21 | 2698 | 2702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:21 | 22:44 | 2702 | 2702 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.41°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2702 | 1.21 | 0 | 0 | 8.04 | 7.54 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:44 | 22:52 | 2702 | 2703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:52 | 23:18 | 2703 | 2703 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-24 | 2024-09-24 | 23:18 | 23:49 | 2703 | 2703 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:49 | 0:00 | 2703 | 2706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 2706 | 2723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 01:30 | 2723 | 2731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:30 | 8 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 16
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:30 | 02:02 | 2731 | 2731 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 5.24°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 2,731.0 | 3.5 | 0 | 0 | 5.6 | 7.93 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 32
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:02 | 03:00 | 2731 | 2746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:58 | 15 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 15.52
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 03:44 | 2746 | 2761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:44 | 15 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 20.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:44 | 04:10 | 2761 | 2761 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.15°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2,761.0 | 1.49 | 0 | 0 | 9.54 | 7.7 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:10 | 04:23 | 2761 | 2762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:23 | 04:52 | 2762 | 2762 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:52 | 05:00 | 2762 | 2766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 2766 | 2781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 06:30 | 2781 | 2790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:30 | 9 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 18
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:30 | 07:10 | 2790 | 2790 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.15°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 2,790.0 | 2.91 | 0 | 0 | 22.72 | 8.09 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:10 | 07:52 | 2790 | 2803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:42 | 13 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 18.57
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:52 | 08:02 | 2803 | 2803 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:02 | 08:46 | 2803 | 2819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:44 | 16 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 21.82
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:46 | 09:07 | 2819 | 2819 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.37°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,819.0 | 0.65 | 0 | 0 | 6.67 | 7.82 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:07 | 10:00 | 2819 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:53 | 14 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 15.85
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 10:48 | 2833 | 2848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:48 | 15 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 18.75
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:48 | 11:21 | 2848 | 2848 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 10.13°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 2,848.0 | 0.47 | 0 | 8.44 | 12.3 | 9.77 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:21 | 12:00 | 2848 | 2854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 2854 | 2872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 13:16 | 2872 | 2877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:16 | 13:40 | 2877 | 2877 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 10.72°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,877.0 | 1.63 | 0 | 0 | 10.96 | 7.05 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:40 | 14:00 | 2877 | 2880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 2880 | 2892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 16:00 | 2892 | 2907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:00 | 16:24 | 2907 | 2907 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.22°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,907.0 | 2.9 | 0 | 0 | 11.45 | 6.52 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:24 | 17:00 | 2907 | 2918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:36 | 11 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 18.33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 18:00 | 2918 | 2933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 18:08 | 2933 | 2935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:08 | 18:36 | 2935 | 2935 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.67°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 2,935.0 | 1.09 | 0 | 0 | 11.33 | 6.76 | 4.24 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:36 | 19:00 | 2935 | 2939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 19:22 | 2939 | 2941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:22 | 19:52 | 2941 | 2941 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:52 | 20:00 | 2941 | 2945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:00 | 20:37 | 2945 | 2953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:37 | 8 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 12.97
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:37 | 20:44 | 2953 | 2953 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:44 | 21:00 | 2953 | 2955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:00 | 21:42 | 2955 | 2966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:42 | 22:04 | 2966 | 2966 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.14°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,966.0 | 1.16 | 0 | 0 | 5.81 | 11.11 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:04 | 23:00 | 2966 | 2973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 00:00 | 2973 | 2987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 00:37 | 2987 | 2995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:37 | 8 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 12.97
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:37 | 01:06 | 2995 | 2995 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.22°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 2,995.0 | 1.15 | 0 | 7.91 | 7.69 | 9.52 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:06 | 02:00 | 2995 | 3003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 02:39 | 3003 | 3010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:39 | 02:47 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con torque maximo de 32.7 klb/ft) | Paro de rotacion | Perforación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:47 | 04:20 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:20 | 05:00 | 3010 | 3017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 05:44 | 3017 | 3024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:44 | 7 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 9.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:44 | 06:03 | 3024 | 3024 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.75°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,024.0 | 1.4 | 0 | 0 | 5.57 | 8.82 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:03 | 07:00 | 3024 | 3031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 08:00 | 3031 | 3040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:00 | 09:00 | 3040 | 3053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 09:03 | 3053 | 3053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:03 | 10:23 | 3053 | 3053 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:23 | 10:41 | 3053 | 3053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.28°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,053.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:41 | 11:00 | 3053 | 3056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:00 | 12:00 | 3056 | 3064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 12:45 | 3064 | 3071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:45 | 13:38 | 3071 | 3071 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:38 | 14:00 | 3071 | 3074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 14:43 | 3074 | 3080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:43 | 14:53 | 3080 | 3080 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:53 | 15:00 | 3080 | 3082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 15:15 | 3082 | 3082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.53°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,082.0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:15 | 16:00 | 3082 | 3085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 16:27 | 3085 | 3088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:27 | 16:38 | 3088 | 3088 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | Verifica parametros | Perforación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:38 | 17:00 | 3088 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 3092 | 3104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 18:40 | 3104 | 3108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:40 | 21:30 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:30 | 22:00 | 3108 | 3111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 22:04 | 3111 | 3111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:04 | 22:23 | 3111 | 3111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.92°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,111.0 | 1 | 0 | 0 | 4.06 | 10.68 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:23 | 23:00 | 3111 | 3116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-09-26 | 2024-09-26 | 23:00 | 23:51 | 3116 | 3126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:51 | 10 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 11.76
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:51 | 00:00 | 3126 | 3126 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 01:30 | 3126 | 3126 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:30 | 02:00 | 3126 | 3131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:00 | 03:00 | 3131 | 3138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 03:54 | 3138 | 3140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:54 | 2 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.22
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:54 | 04:47 | 3140 | 3140 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.43°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 3,140.0 | 1.84 | 0 | 16 | 22.28 | 7.85 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:47 | 05:00 | 3140 | 3141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 05:00 | 06:00 | 3141 | 3149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 06:00 | 07:00 | 3149 | 3158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:00 | 07:23 | 3158 | 3160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:23 | 07:56 | 3160 | 3160 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:56 | 08:00 | 3160 | 3160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 08:14 | 3160 | 3161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:14 | 08:24 | 3161 | 3161 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | Verifica parametros | Perforación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:24 | 09:00 | 3161 | 3166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 09:31 | 3166 | 3169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:31 | 10:11 | 3169 | 3169 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.43°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 3,169.0 | 0.98 | 0 | 0 | 26.91 | 8.68 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:11 | 11:00 | 3169 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 11:13 | 3175 | 3177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:13 | 11:31 | 3177 | 3177 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:31 | 12:00 | 3177 | 3181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:30 | 3181 | 3186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:30 | 12:37 | 3186 | 3186 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion | Paro de rotacion | Perforación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:37 | 13:49 | 3186 | 3186 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:49 | 14:00 | 3186 | 3188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 15:00 | 3188 | 3195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 15:09 | 3195 | 3196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:09 | 15:40 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:40 | 15:48 | 3196 | 3198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:48 | 16:03 | 3198 | 3198 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.79°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,198.0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:03 | 16:58 | 3198 | 3204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:55 | 6 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 6.55
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:58 | 17:06 | 3204 | 3204 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:06 | 17:21 | 3204 | 3206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:21 | 18:12 | 3206 | 3206 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:12 | 18:43 | 3206 | 3211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:43 | 19:03 | 3211 | 3211 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:03 | 20:00 | 3211 | 3218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:00 | 20:28 | 3218 | 3219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:28 | 20:34 | 3219 | 3219 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:34 | 21:00 | 3219 | 3221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:00 | 22:00 | 3221 | 3228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 22:02 | 3228 | 3228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:02 | 22:26 | 3228 | 3228 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.63) | Conexión | Perforación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 3,228.0 | 0.69 | 0 | 0 | 10.29 | 9.52 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:26 | 22:59 | 3228 | 3229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:59 | 23:10 | 3229 | 3229 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con torque maximo de 32.4 klb/ft) | Paro de rotacion | Perforación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:10 | 00:00 | 3229 | 3233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:50 | 4 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 4.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:00 | 3233 | 3238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 02:00 | 3238 | 3245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 02:54 | 3245 | 3250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:54 | 10:20 | 3250 | 3227 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación | N/A | 07:26 |  |  |  |  | 446 | 7.43
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:20 | 10:45 | 3227 | 3198 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 1 | 29 | 8.58
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:45 | 16:10 | 3198 | 3198 | TNP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | Activa Ampliador | Perforación | N/A | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:10 | 17:00 | 3198 | 3227 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 29 | 35 | 1 | 29 | 6.53
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 17:55 | 3227 | 3247 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", Toca resistencia) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 20 | 22 | 1 | 20 | 0
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:55 | 22:00 | 3247 | 3225 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforación | N/A | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:00 | 22:49 | 3225 | 3137 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", conectado a top drive) | Levanta x Ling | Perforación | Conectado a top drive | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 88 | 108 | 3 | 29.33 | 9
2024-09-28 | 2024-09-29 | 22:49 | 00:00 | 3137 | 3137 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:23 | 3137 | 3137 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:23 | 01:00 | 3137 | 3023 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", tubería llena, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Tubería llena | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 114 | 185 | 4 | 28.5 | 5.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:00 | 02:09 | 3023 | 2819 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", tubería llena, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Tubería llena | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  |  |  | 204 | 177 | 7 | 29.14 | 5.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:09 | 05:49 | 2819 | 2819 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula | Perforación | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:49 | 06:00 | 2819 | 2761 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", tubería llena, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Tubería llena | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 4.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:00 | 07:00 | 2761 | 2556 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", tubería llena, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 4.95
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:00 | 07:10 | 2556 | 2527 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", tubería llena, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Tubería llena | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 2.67
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:10 | 07:44 | 2527 | 2527 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Perforación |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:44 | 08:23 | 2527 | 2527 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:23 | 09:11 | 2527 | 2527 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Perforación |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:11 | 13:05 | 2527 | 2527 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:05 | 13:56 | 2527 | 2264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 263 | 309 | 9 | 29.22 | 3.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:56 | 14:27 | 2264 | 2264 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:27 | 14:43 | 2264 | 2117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 147 | 551 | 5 | 29.4 | 2.27
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:43 | 14:59 | 2117 | 2117 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion | Instala/elimina combinación | Perforación |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:59 | 15:02 | 2117 | 2088 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:02 | 16:00 | 2088 | 1630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 458 | 474 | 16 | 28.63 | 2.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 17:00 | 1630 | 1059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 571 | 571 | 20 | 28.55 | 2.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:21 | 1059 | 861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 198 | 566 | 7 | 28.29 | 2.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:21 | 17:30 | 861 | 861 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:30 | 17:48 | 861 | 696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 165 | 550 | 6 | 27.5 | 2.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:48 | 19:51 | 696 | 696 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende viaje por MCC | MCC | Perforación | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:51 | 20:00 | 696 | 640 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2", 2 ling- 1 conx) | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 4.25
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:00 | 20:47 | 640 | 297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 343 | 438 | 12 | 28.58 | 3.02
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:47 | 21:52 | 297 | 255 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin datos | Perforación |  | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-29 | 2024-09-30 | 21:52 | 00:00 | 255 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" | Desarma | Perforación | N/A | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13 | [9 empty] | 4