## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 14 1/2" x 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:20 | 21:10 | 0 | 28 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" av.15% (operación lenta por MCC) | Arma | Perforación | MCC | 6:50 |  |  |  |  | 410 | 6.83 | [9 empty] | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:10 | 22:23 | 28 | 28 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación |  | 1:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-29 | 2024-09-30 | 22:23 | 6:00 | 28 | 58 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (operación lenta por MCC, suspende por observar caída de presión en prueba. ) | Arma | Perforación | MCC | 7:37 |  |  |  |  | 457 | 7.62 | [9 empty] | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 6:00 | 11:00 | 58 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" | Desarma | Perforación |  | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de restrictor de flujo a sistema rotatorio | Fallas | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 15:00 | 0 | 49 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" | Arma | Perforación |  | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 16:30 | 0 | 58 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" av 22%. | Arma | Perforación | N/A | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [9 empty] | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:30 | 19:43 | 58 | 255 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" | Arma | Perforación | N/A | 3:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22 | [9 empty] | 4
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:43 | 19:47 | 255 | 283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:47 | 20:17 | 283 | 283 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión y sistema de protección a la corona Válvula toogle | Mantenimiento | Perforación | N/A | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:17 | 20:40 | 283 | 422 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 139 | 363 | 5 | 27.8 | 4.72
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:40 | 20:50 | 422 | 424 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes 5 9/16 x 7 3/8" | Instala/elimina combinacion | Perforación | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:50 | 20:56 | 424 | 452 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.88
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:56 | 21:07 | 452 | 452 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:07 | 22:09 | 452 | 452 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real en sitio por mantenimiento a generadores | Sin datos | Perforación |  | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:09 | 22:42 | 452 | 620 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 168 | 305 | 6 | 28 | 4.65
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:42 | 23:19 | 620 | 623 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes 5 9/16 x 7 3/8" | Instala/elimina combinacion | Perforación | N/A | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-30 | 2024-09-30 | 23:19 | 23:27 | 623 | 679 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Mete x Ling | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 3.05
2024-09-30 | 2024-10-01 | 23:27 | 1:24 | 683 | 683 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | MCC | Perforación |  | 1:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:24 | 1:28 | 683 | 712 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.85
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:28 | 1:38 | 712 | 712 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:38 | 2:00 | 712 | 861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 149 | 406 | 5 | 29.8 | 3.35
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:00 | 2:06 | 861 | 920 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.88
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:06 | 2:28 | 920 | 920 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforación |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:28 | 2:43 | 920 | 1069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 149 | 596 | 5 | 29.8 | 2.4
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:43 | 3:00 | 1069 | 1069 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:00 | 3:37 | 1069 | 1069 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramientas direccionales | Perforación |  | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:37 | 4:00 | 1069 | 1233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 164 | 428 | 6 | 27.33 | 2.8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 4:00 | 4:45 | 1233 | 1507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 274 | 365 | 10 | 27.4 | 2.9
2024-10-01 | 2024-10-01 | 4:45 | 5:17 | 1507 | 1507 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:17 | 5:43 | 1507 | 1672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 165 | 381 | 6 | 27.5 | 3.37
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:43 | 6:00 | 1672 | 1700 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" TxT (TP 5 1/2") | Mete TxT | Perforación |  | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 3 | 9.33 | 4
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:00 | 6:46 | 1700 | 2002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 302 | 394 | 11 | 27.45 | 3.05
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:46 | 7:30 | 2002 | 2002 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 7:30 | 8:00 | 2002 | 2235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 233 | 466 | 8 | 29.13 | 2.75
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:00 | 8:30 | 2235 | 2407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 172 | 344 | 6 | 28.67 | 3.12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:30 | 9:00 | 2407 | 2407 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:00 | 10:00 | 2407 | 2464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:00 | 10:38 | 2464 | 2498.7 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo. (TP 5 1/2", reconoce PI) | Rotación y bombeo | Perforación |  | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 34.7 | 55 | 1 | 34.7 | 13.43
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:38 | 11:04 | 2498.7 | 2498.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:04 | 12:00 | 2498.7 | 2499.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Perforación |  | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 1.18 | 1.1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:00 | 13:00 | 2499.8 | 2504 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.2 | 4.2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 14:00 | 2504 | 2514 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:00 | 14:19 | 2514 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Perforación |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 18.95 | 6
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:19 | 17:04 | 2520 | 2520 | TP |  | N/A | Circula | Circula baches de limpieza | Circula | Perforación | N/A | 2:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:04 | 18:52 | 2520 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a TR de 16" | Prueba | Perforación | N/A | 1:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 18:52 | 19:00 | 2520 | 2523 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 22.5 | 3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:00 | 20:00 | 2523 | 2527 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:00 | 20:22 | 2527 | 2528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" | Perfora | Perforación | N/A | 0:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:22 | 20:32 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso | Perforación | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-01 | 2024-10-02 | 20:32 | 0:00 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | N/A | Arma 30 lingadas de TP 5 1/2" | Mide y Calibra herramientas | Perforación | N/A | 3:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 11:18 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | N/A | Arma 30 lingadas de TP 5 1/2" | Mide y Calibra herramientas | Perforación | N/A | 11:18 |  |  |  |  | 678 | 11.3
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:18 | 13:33 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | Circula | Perforación |  | 2:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-10-02 | 2024-10-02 | 13:33 | 15:16 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto 6 5/8" reg (c) a 5½ fh (p) por 6⅝" (c) por ht-55 (p | Instala/elimina combinacion | Perforación | N/A | 1:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:16 | 16:00 | 2528 | 2534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-10-02 | 2024-10-02 | 16:00 | 17:00 | 2534 | 2547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-10-02 | 2024-10-02 | 17:00 | 18:00 | 2547 | 2552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:00 | 18:04 | 2552 | 2552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:04 | 18:21 | 2552 | 2552 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.28°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,552.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:21 | 18:31 | 2552 | 2553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:31 | 18:38 | 2553 | 2553 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforación |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:38 | 19:00 | 2553 | 2556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-10-02 | 2024-10-02 | 19:00 | 20:00 | 2556 | 2564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-10-02 | 2024-10-02 | 20:00 | 21:00 | 2564 | 2573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:00 | 21:39 | 2573 | 2581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:39 | 21:47 | 2581 | 2581 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.28) | Conexión | Perforación | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,581.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:47 | 21:57 | 2581 | 2583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:57 | 22:01 | 2583 | 2583 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso | Perforación |  | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-10-02 | 2024-10-02 | 22:01 | 22:23 | 2583 | 2590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:22 | 7 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 19.09
2024-10-02 | 2024-10-02 | 22:23 | 22:41 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-02 | 2024-10-02 | 22:41 | 23:00 | 2590 | 2594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-10-02 | 2024-10-02 | 23:00 | 23:10 | 2594 | 2597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-10-02 | 2024-10-03 | 23:10 | 0:00 | 2597 | 2597 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación | N/A | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:00 | 0:30 | 2597 | 2597 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación | N/A | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:30 | 0:49 | 2597 | 2581 | TP |  | N/A | N/A | Toma parámetros con rotación y circulación | Verifica parametros | Perforación |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:49 | 1:15 | 2581 | 2589 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | Activa ampliador | Perforación | N/A | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-10-03 | 2024-10-03 | 1:15 | 2:03 | 2589 | 2597 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación | N/A | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2:03 | 3:00 | 2597 | 2606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:57 | 9 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 9.47
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:00 | 3:06 | 2606 | 2607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:06 | 3:19 | 2607 | 2607 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:19 | 3:27 | 2607 | 2609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:27 | 3:35 | 2609 | 2609 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.28) | Conexión | Perforación | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2609 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:35 | 3:39 | 2609 | 2610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:39 | 4:28 | 2610 | 2610 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:28 | 4:33 | 2610 | 2612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:33 | 4:36 | 2612 | 2612 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria (Con torque max. de 24.9 klb/ft) | Paro de rotación | Perforación |  | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:36 | 5:00 | 2612 | 2616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-10-03 | 2024-10-03 | 5:00 | 6:00 | 2616 | 2628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 6:00 | 6:41 | 2628 | 2636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:41 | 8 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 11.71
2024-10-03 | 2024-10-03 | 6:41 | 7:01 | 2636 | 2636 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:01 | 7:09 | 2636 | 2637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:09 | 7:18 | 2637 | 2637 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2637 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:18 | 7:23 | 2637 | 2638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:23 | 7:43 | 2638 | 2638 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:43 | 8:00 | 2638 | 2642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2"1) | Perfora | Perforación |  | 0:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 8:00 | 9:00 | 2642 | 2654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2"1) | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 9:00 | 9:41 | 2654 | 2663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:41 | 9 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 13.17
2024-10-03 | 2024-10-03 | 9:41 | 10:02 | 2663 | 2663 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:02 | 10:12 | 2663 | 2666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:12 | 10:23 | 2666 | 2666 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2666 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:23 | 10:40 | 2666 | 2672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:40 | 11:08 | 2672 | 2672 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:08 | 11:13 | 2672 | 2673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:13 | 11:36 | 2673 | 2673 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | Sin datos | Perforación |  | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:36 | 12:00 | 2673 | 2678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:00 | 13:00 | 2678 | 2690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:00 | 13:28 | 2690 | 2695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:28 | 13:38 | 2695 | 2695 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.53°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2695 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:38 | 14:00 | 2695 | 2698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:00 | 15:00 | 2698 | 2708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:00 | 15:42 | 2708 | 2714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:42 | 16:00 | 2714 | 2714 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:00 | 17:00 | 2714 | 2723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:00 | 17:03 | 2723 | 2724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:03 | 18:49 | 2724 | 2724 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-10-03 | 2024-10-03 | 18:49 | 19:00 | 2724 | 2696 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 6.9
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:00 | 19:58 | 2696 | 2521 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 175 | 181 | 6 | 29.17 | 4.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:58 | 21:00 | 2521 | 2521 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:59 | 22:24 | 2521 | 2579 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2", Mete 2 lingadas ) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 58 | 139 | 2 | 29 | 7.47
2024-10-03 | 2024-10-03 | 22:24 | 23:44 | 2579 | 2607 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (Realiza prueba de bombas, mete 1 lingada en la operación) | Fallas | Perforación | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:44 | 00:00 | 2607 | 2690 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 83 | 311 | 3 | 27.67 | 2.62
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:44 | 00:00 | 2607 | 2695 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:08 | 2695 | 2724 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rot y bbeo (TP 5 1/2", 1 ling - 0 cnxns) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.17
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:08 | 00:17 | 2724 | 2724 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.53°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,724.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:17 | 01:00 | 2724 | 2734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:43 | 10 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 13.95
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:00 | 02:00 | 2734 | 2748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:00 | 02:16 | 2748 | 2750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:16 | 03:08 | 2750 | 2750 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:08 | 03:17 | 2750 | 2752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:17 | 03:26 | 2752 | 2752 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.53°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,752.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:26 | 04:00 | 2752 | 2756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:00 | 04:55 | 2756 | 2761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:55 | 05:00 | 2761 | 2761 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-04 | 2024-10-04 | 5:00 | 6:00 | 2761 | 2766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:00 | 6:18 | 2766 | 2767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:18 | 8:32 | 2767 | 2767 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 2:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:32 | 9:00 | 2767 | 2770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:00 | 10:00 | 2770 | 2774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:00 | 10:16 | 2774 | 2775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:16 | 10:22 | 2775 | 2775 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:22 | 10:59 | 2775 | 2778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:59 | 11:13 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:13 | 11:38 | 2778 | 2780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:38 | 11:49 | 2780 | 2780 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.51°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,780.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:49 | 12:00 | 2780 | 2782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:00 | 13:00 | 2782 | 2793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:00 | 14:00 | 2793 | 2799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:00 | 14:55 | 2799 | 2807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:55 | 15:04 | 2807 | 2807 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:04 | 15:19 | 2807 | 2809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:19 | 15:25 | 2809 | 2809 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.25°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,809.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:25 | 15:41 | 2809 | 2809 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:41 | 16:00 | 2809 | 2810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:00 | 16:11 | 2810 | 2811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:11 | 16:33 | 2811 | 2811 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:33 | 17:00 | 2811 | 2814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:00 | 18:00 | 2814 | 2821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:00 | 19:00 | 2821 | 2827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:00 | 19:42 | 2827 | 2835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:42 | 19:50 | 2835 | 2835 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:50 | 20:00 | 2835 | 2837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:00 | 20:02 | 2837 | 2837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:02 | 20:10 | 2837 | 2837 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.7°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,837.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:10 | 21:05 | 2837 | 2837 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:05 | 21:16 | 2837 | 2839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:16 | 22:41 | 2839 | 2839 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:41 | 23:00 | 2839 | 2842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:00 | 00:00 | 2842 | 2850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:04 | 2850 | 2850 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | verifica parametros | Perforación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:04 | 00:20 | 2850 | 2852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:20 | 00:25 | 2852 | 2852 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:25 | 01:00 | 2852 | 2856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:00 | 01:15 | 2856 | 2857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:15 | 02:00 | 2857 | 2835 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 22 | 29 | 0 |  | 0
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:00 | 02:07 | 2835 | 2808 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 6.7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:07 | 03:00 | 2808 | 2606 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 202 | 229 | 7 | 28.86 | 4.7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:00 | 03:45 | 2606 | 2519 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 87 | 116 | 3 | 29 | 6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:45 | 17:45 | 2519 | 2519 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla de bomba | Fallas | Perforación | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:45 | 18:04 | 2519 | 2606 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 3.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 18:04 | 18:40 | 2606 | 2606 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para realizar prueba de gastos | Circula | Perforación | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 18:40 | 19:00 | 2606 | 2724 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 118 | 354 | 4 | 29.5 | 2.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:00 | 19:15 | 2724 | 2838 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 1.62
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:15 | 19:40 | 2838 | 2857 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" ( Con rotación y bombeo TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 19 | 46 | 1 | 19 | 4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:40 | 20:00 | 2857 | 2860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:00 | 20:20 | 2860 | 2863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:20 | 20:28 | 2863 | 2863 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:28 | 20:31 | 2863 | 2863 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforación |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:31 | 20:40 | 2863 | 2863 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:40 | 21:00 | 2863 | 2865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:00 | 21:12 | 2865 | 2866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:12 | 21:20 | 2866 | 2866 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.7°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,866.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:20 | 22:00 | 2866 | 2872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 22:00 | 23:00 | 2872 | 2879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 23:00 | 23:26 | 2879 | 2881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-10-05 | 2024-10-05 | 23:26 | 23:33 | 2881 | 2881 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-05 | 2024-10-05 | 23:33 | 23:40 | 2881 | 2882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-10-05 | 2024-10-05 | 23:40 | 23:47 | 2882 | 2882 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-05 | 2024-10-06 | 23:47 | 00:00 | 2882 | 2883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 01:00 | 2883 | 2889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 01:00 | 01:24 | 2889 | 2892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 01:24 | 01:40 | 2892 | 2892 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-06 | 2024-10-06 | 01:40 | 02:00 | 2892 | 2894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:00 | 02:08 | 2894 | 2894 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.59°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,894.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:08 | 03:00 | 2894 | 2902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:00 | 04:00 | 2902 | 2911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 04:00 | 05:00 | 2911 | 2919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:00 | 05:13 | 2919 | 2921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:13 | 05:18 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:18 | 05:20 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforación |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:20 | 05:29 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:29 | 05:43 | 2921 | 2923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:43 | 05:52 | 2923 | 2923 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 10.76°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,923.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:52 | 06:00 | 2923 | 2924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 6:00 | 6:43 | 2924 | 2929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-10-06 | 2024-10-06 | 6:43 | 6:52 | 2929 | 2929 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 6:52 | 7:00 | 2929 | 2929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 7:00 | 7:08 | 2929 | 2929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 7:08 | 7:15 | 2929 | 2929 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-06 | 2024-10-06 | 7:15 | 8:00 | 2929 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-10-06 | 2024-10-06 | 8:00 | 8:01 | 2932 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 8:01 | 8:17 | 2932 | 2932 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-06 | 2024-10-06 | 8:17 | 9:56 | 2932 | 2932 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches de limpieza. | Circula | Perforación | N/A | 1:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-10-06 | 2024-10-06 | 9:56 | 10:00 | 2932 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:00 | 11:00 | 2932 | 2940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:00 | 12:00 | 2940 | 2946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:00 | 12:18 | 2946 | 2949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:18 | 12:24 | 2949 | 2949 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:24 | 12:36 | 2949 | 2952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:36 | 12:50 | 2952 | 2952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 10.76°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2952 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:50 | 12:59 | 2952 | 2953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:59 | 17:57 | 2953 | 2951 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:57 | 19:00 | 2951 | 2721 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2" (Tubería sobretorqueada) (Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Perforación | Sobretorque | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 230 | 219 | 8 | 28.75 | 4.72
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:00 | 20:00 | 2721 | 2519 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2" (Tubería sobretorqueada) (Uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Perforación | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 5.58
2024-10-06 | 2024-10-07 | 20:00 | 00:00 | 2519 | 2519 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:00 | 0:29 | 2519 | 2519 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bomba | Fallas | Perforación | N/A | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:29 | 0:51 | 2519 | 2577 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2" Conectado a top drive) | Mete x Ling | Perforación | Conectado a top drive | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 8.38
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:51 | 2:00 | 2577 | 2577 | TNP |  | N/A | N/A | Rapara falla en bombas | Fallas | Perforación | N/A | 1:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:00 | 2:27 | 2577 | 2518 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2" conectado a top drive) | Levanta x Ling | Perforación | Conectado a top drive | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 59 | 131 | 2 | 29.5 | 4.3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:27 | 12:02 | 2518 | 2518 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bomba | Fallas | Perforación | N/A | 9:35 |  |  |  |  | 575 | 9.58
2024-10-07 | 2024-10-07 | 12:02 | 12:27 | 2518 | 2605 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 87 | 209 | 3 | 29 | 3.3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 12:27 | 13:16 | 2605 | 2605 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bomba | Fallas | Perforación | N/A | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-07 | 2024-10-07 | 13:16 | 13:30 | 2605 | 2548 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 3.6
2024-10-07 | 2024-10-07 | 13:30 | 14:30 | 2548 | 2548 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bomba | Fallas | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:30 | 14:37 | 2548 | 2605 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:37 | 14:50 | 2605 | 2605 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en bomba | Fallas | Perforación | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:50 | 15:04 | 2605 | 2605 | TNP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | Activa Ampliador | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:04 | 15:39 | 2605 | 2891 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 286 | 490 | 10 | 28.6 | 1.9
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:39 | 16:00 | 2891 | 2918 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 27 | 77 | 1 | 27 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:00 | 16:39 | 2918 | 2950 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 32 | 49 | 1 | 32 | 4.9
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:39 | 17:10 | 2950 | 2950 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-07 | 2024-10-07 | 17:10 | 17:21 | 2950 | 2953 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 3 | 16 | 0 |  | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 17:21 | 18:00 | 2953 | 2961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:00 | 19:00 | 2961 | 2969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:00 | 19:05 | 2969 | 2969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:05 | 19:16 | 2969 | 2969 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parámetros | Perforación |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:16 | 20:00 | 2969 | 2975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:00 | 20:14 | 2975 | 2978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:14 | 20:23 | 2978 | 2978 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:23 | 20:36 | 2978 | 2979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:36 | 20:40 | 2979 | 2979 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Perforación |  | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:40 | 20:48 | 2979 | 2980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:48 | 21:05 | 2980 | 2980 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.87) | Conexión | Perforación | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2980 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:05 | 21:17 | 2980 | 2982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:17 | 21:27 | 2982 | 2980 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parámetros | Perforación | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:27 | 21:41 | 2980 | 2951 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin conx) | Levanta | Perforación | Rotación y bombeo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:41 | 22:07 | 2951 | 2951 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica señal de htta direccional | Verifica parámetros | Perforación |  | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:07 | 22:21 | 2951 | 2982 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 31 | 133 | 1 | 31 | 4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:21 | 23:00 | 2982 | 2987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-10-07 | 2024-10-08 | 23:00 | 0:00 | 2987 | 2994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PCD 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7