## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 18 1/2"_TR_16"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-28 | 2024-08-29 | 15:00 | 06:02 | 0 | 227 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones | Arma |  | N/A | 15:02 |  |  |  |  | 902 | 15.03 | [9 empty] | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:02 | 06:58 | 227 | 564 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 337 | 361 | 12 | 28.08 | 4.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:58 | 07:51 | 564 | 592 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Problemas de Cia generadora ) | Sin datos |  | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:51 | 08:00 | 592 | 678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 86 | 573 | 3 | 28.67 | 2.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 08:07 | 678 | 732 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 54 | 463 | 2 | 27 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:07 | 09:00 | 732 | 928 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Problemas de la Cia generadora ) | Sin datos |  | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:00 | 928 | 928 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de sistema anticolition | Mantenimiento |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 19:09 | 928 | 928 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipos (Falla actuador de sistema anticolition ) | Fallas |  | N/A | 09:09 |  |  |  |  | 549 | 9.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:09 | 19:47 | 928 | 959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 31 | 49 | 1 | 31 | 14.55
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:47 | 20:00 | 959 | 960.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaje de cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | 5.54 | 1.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:34 | 960.2 | 960.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaje de cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | 0.53 | 0.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:34 | 23:26 | 960.5 | 960.5 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en los generadores. | Fallas |  | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:26 | 00:00 | 960.5 | 960.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | 0.53 | 0.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:00 | 960.8 | 960.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 02:00 | 960.9 | 974 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13.1 | 13.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 974 | 974.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 03:44 | 974.3 | 976 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 2.32 | 1.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:44 | 06:15 | 976 | 972 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:15 | 08:00 | 972 | 972 | TNP |  | N/A | N/A | Realizo prueba de hermeticidad sin éxito | Prueba |  | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 10:30 | 972 | 972 | TNP |  | N/A | N/A | Revisa y prueba líneas superficiales de control | Prueba |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:30 | 11:30 | 972 | 972 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | Prueba |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:30 | 19:54 | 972 | 976 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de solución por conflicto campesino, acceso cerrado. | EMS |  |  | 08:24 |  |  |  |  | 504 | 8.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:54 | 20:00 | 976 | 978.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 21 | 2.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 21:00 | 978.1 | 987.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9.6 | 9.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:00 | 21:30 | 987.7 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 24.6 | 12.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:30 | 21:31 | 1000 | 1001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:31 | 22:00 | 1001 | 987 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-30 | 2024-08-31 | 22:00 | 00:00 | 987 | 987 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingada de TP 5 1/2" con llaves de fuerza | Baja TP a suelo natural |  |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 00:07 | 987 | 977 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones TxT con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta T x T |  | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:07 | 01:35 | 977 | 977 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:35 | 02:00 | 977 | 968 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones TxT con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta T x T |  | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 9 | 22 | 1 | 9 | 13.82
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 02:23 | 968 | 951 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones TxT con rotación y bombeo (TP 5 1/2" 2 T, 1 cnx) | Levanta T x T |  | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 17 | 44 | 2 | 8.5 | 12.13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:23 | 02:46 | 951 | 969 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones 2T con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 18 | 47 | 1 | 18 | 9.83
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:46 | 04:24 | 969 | 969 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en llave TW-60) | Fallas |  |  | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:24 | 08:00 | 969 | 969 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | Circula |  | N/A | 03:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6
2024-08-31 | 2024-09-01 | 08:00 | 00:00 | 969 | 967 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top drive (Falla sistema anticolisión) | Fallas |  | N/A | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 01:00 | 967 | 967 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top drive (Falla sistema anticolisión) | Fallas |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 14:00 | 967 | 967 | TNP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de TP 5 1/2" | Mide y Calibra herramientas |  | N/A | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 14:40 | 967 | 967 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:40 | 19:15 | 967 | 967 | TNP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de TP 5 1/2" | Mide y Calibra herramientas |  | N/A | 04:35 |  |  |  |  | 275 | 4.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:15 | 20:00 | 967 | 986 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo TxT (TP 5 1/2") | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 19 | 25 | 2 | 9.5 | 5.83
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 20:13 | 986 | 1001 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", reconoce FP) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 15 | 69 | 1 | 15 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:13 | 20:19 | 1001 | 1003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:19 | 20:28 | 1003 | 1003 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:28 | 21:00 | 1003 | 1011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:32 | 8 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 21:04 | 1011 | 1012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:04 | 21:27 | 1012 | 1012 |  |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:27 | 21:42 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:42 | 21:56 | 1012 | 1014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:56 | 22:04 | 1014 | 1014 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:04 | 22:08 | 1014 | 1015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:08 | 22:26 | 1015 | 1015 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.48°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,015.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:26 | 22:28 | 1015 | 1015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:28 | 22:35 | 1015 | 1015 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:35 | 22:53 | 1015 | 1020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:53 | 23:03 | 1020 | 1020 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:03 | 00:24 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:24 | 01:00 | 1020 | 1034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:36 | 14 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 23.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:24 | 1034 | 1042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:24 | 8 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 20
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:24 | 01:46 | 1042 | 1042 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.48°) | Conexión |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,042.0 | 1.85 | 0 | 0 | 9.8 | 8.8 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:46 | 02:00 | 1042 | 1049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 02:39 | 1049 | 1069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:39 | 20 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 30.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:39 | 02:51 | 1069 | 1069 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:51 | 02:56 | 1069 | 1071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:56 | 03:09 | 1071 | 1071 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.48°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,071.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 2.25 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:09 | 03:18 | 1071 | 1074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:18 | 03:28 | 1074 | 1074 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:28 | 04:00 | 1074 | 1086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:32 | 12 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 22.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 04:34 | 1086 | 1098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:34 | 12 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 21.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:34 | 04:46 | 1098 | 1098 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:46 | 04:51 | 1098 | 1100 |  |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:51 | 05:32 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:32 | 06:12 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:12 | 08:00 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Falla manguera Stand pipe | Fallas |  | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 09:12 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:12 | 13:05 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Activación de válvula PBL (Sin exito) | Activa/desactiva PBL |  | N/A | 03:53 |  |  |  |  | 233 | 3.88
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:05 | 15:33 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Cambiar empaque de manguera Stand Pipe | Fallas |  | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:33 | 15:47 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:47 | 18:35 | 1100 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:35 | 20:14 | 1100 | 1041 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (No medible ) | Sin datos |  | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:14 | 20:36 | 1041 | 985 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", inicia viaje a superficie para revisión de la sarta) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 56 | 153 | 2 | 28 | 5.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:36 | 20:42 | 985 | 956 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:42 | 21:00 | 956 | 956 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-02 | 2024-09-03 | 21:00 | 00:00 | 956 | 956 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza revisión general de equipo de perforación | Mantenimiento |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 01:15 | 956 | 956 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza revisión general de equipo de perforación | Mantenimiento |  |  | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:15 | 03:00 | 956 | 1100 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Sin energía eléctrica ) | Sin datos |  | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 12:25 | 1100 | 1239 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Sin energía eléctrica ) | Sin datos |  | N/A | 09:25 |  |  |  |  | 565 | 9.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:25 | 12:35 | 1239 | 1239 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc. 0.68°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,239.0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0.76 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:35 | 13:00 | 1239 | 1255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 16 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 38.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:00 | 13:17 | 1255 | 1265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:17 | 13:28 | 1265 | 1265 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:28 | 13:31 | 1265 | 1267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:31 | 13:44 | 1267 | 1267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.40°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,267.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 4.42 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:44 | 14:00 | 1267 | 1270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:00 | 15:00 | 1270 | 1280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 16:00 | 1280 | 1289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 16:40 | 1289 | 1295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:40 | 16:50 | 1295 | 1295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.57) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,295.0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 2.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:50 | 17:00 | 1295 | 1297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 17:33 | 1297 | 1304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:33 | 17:53 | 1304 | 1304 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:53 | 18:00 | 1304 | 1306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 19:00 | 1306 | 1318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 19:23 | 1318 | 1323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:23 | 19:31 | 1323 | 1323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.46°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,323.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:31 | 20:00 | 1323 | 1328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 21:00 | 1328 | 1338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 22:00 | 1338 | 1345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 22:28 | 1345 | 1350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-09-03 | 2024-09-04 | 22:28 | 00:00 | 1350 | 1350 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:27 | 1350 | 1350 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:27 | 00:29 | 1350 | 1351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:29 | 00:53 | 1351 | 1351 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,351.0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 10.32 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:53 | 01:00 | 1351 | 1353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 01:44 | 1353 | 1371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:44 | 18 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 24.55
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:44 | 01:58 | 1371 | 1371 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:58 | 03:42 | 1371 | 1351 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando sarta, reciprocando sarta (Suspende perforación por falla en enconder ) | Circula |  | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:42 | 04:00 | 1351 | 1322 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 05:00 | 1322 | 1238 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 13.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 06:00 | 1238 | 1186 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 52 | 52 | 1 | 52 | 15.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 06:04 | 1186 | 1181 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2", sin conexion) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 5 | 75 | 1 | 5 | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:04 | 07:13 | 1181 | 1181 | TNP |  | N/A | N/A | Falla encode top drive | Fallas |  | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:13 | 08:00 | 1181 | 1125 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 56 | 71 | 2 | 28 | 10.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 09:00 | 1125 | 1069 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 8.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 10:07 | 1069 | 1012 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 57 | 51 | 2 | 28.5 | 8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:07 | 10:36 | 1012 | 956 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 56 | 116 | 2 | 28 | 8.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:36 | 20:53 | 956 | 956 | TNP |  | N/A | N/A | Reparacion de encode de top drive | Fallas |  | N/A | 10:17 |  |  |  |  | 617 | 10.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:53 | 20:58 | 956 | 984 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:58 | 22:34 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | Circula |  |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:34 | 22:53 | 984 | 1097 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 2.9
2024-09-04 | 2024-09-05 | 22:53 | 00:00 | 1097 | 1097 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla consola del perforador ) | Fallas |  | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:55 | 1097 | 1097 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla consola del perforador ) | Fallas |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:55 | 01:00 | 1097 | 1126 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 01:39 | 1126 | 1322 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 196 | 302 | 7 | 28 | 2.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:39 | 02:00 | 1322 | 1351 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 4.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:00 | 02:11 | 1351 | 1371 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo (TP 5 1/2", reconoce fondo) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 20 | 109 | 1 | 20 | 4.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:11 | 02:26 | 1371 | 1377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:15 | 6 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 24
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:26 | 02:35 | 1377 | 1377 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:35 | 02:40 | 1377 | 1378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:40 | 02:55 | 1378 | 1378 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.4°) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,378.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.03 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:55 | 03:00 | 1378 | 1380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 04:00 | 1380 | 1392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 05:00 | 1392 | 1403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:00 | 05:06 | 1403 | 1405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:06 | 06:21 | 1405 | 1399 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en maquinas (Blackout) | Fallas |  | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:21 | 07:33 | 1399 | 1378 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:33 | 08:00 | 1378 | 1294 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 84 | 187 | 3 | 28 | 4.1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:00 | 09:00 | 1294 | 1040 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 3.6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 09:21 | 1040 | 955 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 3.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:21 | 14:02 | 955 | 955 | TNP |  | N/A | N/A | Reparando falla de maquinas | Fallas |  | N/A | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:02 | 14:47 | 955 | 1264 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 309 | 412 | 11 | 28.09 | 2.4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:47 | 15:00 | 1264 | 1285 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 21 | 97 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:00 | 15:07 | 1285 | 1292 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 7 | 60 | 1 | 7 | 4.3
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:07 | 15:27 | 1292 | 1378 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 2.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:27 | 15:38 | 1378 | 1405 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 27 | 147 | 1 | 27 | 4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:38 | 15:47 | 1405 | 1406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:47 | 15:59 | 1406 | 1406 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.40°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,406.0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.43 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:59 | 18:00 | 1406 | 1428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 02:01 | 22 |  | 121 |  | 121 | 2.02 | 10.91
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:00 | 18:37 | 1428 | 1434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:37 | 6 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 9.73
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:37 | 18:51 | 1434 | 1434 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,434.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 4.63 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:51 | 19:00 | 1434 | 1435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 20:00 | 1435 | 1444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:00 | 20:13 | 1444 | 1447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:13 | 21:54 | 1447 | 1447 | TNP |  | N/A | N/A | Falla equipo (Falla en bombas ) | Fallas |  | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:54 | 22:00 | 1447 | 1448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:00 | 22:12 | 1448 | 1449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:12 | 22:24 | 1449 | 1449 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:24 | 23:00 | 1449 | 1456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:00 | 23:38 | 1456 | 1462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:38 | 23:47 | 1462 | 1462 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60") | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,462.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-05 | 2024-09-06 | 23:47 | 00:00 | 1462 | 1464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:00 | 1464 | 1473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:00 | 01:38 | 1473 | 1480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 7 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 11.05
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:38 | 01:51 | 1480 | 1480 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:51 | 02:00 | 1480 | 1482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 02:21 | 1482 | 1487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:21 | 02:32 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:32 | 02:38 | 1487 | 1489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:38 | 02:45 | 1489 | 1489 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58") | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,489.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:45 | 03:00 | 1489 | 1493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 03:24 | 1493 | 1501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 8 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:24 | 04:11 | 1501 | 1501 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza del pozo | Circula |  |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:11 | 04:50 | 1501 | 1515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 14 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 21.54
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:50 | 05:00 | 1515 | 1515 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:00 | 05:04 | 1515 | 1517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:04 | 05:13 | 1517 | 1517 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.62°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,517.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:13 | 06:00 | 1517 | 1531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:47 | 14 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 17.87
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 06:44 | 1531 | 1543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:44 | 12 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 16.36
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:44 | 06:54 | 1543 | 1543 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:54 | 07:03 | 1543 | 1543 | TP |  | N/A | Circula | Circula con rotacion | Circula |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:03 | 07:09 | 1543 | 1545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:09 | 07:16 | 1545 | 1545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.19°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,545.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:16 | 07:22 | 1545 | 1546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:22 | 07:26 | 1546 | 1546 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | Survey |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:26 | 08:00 | 1546 | 1558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:34 | 12 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 21.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 08:41 | 1558 | 1571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:41 | 13 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 19.02
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:41 | 08:52 | 1571 | 1571 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:52 | 08:57 | 1571 | 1573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:57 | 09:03 | 1573 | 1573 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | Conexión |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,573.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:03 | 10:00 | 1573 | 1588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:57 | 15 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 15.79
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 10:29 | 1588 | 1598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:29 | 10:40 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:40 | 10:44 | 1598 | 1600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:44 | 11:10 | 1600 | 1600 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.0.09°) | Conexión |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,600.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 7.48 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 26
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:10 | 11:14 | 1600 | 1600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:14 | 11:29 | 1600 | 1600 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:29 | 12:00 | 1600 | 1612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:31 | 12 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 23.23
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 12:47 | 1612 | 1625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:47 | 13 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 16.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:47 | 12:55 | 1625 | 1625 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:55 | 13:00 | 1625 | 1627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:05 | 1627 | 1628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:05 | 13:15 | 1628 | 1628 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.0.09°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,628.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 1.25 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:15 | 14:00 | 1628 | 1646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 18 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:25 | 1646 | 1653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 7 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 16.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:25 | 14:34 | 1653 | 1653 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:34 | 14:35 | 1653 | 1654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:35 | 14:44 | 1654 | 1654 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:44 | 14:50 | 1654 | 1656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:50 | 15:00 | 1656 | 1656 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,656.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.25 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 15:38 | 1656 | 1669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 13 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 20.53
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:38 | 16:09 | 1669 | 1669 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:09 | 16:34 | 1669 | 1681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 12 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 28.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:34 | 16:39 | 1681 | 1681 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:39 | 16:48 | 1681 | 1684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:48 | 17:02 | 1684 | 1684 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,684.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 6.2 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:02 | 18:00 | 1684 | 1710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:58 | 26 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 26.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 18:13 | 1710 | 1710 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:13 | 18:17 | 1710 | 1712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:17 | 18:31 | 1712 | 1712 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.06°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,712.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 1.34 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:31 | 19:00 | 1712 | 1725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:29 | 13 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 26.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:00 | 19:18 | 1725 | 1732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:18 | 7 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 23.33
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:18 | 19:32 | 1732 | 1732 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:32 | 19:49 | 1732 | 1738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:49 | 19:58 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:58 | 20:00 | 1738 | 1739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 20:05 | 1739 | 1740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:05 | 20:20 | 1740 | 1740 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.58°) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,740.0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:20 | 20:42 | 1740 | 1750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-09-06 | 2024-09-07 | 20:42 | 00:00 | 1750 | 1740 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo, reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:06 | 1740 | 1740 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo, reciprocando sarta (Suspende perforación por falla en generadores) | Circula |  |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:06 | 01:24 | 1740 | 1684 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:24 | 01:45 | 1684 | 1684 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda lingadas | Mide y Calibra herramientas |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:45 | 02:00 | 1684 | 1600 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 03:00 | 1600 | 1349 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 3.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:00 | 1349 | 1096 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 3.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 04:30 | 1096 | 955 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 141 | 282 | 5 | 28.2 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:30 | 09:08 | 955 | 955 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en maquina 1 y 2 | Fallas |  | N/A | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:08 | 10:00 | 955 | 1291 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2) | Mete x Ling |  | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 336 | 388 | 12 | 28 | 2.22
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:00 | 11:08 | 1291 | 1711 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2) | Mete x Ling |  | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 |  |  |  |  | 420 | 371 | 15 | 28 | 1.8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:08 | 11:31 | 1711 | 1711 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:31 | 11:54 | 1711 | 1750 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2) ( 1 lingada y un tramo para reconocer FP.) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 39 | 102 | 2 | 19.5 | 5.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:54 | 12:04 | 1750 | 1750 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:04 | 12:54 | 1750 | 1767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:50 | 17 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 20.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:54 | 13:02 | 1767 | 1767 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:02 | 13:06 | 1767 | 1769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:06 | 13:17 | 1769 | 1769 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,769.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.12 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:17 | 13:40 | 1769 | 1777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:40 | 14:07 | 1777 | 1777 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:07 | 14:42 | 1777 | 1790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 13 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 22.29
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:42 | 16:33 | 1790 | 1790 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:33 | 17:00 | 1790 | 1794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:00 | 17:23 | 1794 | 1798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:23 | 17:32 | 1798 | 1798 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,798.0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 2.39 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:32 | 18:00 | 1798 | 1804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:00 | 18:26 | 1804 | 1809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:26 | 18:31 | 1809 | 1809 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:31 | 18:49 | 1809 | 1812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:49 | 18:57 | 1812 | 1812 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:57 | 19:00 | 1812 | 1813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:00 | 20:00 | 1813 | 1824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:00 | 20:16 | 1824 | 1827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:16 | 20:53 | 1827 | 1827 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.68°) | Conexión |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 1,827.0 | 2.06 | 0 | 25.19 | 0 | 5.69 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:53 | 21:00 | 1827 | 1829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:00 | 22:00 | 1829 | 1840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:00 | 23:00 | 1840 | 1852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:00 | 23:22 | 1852 | 1856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:22 | 23:33 | 1856 | 1856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,856.0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:33 | 00:00 | 1856 | 1861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 01:00 | 1861 | 1872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 01:44 | 1872 | 1880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:44 | 01:50 | 1880 | 1880 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:50 | 02:15 | 1880 | 1885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:15 | 02:22 | 1885 | 1885 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,885.0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:22 | 02:42 | 1885 | 1889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:42 | 03:00 | 1889 | 1889 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 03:39 | 1889 | 1899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:39 | 03:53 | 1899 | 1899 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:53 | 04:00 | 1899 | 1900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 04:41 | 1900 | 1912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:41 | 12 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 17.56
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:41 | 04:52 | 1912 | 1912 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:52 | 05:00 | 1912 | 1913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 05:07 | 1913 | 1913 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.64°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,913.0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:07 | 06:00 | 1913 | 1929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:00 | 06:35 | 1929 | 1941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 12 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 20.57
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:35 | 06:45 | 1941 | 1941 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:45 | 06:57 | 1941 | 1941 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma survey | Survey |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:57 | 07:00 | 1941 | 1942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:00 | 07:08 | 1942 | 1942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.19°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,942.0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:08 | 07:30 | 1942 | 1950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:30 | 10:10 | 1950 | 1950 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:10 | 11:00 | 1950 | 1960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:50 | 10 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:00 | 11:53 | 1960 | 1970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:53 | 12:18 | 1970 | 1970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09) | Conexión |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,970.0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:18 | 13:00 | 1970 | 1979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 9 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 12.86
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 14:00 | 1979 | 1991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 14:42 | 1991 | 1999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:42 | 14:56 | 1999 | 1999 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,999.0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:56 | 15:00 | 1999 | 2000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 16:00 | 2000 | 2012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:54 | 2012 | 2024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:54 | 12 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 13.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:54 | 17:04 | 2024 | 2024 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:04 | 17:26 | 2024 | 2029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:26 | 17:43 | 2029 | 2029 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.09) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,029.0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:43 | 18:00 | 2029 | 2033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:00 | 18:13 | 2033 | 2036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:13 | 19:27 | 2036 | 2036 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:27 | 20:00 | 2036 | 2048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:33 | 12 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 21.82
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 20:46 | 2048 | 2057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:46 | 9 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 11.74
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:46 | 21:00 | 2057 | 2057 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,057.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:00 | 2057 | 2070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 22:02 | 2070 | 2070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:02 | 22:18 | 2070 | 2070 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:18 | 23:00 | 2070 | 2078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:42 | 2078 | 2086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:42 | 23:48 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:48 | 00:00 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 02:49 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:49 | 03:00 | 2086 | 2057 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", MCC) | Levanta x Ling |  | MCC | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 6.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 03:34 | 2057 | 1941 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 1 lingada sin datos, MCC) | Levanta x Ling |  | MCC | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 116 | 205 | 4 | 29 | 3.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:34 | 03:47 | 1941 | 1999 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 1 lingada y 1 cnx, MCC) | Mete x Ling |  | MCC | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.6
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:47 | 04:12 | 1999 | 1999 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:12 | 04:37 | 1999 | 2086 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", MCC) | Mete x Ling |  | MCC | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 87 | 209 | 3 | 29 | 3.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:37 | 04:53 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:53 | 05:06 | 2086 | 2086 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,086.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:06 | 06:00 | 2086 | 2103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:54 | 17 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 18.89
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:45 | 2103 | 2114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 11 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 14.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:45 | 06:55 | 2114 | 2114 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:55 | 07:00 | 2114 | 2115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 07:07 | 2115 | 2115 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.37°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,115.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:07 | 08:00 | 2115 | 2129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 14 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 15.85
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 08:46 | 2129 | 2142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:46 | 13 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 16.96
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:46 | 08:59 | 2142 | 2142 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:59 | 09:00 | 2142 | 2143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:00 | 09:04 | 2143 | 2144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:04 | 09:11 | 2144 | 2144 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,144.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:11 | 09:17 | 2144 | 2146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:17 | 09:28 | 2146 | 2146 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:28 | 10:00 | 2146 | 2153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 7 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 13.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 10:12 | 2153 | 2156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:12 | 10:21 | 2156 | 2156 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:21 | 11:00 | 2156 | 2170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 14 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 21.54
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:00 | 11:04 | 2170 | 2171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:04 | 11:13 | 2171 | 2171 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:13 | 11:20 | 2171 | 2171 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando PRC | Circula |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:20 | 11:26 | 2171 | 2171 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:26 | 11:41 | 2171 | 2173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:41 | 11:52 | 2173 | 2173 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,173.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:52 | 12:00 | 2173 | 2176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 12:50 | 2176 | 2194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:50 | 18 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 21.6
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:50 | 12:55 | 2194 | 2194 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:55 | 13:00 | 2194 | 2195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:17 | 2195 | 2200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:17 | 13:27 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:27 | 13:38 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:38 | 13:49 | 2200 | 2202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:49 | 13:59 | 2202 | 2202 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.19°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,202.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:59 | 14:00 | 2202 | 2202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 14:53 | 2202 | 2216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 14 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 15.85
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:53 | 16:25 | 2216 | 2231 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cia generadora (se pierde una conexión) | Sin datos |  | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:25 | 17:00 | 2231 | 2242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 11 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 18.86
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 17:14 | 2242 | 2247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:14 | 18:13 | 2247 | 2261 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cia generadora (se pierde una conexión) | Sin datos |  | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:13 | 18:33 | 2261 | 2265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:33 | 19:10 | 2265 | 2270 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cia generadora (Se pierden 5 m) | Sin datos |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:10 | 19:32 | 2270 | 2275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:32 | 20:06 | 2275 | 2285 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cia generadora (Se pierden 10 m) | Sin datos |  |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:06 | 20:13 | 2285 | 2287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:13 | 20:21 | 2287 | 2287 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:21 | 20:28 | 2287 | 2289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:28 | 20:38 | 2289 | 2289 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,289.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:38 | 21:00 | 2289 | 2295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 6 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 16.36
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 2295 | 2312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:13 | 2312 | 2316 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:13 | 22:21 | 2316 | 2316 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:21 | 22:33 | 2316 | 2318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:33 | 22:39 | 2318 | 2318 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | Conexión |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,318.0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:39 | 22:57 | 2318 | 2322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:57 | 23:09 | 2322 | 2322 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:09 | 00:00 | 2322 | 2333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:51 | 11 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 12.94
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:01 | 2333 | 2333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:01 | 00:04 | 2333 | 2333 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:04 | 00:19 | 2333 | 2338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:19 | 00:22 | 2338 | 2338 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:22 | 00:52 | 2338 | 2345 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:52 | 01:02 | 2345 | 2345 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:02 | 01:08 | 2345 | 2347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:08 | 01:15 | 2347 | 2347 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,347.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:15 | 01:32 | 2347 | 2352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:32 | 01:36 | 2352 | 2352 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:36 | 02:00 | 2352 | 2357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 03:00 | 2357 | 2371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 03:14 | 2371 | 2374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:14 | 03:23 | 2374 | 2374 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:23 | 03:30 | 2374 | 2376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:30 | 03:37 | 2376 | 2376 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | Conexión |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,376.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:37 | 04:00 | 2376 | 2382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 6 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 15.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 04:13 | 2382 | 2385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:13 | 04:28 | 2385 | 2385 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:28 | 05:00 | 2385 | 2394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:00 | 05:35 | 2394 | 2403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 9 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 15.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:35 | 05:42 | 2403 | 2403 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:42 | 05:51 | 2403 | 2405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:51 | 05:57 | 2405 | 2405 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,405.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:57 | 06:00 | 2405 | 2406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 06:02 | 2406 | 2407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:02 | 06:21 | 2407 | 2407 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:21 | 07:00 | 2407 | 2417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 08:00 | 2417 | 2433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 08:07 | 2433 | 2434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:07 | 08:16 | 2434 | 2434 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:16 | 13:06 | 2434 | 2434 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:06 | 13:17 | 2434 | 2434 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,434.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:17 | 14:00 | 2434 | 2448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:43 | 14 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 19.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 14:04 | 2448 | 2449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:04 | 15:50 | 2449 | 2449 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:50 | 16:00 | 2449 | 2452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:33 | 2452 | 2457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:33 | 20:46 | 2457 | 2457 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando pozo | Circula |  | N/A | 04:13 |  |  |  |  | 253 | 4.22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:46 | 21:00 | 2457 | 2458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 21:24 | 2458 | 2463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:24 | 22:04 | 2463 | 2463 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:04 | 22:12 | 2463 | 2463 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,463.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:12 | 23:00 | 2463 | 2471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:14 | 2471 | 2473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:14 | 00:01 | 2473 | 2478 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits cia generadora (Se pierden 5 m) | Sin datos |  | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:01 | 00:57 | 2478 | 2485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:56 | 7 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 7.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:57 | 03:19 | 2485 | 2485 | TNP |  | N/A | N/A | Falla por fuga en Stand Pipe | Fallas |  | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:19 | 03:39 | 2485 | 2488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:39 | 03:51 | 2488 | 2488 | TNP |  | N/A | N/A | Falla por fuga en Stand Pipe | Fallas |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:51 | 04:00 | 2488 | 2489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 04:39 | 2489 | 2492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:39 | 05:03 | 2492 | 2492 | TNP |  | N/A | N/A | Falla por fuga en Stand Pipe | Fallas |  |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:03 | 05:11 | 2492 | 2492 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,492.0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:11 | 06:00 | 2492 | 2501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:49 | 9 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 11.02
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 06:13 | 2501 | 2503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:13 | 11:53 | 2503 | 2527 | TP |  | N/A | N/A | Falla cia generadoras (Perforó a 2527 m) | Sin datos |  | N/A | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:53 | 16:05 | 2527 | 2519 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 04:12 |  |  |  |  | 252 | 4.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:05 | 17:00 | 2519 | 2375 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 144 | 157 | 5 | 28.8 | 3.87
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 17:08 | 2375 | 2346 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.57
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:08 | 19:57 | 2346 | 2317 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:57 | 20:39 | 2317 | 2289 | TP |  | N/A | N/A | Falla cia generadoras (En el inter levantaron una lingada) | Sin datos |  |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:39 | 21:33 | 2289 | 2289 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:33 | 22:34 | 2289 | 2231 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, 2 ling - 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 58 | 57 | 2 | 29 | 7.85
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:34 | 23:20 | 2231 | 2231 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | Fallas |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:20 | 00:00 | 2231 | 2231 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 00:46 | 2231 | 2231 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:46 | 01:00 | 2231 | 2215 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 16 | 69 | 0 |  | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 02:00 | 2215 | 2172 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 43 | 43 | 2 | 21.5 | 13.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:00 | 03:00 | 2172 | 2158 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:00 | 04:00 | 2158 | 2128 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling, 2 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 11.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:00 | 04:20 | 2128 | 2114 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling, 0 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 14 | 42 | 1 | 14 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:20 | 06:06 | 2114 | 2114 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza | Circula |  | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:06 | 07:00 | 2114 | 2097 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 17 | 19 | 0 |  | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 07:45 | 2097 | 2070 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 27 | 36 | 1 | 27 | 12.13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:45 | 08:04 | 2070 | 2070 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:04 | 09:00 | 2070 | 2028 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 42 | 45 | 2 | 21 | 9.6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 09:50 | 2028 | 1999 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 29 | 35 | 1 | 29 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:50 | 10:48 | 1999 | 1999 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en TD (dados de graber barridos) | Fallas |  | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:48 | 10:53 | 1999 | 2028 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", sin conexión) | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:53 | 12:29 | 2028 | 2028 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en TD | Fallas |  |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:29 | 13:00 | 2028 | 1999 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 29 | 56 | 1 | 29 | 13.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 1999 | 1970 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 15.6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 15:00 | 1970 | 1953 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling, 0 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 16:00 | 1953 | 1942 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 30.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 17:00 | 1942 | 1913 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 17.05
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:32 | 1913 | 1884 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 29 | 54 | 1 | 29 | 23.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:32 | 17:55 | 1884 | 1913 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:55 | 19:04 | 1913 | 1913 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | Circula |  |  | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:04 | 20:00 | 1913 | 1855 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 lingadas - 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 58 | 62 | 2 | 29 | 15.03
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 21:00 | 1855 | 1826 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 17.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 22:00 | 1826 | 1797 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 23:00 | 1797 | 1768 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 11.28
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 1768 | 1712 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 10.92
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 01:00 | 1712 | 1684 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 10.97
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:00 | 02:00 | 1684 | 1655 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 11.68
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 03:00 | 1655 | 1627 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 10.63
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 04:00 | 1627 | 1569 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 9.03
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 05:00 | 1569 | 1540 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.22
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 06:00 | 1540 | 1484 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 9.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 07:00 | 1484 | 1430 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 54 | 54 | 2 | 27 | 9.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:00 | 1430 | 1376 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 54 | 54 | 2 | 27 | 8.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 09:00 | 1376 | 1267 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 109 | 109 | 4 | 27.25 | 7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 09:20 | 1267 | 1213 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 54 | 162 | 2 | 27 | 9.48
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:20 | 10:54 | 1213 | 1213 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  |  | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:54 | 17:45 | 1213 | 1213 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | Circula |  | N/A | 06:51 |  |  |  |  | 411 | 6.85
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:45 | 18:01 | 1213 | 1211 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso de sarta. | Verifica parametros |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:01 | 18:44 | 1211 | 1182 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling - sin cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 29 | 40 | 1 | 29 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:44 | 20:00 | 1182 | 1182 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 21:00 | 1182 | 1126 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 10.88
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 22:00 | 1126 | 1097 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2 ling - 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 8.45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:00 | 23:00 | 1097 | 1041 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 12.15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:00 | 23:09 | 1041 | 1013 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling - sin cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 0
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:09 | 00:00 | 1013 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Falla cia generadoras (se perdió una lingada) | Fallas |  | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:10 | 985 | 957 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 1 ling sin cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:10 | 03:19 | 957 | 929 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz (Calibran sistema de anticolisión, levantan una lingada) | Corte y desliz |  | N/A | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:19 | 04:00 | 929 | 872 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", tubería sobretorqueada, 2 ling - 1 cnx) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 57 | 83 | 2 | 28.5 | 16
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 04:40 | 872 | 892 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", 2T, tubería sobretorqueada) | Mete x Ling |  | Sobretorque | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 20 | 30 | 1 | 20 | 8.42
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:40 | 05:00 | 892 | 805 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 11.07
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 06:00 | 805 | 663 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 5.88
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 07:00 | 663 | 447 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 216 | 216 | 8 | 27 | 5.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 07:49 | 447 | 227 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones (TP 5 1/2", tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 220 | 269 | 8 | 27.5 | 4.9
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:49 | 12:06 | 227 | 48 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ,av 78% | Desarma |  | N/A | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28 | [9 empty] | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:06 | 16:00 | 48 | 48 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a freno electrónico magnético. | Mantenimiento |  |  | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 22:30 | 48 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones ,av 100% | Desarma |  | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5 | [9 empty] | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | Orden y limpieza |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona puntos críticos | Mantenimiento |  |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de rams | Cambio de rams |  | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:30 | 17:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT | Instalación |  | N/A | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:40 | 19:49 | 0 | 29 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" 57% | Arma |  | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-09-15 | 2024-09-16 | 19:49 | 00:00 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de nariz guía para CRT | EMS |  |  | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 00:38 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de nariz guía para CRT | EMS |  |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:38 | 02:10 | 29 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 17 1/2" x TR 16" 100% | Arma |  | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:10 | 03:00 | 44 | 98 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | TR 16" | 112 | 54 | 65 | 4 | 13.5 | 11.03
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 04:00 | 98 | 167 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" , TxT (5 tramos- 4 cnx, 1 tramo sin datos) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 10.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 05:00 | 167 | 222 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 10.23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 06:00 | 222 | 330 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT (10 tramos - 9 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 108 | 108 | 8 | 13.5 | 5.97
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:00 | 06:07 | 330 | 345 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" TxT (1 tramo, sin conexion) | Mete T x T |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | TR 16" | 112 | 15 | 129 | 1 | 15 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:07 | 09:07 | 345 | 345 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guía de CRT | Instalación |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:07 | 10:00 | 345 | 388 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | TR 16" | 112 | 43 | 49 | 3 | 14.33 | 14.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:00 | 11:00 | 388 | 457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 11.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 11:27 | 457 | 485 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | TR 16" | 112 | 28 | 62 | 2 | 14 | 10.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:27 | 11:58 | 485 | 485 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:58 | 13:00 | 485 | 540 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT (4 tramos, 3 conexiones) | Mete T x T |  | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | TR 16" | 112 | 55 | 53 | 4 | 13.75 | 16.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:00 | 14:00 | 540 | 596 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 56 | 56 | 4 | 14 | 8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 15:00 | 596 | 666 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 70 | 70 | 5 | 14 | 9.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 16:00 | 666 | 735 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 8.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 17:00 | 735 | 818 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 8.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 18:00 | 818 | 872 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 54 | 54 | 4 | 13.5 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:00 | 19:00 | 872 | 957 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 7.95
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 20:00 | 957 | 998 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 10.28
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 21:00 | 998 | 1063 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 65 | 65 | 5 | 13 | 7.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 22:00 | 1063 | 1132 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 6.4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 23:00 | 1132 | 1211 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 5.2
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:00 | 00:00 | 1211 | 1280 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 7.18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:26 | 1280 | 1306 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT | Mete T x T |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 16" | 112 | 26 | 60 | 2 | 13 | 5.32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:26 | 01:00 | 1306 | 1322 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 16" | 112 | 16 | 28 | 1 | 16 | 4.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 02:10 | 1322 | 1345 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 |  |  | TR 16" | 112 | 23 | 20 | 2 | 11.5 | 9.93
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:10 | 03:00 | 1345 | 1345 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 04:00 | 1345 | 1384 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 39 | 39 | 3 | 13 | 6.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 04:46 | 1384 | 1425 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | TR 16" | 112 | 41 | 53 | 3 | 13.67 | 4.92
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:46 | 05:37 | 1425 | 1425 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:37 | 06:00 | 1425 | 1438 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 34 | 1 | 13 | 5.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 1438 | 1451 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5.2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 1451 | 1465 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexión) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 09:00 | 1465 | 1479 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:00 | 10:00 | 1479 | 1485 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 11:00 | 1485 | 1493 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 1493 | 1506 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 13 | 1 | 13 | 9.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 1506 | 1521 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 15 | 15 | 1 | 15 | 11.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 1521 | 1530 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 1530 | 1535 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 1 | 5 | 15.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 1535 | 1542 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 1542 | 1549 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexión) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 18:00 | 1549 | 1552 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9.47
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:00 | 19:00 | 1552 | 1557 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexión) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 20:00 | 1557 | 1562 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexión) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 21:00 | 1562 | 1574 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7.87
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 21:21 | 1574 | 1577 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 16" | 112 | 3 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-18 | 21:21 | 00:00 | 1577 | 1577 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal por cierre de acceso (En el inter circula pozo) | EMS |  | N/A | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 05:15 | 1577 | 1577 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal por cierre de acceso (En el inter circula pozo) | EMS |  | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:15 | 06:00 | 1577 | 1591 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 19 | 1 | 14 | 7.2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 1591 | 1617 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 26 | 26 | 2 | 13 | 4.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 08:00 | 1617 | 1644 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 4.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 09:00 | 1644 | 1667 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 23 | 23 | 2 | 11.5 | 5.2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:00 | 10:00 | 1667 | 1699 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 32 | 32 | 2 | 16 | 5.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:00 | 11:00 | 1699 | 1740 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 6.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:00 | 12:00 | 1740 | 1781 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:00 | 13:00 | 1781 | 1825 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 44 | 44 | 3 | 14.67 | 6.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:00 | 14:00 | 1825 | 1858 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 33 | 33 | 2 | 16.5 | 5.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:00 | 15:00 | 1858 | 1899 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 5.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 1899 | 1938 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 39 | 39 | 3 | 13 | 6.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 16:19 | 1938 | 1952 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 44 | 1 | 14 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:19 | 19:21 | 1952 | 1952 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generadores del equipo | Fallas |  | N/A | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:21 | 20:00 | 1952 | 1976 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | TR 16" | 112 | 24 | 37 | 2 | 12 | 6.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:00 | 1976 | 2004 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 28 | 28 | 2 | 14 | 9.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 22:00 | 2004 | 2021 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 17 | 17 | 1 | 17 | 6.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 2021 | 2053 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 32 | 32 | 2 | 16 | 7.1
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:00 | 00:00 | 2053 | 2080 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 5.78
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:00 | 2080 | 2105 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 7.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:00 | 2105 | 2133 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 28 | 28 | 2 | 14 | 5.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 03:00 | 2133 | 2155 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 22 | 22 | 2 | 11 | 6.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 2155 | 2180 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 25 | 25 | 1 | 25 | 6.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 05:00 | 2180 | 2202 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 22 | 22 | 2 | 11 | 9.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 06:00 | 2202 | 2223 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 11.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 07:00 | 2223 | 2245 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 22 | 22 | 1 | 22 | 5.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 08:00 | 2245 | 2270 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 5.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:00 | 09:00 | 2270 | 2281 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 10:00 | 2281 | 2291 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 2291 | 2298 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 Tramos, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 12:00 | 2298 | 2306 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 13:00 | 2306 | 2316 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (Sin tramo, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 14:00 | 2316 | 2327 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 15:00 | 2327 | 2338 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 16:00 | 2338 | 2351 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 17:00 | 2351 | 2362 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 2362 | 2376 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 14 | 1 | 14 | 4.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 19:00 | 2376 | 2389 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5.7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 20:00 | 2389 | 2401 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 20:25 | 2401 | 2405 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (Sin tramo, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 16" | 112 | 4 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:25 | 20:47 | 2405 | 2405 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:47 | 22:00 | 2405 | 2411 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (Sin tramo) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 5 | 0 |  | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 23:00 | 2411 | 2423 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5.43
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:00 | 00:00 | 2423 | 2432 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 01:00 | 2432 | 2439 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 02:00 | 2439 | 2447 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5.07
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 03:00 | 2447 | 2457 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (Sin tramo, sin conxión) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 04:00 | 2457 | 2463 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 05:00 | 2463 | 2470 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 06:00 | 2470 | 2476 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 07:00 | 2476 | 2483 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 08:00 | 2483 | 2488 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 09:00 | 2488 | 2493 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 10:00 | 2493 | 2501 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 2501 | 2508 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexión) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 2508 | 2514 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (0 tramos, sin conexión ) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 2514 | 2523 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 13:25 | 2523 | 2527 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16", TxT con rotación y bombeo (1 tramo, sin conexion) | Mete T x T |  | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | TR 16" | 112 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:25 | 19:21 | 2527 | 2525 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 05:56 |  |  |  |  | 356 | 5.93
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:21 | 23:30 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | Instalación |  | N/A | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:30 | 00:00 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 16" | Preparativos |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 01:00 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 16" | Preparativos |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 03:30 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina |  |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:30 | 04:00 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Prueba L.S.C | Prueba |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 13:30 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 16" | Cementar |  | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-21 | 2024-09-22 | 13:30 | 00:00 | 2525 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado (en el inter afloja tornillería entre cabezal y carrete espaciador) | Fraguado de cemento |  | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aflojo tornillería, líneas primaria, secundaria y de matar, así como enlace entre cabezal y carrete espaciador, levanta preventores | Elimina BOPS |  | N/A | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:30 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuña de emergencia para TR de 16" | Instala bola colgadora |  |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:30 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de operador para instalar cuñas a TR de 16".) | EMS |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-22 | 2024-09-23 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta cuñas de emergencia para TR de 16" y alinea TR. | Instala bola colgadora |  |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recarga de peso de TR en cuñas | Sienta bola colgadora |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:30 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y biselado de TR 16" | Corte definitivo |  |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla | Eliminar tubos ancla |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Regreso preventores y sentó cabezal de 21 1/4", eliminó cables y malacate hidráulico. | Eliminar tubos ancla |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instaló piso falso en piso rotaria, eliminó cuña araña superior, bajó campana de viaje, descargó fluido y desconectó mangueras de 1" a preventores | Eliminar tubos ancla |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aflojó tornillería a conjunto de preventores | Elimina BOPS |  | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona andamio para iniciar a eliminar BOP´s | Elimina BOPS |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina preventor esférico anular de 21 1/4" 5M | Elimina BOPS |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina andamio en área de contra pozo | Elimina BOPS |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-24 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores | Elimina BOPS |  | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | Orden y limpieza | Cambio de etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2:00 | 8:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 6:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:30 | 9:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a conjunto de sellos secundarios, sellos de colgador tipo cuña, sello de brida doble sello y sellos de carrete. | Prueba | Cambio de etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona andamio dentro de contra pozo | Instalación | Cambio de etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa (Visita de jefatura de perforación y subdirección de seguridad ) | Junta | Cambio de etapa | N/A | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-24 | 2024-09-25 | 11:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 21 1/4" 5M | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala valvulas laterales al preventor ciego | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a top drive y mecánica de piso, revisa sistema anticolisión, malacate principal, sistema de frenado | Mantenimiento | Cambio de etapa | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:30 | 19:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Presencia de H2S | EMS | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de cinchos de balata, cambio uniflex, realiza engrasado en general al Top drive | Mantenimiento | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-25 | 2024-09-26 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala L.S.C 3 1/2" | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala L.C.S 3 1/2" | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala niples y mangueras 1" al conjunto de preventores 21 1/4" 5M | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona andamio a la altura del preventor superior de ariete | Cambio de rams | Cambio de etapa |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja gusano de bonete al preventor superior de arietes para efectuar cambio de RAMS | Cambio de rams | Cambio de etapa |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia RAMS de 16x21 1/4" 5M por 5 1/2"x21 1/4" 5M | Cambio de rams | Cambio de etapa | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-09-26 | 2024-09-27 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tornillería de bonetes de preventor superior de 21 ¼” 5K e instala valvula 2 1/16" 5K a cabezal | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala valvula 2 1/16" 5K a cabezal | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alinea string de preventores | Mantenimiento | Cambio de etapa |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba (Arma al 50%) | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 15:55 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza alineación de Top Drive | Mantenimiento | Cambio de etapa | N/A | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:55 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba (Armó al 100%) | Arma | Cambio de etapa | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventores (Realizó prueba en la linea de matar donde se probó sin éxito por fuga ) | Prueba BOP | Cambio de etapa | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de prueba y repara fuga en la linea de matar | Desarma | Cambio de etapa |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de cabezal | Prueba cabezal | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal sin éxito, observando fuga en el tapón testigo | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de cabezal | Prueba cabezal | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba CSC | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar campana | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:30 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla al instalar la campana, alinean preventores para poder instalar la campana | Fallas | Cambio de etapa |  | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-28 | 2024-09-29 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | Instalacion | Cambio de etapa |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Probó la campana, observando fuga | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cople de expansión, llenadera y alinea boca de pozo con rotaria | Instalacion | Cambio de etapa |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | Elimina charola ecologica | Cambio de etapa | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 14:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de evacuación por fuga en línea de proceso del separador de alta con presencia de H2S | Junta | Cambio de etapa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33