## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:45 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:45 | 02:00 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (mordaza trabada) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 07:00 | 88 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 1