## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 10:00 | 0 | 51 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta lisa (Av 25%) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:15 | 51 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | 5.6 | 7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:15 | 12:44 | 58 | 58 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave TW 60 (Cambio de dados y lubricación SW 30, cambió activador) | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:44 | 13:00 | 58 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 0 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:11 | 58 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 10.91 | 2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:11 | 14:00 | 60 | 72 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 00:49 | 12 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 14.69
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 14:52 | 72 | 85 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 00:52 | 13 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:52 | 17:49 | 85 | 85 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Apreta tornillería de placas de tensores de riel de Top Drive) | N/A | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:49 | 18:00 | 85 | 85 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:33 | 85 | 89 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:33 | 19:29 | 89 | 89 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta lisa (Av 40 %) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [9 empty] | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:29 | 21:30 | 89 | 115 | TP |  | N/A | N/A | Mala calidad de datos en tiempo real | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:30 | 22:00 | 115 | 115 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 115 | 115 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a freno de corona válvula Togle |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:12 | 115 | 88 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta lisa con rot/bbeo (1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 27 | 135 | 1 | 27 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:12 | 23:50 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Intenta desconectar Top Drive sin éxito) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:50 | 00:00 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:45 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:45 | 02:00 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (mordaza trabada) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 07:00 | 88 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" y sarta lisa (Mal funcionamiento en Top Drive) | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 1