## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 10:00 | 0 | 54 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 54 | 57 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3