## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 20:00 | 0 | 52 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 25%) | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12 | [9 empty] | 3
2024-08-13 | 2024-08-14 | 20:00 | 00:00 | 52 | 52 | TNP |  | N/A | N/A | Revisión de Top Drive | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 04:36 | 52 | 115 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 55%) | N/A | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:36 | 04:46 | 115 | 126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (HW 5 1/2") | N/A | 00:10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 66
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:46 | 09:00 | 126 | 126 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) | N/A | 04:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:15 | 126 | 126 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 59%) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:15 | 09:41 | 126 | 153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (HW 5 1/2") | N/A | 00:26 | 27 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 62.31
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:41 | 09:52 | 153 | 153 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:52 | 09:55 | 153 | 154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (HW 5 1/2") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:55 | 10:30 | 154 | 154 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla de herramienta direccional) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:30 | 13:30 | 154 | 154 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en motor B del malacate) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:30 | 14:30 | 154 | 154 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 73%) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:30 | 15:00 | 154 | 180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (HW 5 1/2") | N/A | 00:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 15:05 | 180 | 184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (HW 5 1/2") | N/A | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:05 | 16:06 | 184 | 184 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 87%) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:06 | 16:33 | 184 | 212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (HW 5 1/2") |  | 00:27 | 28 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 62.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:33 | 17:15 | 212 | 212 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 100%) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [9 empty] | 3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:15 | 17:21 | 212 | 215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:21 | 18:02 | 215 | 215 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:02 | 18:31 | 215 | 240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:31 | 19:19 | 240 | 240 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.61°) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 240 | 0.48 | 0 | 0 | 24.08 | 9.65 | 3.42 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:19 | 20:00 | 240 | 254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 14 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 20.49
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:56 | 254 | 268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 | 14 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:56 | 21:31 | 268 | 268 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.61°) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 268 | 0.83 | 0 | 0 | 9.4 | 7.81 | 13.44 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:31 | 22:00 | 268 | 279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 11 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 22.76
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:00 | 23:00 | 279 | 283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 283 | 291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:14 | 291 | 292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:14 | 00:27 | 292 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:27 | 00:51 | 292 | 295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:51 | 02:08 | 295 | 295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.25°) | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [10 empty] | 295 | 6.41 | 0 | 0 | 31.6 | 9.21 | 5.49 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 77
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:08 | 03:00 | 295 | 306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 11 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 12.69
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 306 | 315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 04:50 | 315 | 323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:50 | 05:27 | 323 | 323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.25°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 323 | 0.38 | 0 | 0 | 30.12 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:27 | 08:15 | 323 | 323 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (remplazan dados de graber) | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:15 | 08:52 | 323 | 323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.25°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:52 | 09:00 | 323 | 327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 09:15 | 327 | 335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 8 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:15 | 12:38 | 335 | 335 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en generadores) | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:38 | 12:54 | 335 | 338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:54 | 13:38 | 338 | 338 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en generadores) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:38 | 13:59 | 338 | 350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 12 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 34.29
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:59 | 14:09 | 350 | 350 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:09 | 14:24 | 350 | 350 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:24 | 14:33 | 350 | 350 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:33 | 14:37 | 350 | 352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:37 | 14:57 | 352 | 352 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 352 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:57 | 15:00 | 352 | 353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:22 | 353 | 366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 13 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 35.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:22 | 15:26 | 366 | 366 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:26 | 15:42 | 366 | 380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 14 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 52.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:42 | 16:16 | 380 | 380 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 380 | 2.39 | 0 | 0 | 13.01 | 15.15 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:16 | 16:44 | 380 | 408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:44 | 17:18 | 408 | 408 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 408 | 0.82 | 0 | 0 | 13.65 | 17.05 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:18 | 17:44 | 408 | 433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 25 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 57.69
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:44 | 18:11 | 433 | 433 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:11 | 18:20 | 433 | 433 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:20 | 18:29 | 433 | 435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:29 | 18:44 | 435 | 435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 435 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:44 | 19:00 | 435 | 453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 18 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 67.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:11 | 453 | 463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 10 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 54.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:11 | 19:37 | 463 | 463 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 463 | 0.85 | 0 | 0 | 11.62 | 12.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:37 | 20:00 | 463 | 482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 19 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 49.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:12 | 482 | 491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:12 | 20:39 | 491 | 491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.68°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 491 | 1.15 | 0 | 0 | 13.35 | 10.35 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:39 | 21:00 | 491 | 506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 21:17 | 506 | 517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 11 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 38.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:17 | 21:35 | 517 | 517 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:35 | 21:55 | 517 | 517 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:55 | 21:58 | 517 | 518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:58 | 22:16 | 518 | 518 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 518 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:16 | 23:00 | 518 | 538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 20 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 27.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:00 | 23:21 | 538 | 546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 8 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 22.86
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:21 | 00:43 | 546 | 546 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62) | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37 | [10 empty] | 546 | 19.12 | 0 | 0 | 41.17 | 8.18 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:43 | 01:00 | 546 | 558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:18 | 558 | 574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:18 | 01:48 | 574 | 574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 574 | 0.95 | 0 | 0 | 18.51 | 8.15 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:48 | 02:00 | 574 | 585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:20 | 585 | 602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:20 | 03:10 | 602 | 602 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [10 empty] | 602 | 2.29 | 5.51 | 0 | 19.19 | 7.54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 50
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:10 | 03:43 | 602 | 630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:43 | 04:15 | 630 | 630 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 630 | 0.58 | 0 | 0 | 18.5 | 7.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:15 | 04:54 | 630 | 659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:54 | 05:19 | 659 | 659 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 659 | 0.75 | 0 | 0 | 15.25 | 6.53 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:19 | 05:52 | 659 | 687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:52 | 06:07 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:07 | 06:19 | 687 | 687 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:19 | 06:26 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:26 | 09:00 | 687 | 687 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:20 | 687 | 687 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 687 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:20 | 10:00 | 687 | 712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 25 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 37.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:08 | 712 | 715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:08 | 10:41 | 715 | 715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 715 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:41 | 11:00 | 715 | 727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:28 | 727 | 743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:28 | 12:20 | 743 | 743 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 743 | 0.26 | 0 | 0 | 17 | 32.35 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:20 | 13:00 | 743 | 769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 26 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 39
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 13:12 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:12 | 13:20 | 769 | 769 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (por incremento de DEC) |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:20 | 13:28 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:28 | 13:32 | 769 | 771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:32 | 13:46 | 771 | 771 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 771 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:46 | 14:00 | 771 | 783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 12 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 51.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:19 | 783 | 799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 16 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 50.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:19 | 14:44 | 799 | 799 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 799 | 0.9 | 0 | 0 | 12.45 | 9.25 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:44 | 15:00 | 799 | 812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 13 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 48.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 15:21 | 812 | 827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:21 | 16:12 | 827 | 827 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 827 | 0.78 | 0 | 0 | 13 | 9.44 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:12 | 17:00 | 827 | 852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 25 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 31.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:03 | 852 | 853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:03 | 17:28 | 853 | 853 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:28 | 17:50 | 853 | 853 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:50 | 17:57 | 853 | 853 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:57 | 18:00 | 853 | 853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 18:24 | 853 | 856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:24 | 18:36 | 856 | 856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.00°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 856 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:36 | 19:00 | 856 | 857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:00 | 857 | 859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:59 | 859 | 871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 | 12 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 12.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:59 | 21:14 | 871 | 871 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:14 | 21:47 | 871 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 13 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 23.64
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:47 | 22:16 | 884 | 884 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.00°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 884 | 2.15 | 0 | 0 | 16.69 | 7.72 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:16 | 23:00 | 884 | 912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 28 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 38.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:01 | 912 | 912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:01 | 23:40 | 912 | 912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.00°) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 912 | 10.08 | 0 | 0 | 18 | 6.45 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:40 | 00:00 | 912 | 921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:33 | 921 | 941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 20 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 36.36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:33 | 01:28 | 941 | 941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 941 | 1.47 | 5.79 | 0 | 19.88 | 7.11 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:28 | 01:47 | 941 | 945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:47 | 02:21 | 945 | 945 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:21 | 03:00 | 945 | 950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 03:23 | 950 | 954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:23 | 03:44 | 954 | 954 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:44 | 04:00 | 954 | 958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:29 | 958 | 969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 11 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 22.76
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:29 | 05:10 | 969 | 969 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 969 | 2.41 | 5.64 | 0 | 22.31 | 6.87 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:10 | 05:58 | 969 | 997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 28 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:58 | 06:26 | 997 | 997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 997 | 1.97 | 0 | 0 | 14.94 | 6.82 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:26 | 06:35 | 997 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:35 | 06:50 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:50 | 13:10 | 1000 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:10 | 13:45 | 997 | 925 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot/bbeo (TP 5 1/2" / No termino de levantar 3er lingada) | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 72 | 123 | 3 | 24 | 7.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:45 | 23:00 | 925 | 577 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 09:15 |  |  |  |  | 555 | 9.25
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 577 | 521 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2", 2 ling 1 cnx) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 15.27
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 02:11 | 521 | 521 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el graber |  | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:11 | 03:00 | 521 | 465 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 56 | 69 | 2 | 28 | 13.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 04:00 | 465 | 381 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:25 | 381 | 353 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 28 | 67 | 1 | 28 | 10.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:25 | 06:41 | 353 | 353 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:41 | 07:00 | 353 | 325 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 9.97
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 325 | 269 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 15.02
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:42 | 269 | 212 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 57 | 81 | 2 | 28.5 | 11.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:42 | 13:30 | 212 | 53 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo, av 75% | Rotación y bombeo | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8 | [9 empty] | 3
2024-08-18 | 2024-08-19 | 13:30 | 00:00 | 53 | 53 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento (Nivela Top Drive) | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 03:00 | 53 | 53 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento (Nivela Top Drive) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 11:00 | 53 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWDc/rot y bbeo, 100%. | Rotación y bombeo | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TR de 20" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:30 | 0 | 39 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-19 | 2024-08-20 | 19:30 | 13:51 | 39 | 39 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en gato hidráulico de top drive | N/A | 18:21 |  |  |  |  | 1101 | 18.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:51 | 13:57 | 39 | 52 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT ( con apoyo de grúas-sin cnx) | Apoyo de grúa | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" | 110 | 13 | 130 | 1 | 13 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:57 | 14:21 | 52 | 52 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:21 | 15:00 | 52 | 103 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT (Con apoyo de grúas-4 tramos, 3 cnx) | Apoyo de grúa | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | TR 20" | 110 | 51 | 78 | 4 | 12.75 | 11.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:00 | 16:00 | 103 | 153 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT (Con apoyo de grúas) | Apoyo de grúa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 10.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:00 | 16:06 | 153 | 165 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT (Con apoyo de grúas-1 tramo sin conexión) | Apoyo de grúa | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" | 110 | 12 | 120 | 1 | 12 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:06 | 16:46 | 165 | 165 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:46 | 17:00 | 165 | 190 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT (Con apoyo de grúas-2 tramos 1 cnx) | Apoyo de grúa | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 107 | 2 | 12.5 | 6.72
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:00 | 18:00 | 190 | 276 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT (Con apoyo de grúas ) | Apoyo de grúa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 86 | 86 | 7 | 12.29 | 6.85
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:00 | 18:07 | 276 | 289 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TXT (Con apoyo de grúas ) | Apoyo de grúa | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | TR 20" | 110 | 13 | 111 | 1 | 13 | 6.32
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:07 | 18:34 | 289 | 289 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:34 | 19:00 | 289 | 301 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 20" | 110 | 12 | 28 | 1 | 12 | 12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:00 | 20:00 | 301 | 339 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 8.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 21:00 | 339 | 389 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 10
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 22:00 | 389 | 413 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 24 | 24 | 2 | 12 | 9.6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 23:00 | 413 | 464 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 51 | 51 | 4 | 12.75 | 7.4
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:00 | 00:00 | 464 | 527 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 63 | 63 | 5 | 12.6 | 5.9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 01:00 | 527 | 577 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 10.3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:00 | 02:00 | 577 | 638 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 61 | 61 | 5 | 12.2 | 5.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:00 | 03:00 | 638 | 712 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 74 | 74 | 6 | 12.33 | 6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 04:00 | 712 | 799 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 87 | 87 | 7 | 12.43 | 5.3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:00 | 04:18 | 799 | 825 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" | 110 | 26 | 87 | 2 | 13 | 4.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:18 | 04:39 | 825 | 825 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:39 | 05:00 | 825 | 862 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 20" | 110 | 37 | 106 | 3 | 12.33 | 3.87
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 06:00 | 862 | 925 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 63 | 63 | 5 | 12.6 | 6.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 06:15 | 925 | 950 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo (2 tramos y conx ) | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 100 | 2 | 12.5 | 5.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:15 | 06:40 | 950 | 954 | TP |  | N/A | N/A | Conecta tramo corto para ajuste en TR. | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:40 | 07:00 | 954 | 979 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 75 | 2 | 12.5 | 5.78
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 07:36 | 979 | 985 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 25 3/4" con TR de 20" TxT con rotación y bombeo (Sin cnx) | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | TR 20" | 110 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:36 | 15:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 07:24 |  |  |  |  | 444 | 7.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:00 | 16:55 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cementar |  | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:55 | 22:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En el inter instala cabeza de cemento) | N/A | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
2024-08-21 | 2024-08-22 | 22:00 | 00:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 20" (en el inter realizan movimiento en presas) |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 00:30 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Realizan pruebas de líneas con 500 psi en baja y 1500 psi en alta | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:30 | 10:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Realizan cementación de TR 20" | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 11:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Lavado de tubo conductor, preventores y lineas de flote |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 12:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Recarga peso de TR en fondo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:00 | 18:00 | 985 | 985 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar corte de tubo conductor | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:00 | 20:00 | 985 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de tubería superficial y recupera tubo ancla | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-22 | 2024-08-23 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de tubo conducto de 30" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte definitivo en espiga de TR de 20" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal soldable 21 1/4" 5K en espiga de TR de 20" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa precalentado a 200 °c y suelda cabezal | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal con 600 psi |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvulas laterales de 2 1/16" 5k en cabezal soldable | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúan limpieza de presas de trabajo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-24 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a TD | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a TD | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a TD | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar BOPs |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-25 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s (Instala válvulas. laterales en prevéntore ariete inferior) | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-25 | 2024-08-26 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a TD | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a TD | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Posiciona Grúa (Para iniciar alineación del Top drive) |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Libranza para dar mantenimiento, nivelación de Top drive | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende actividades por MCC |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-26 | 2024-08-27 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Libranza para dar mantenimiento, nivelación de Top drive | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala línea de matar e instala línea de estrangular e interconecta líneas a ensamble. |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de BOPS | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba de BOPS |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla UAP ) | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba conjunto de preventores 21 1/4" 5K y LSC | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-28 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa 2da prueba de cabezal por observa anomalías. | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Dimensiona herramientas direccionales |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lingada de DC 8" dañada |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera personal para reparar EYZY TORQ) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3