## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 20:00 | 0 | 115 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Perfora con BHA, 80%) | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12 | [9 empty] | 3
2024-08-13 | 2024-08-14 | 20:00 | 00:00 | 115 | 115 | TNP |  | N/A | N/A | Revisión de Top Drive | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4