## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:14 | 291 | 292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:14 | 00:27 | 292 | 292 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:27 | 00:51 | 292 | 295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:51 | 02:08 | 295 | 295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.25°) | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [10 empty] | 295 | 18.19 | 0 | 0 | 19.81 | 7.39 | 20.26 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:08 | 03:00 | 295 | 306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 11 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 12.69
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 305 | 315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10