## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:21 | 00:43 | 546 | 546 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62) | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37 | [10 empty] | 546 | 19.12 | 0 | 0 | 41.17 | 8.18 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:43 | 01:00 | 546 | 558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:18 | 558 | 574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:18 | 01:48 | 574 | 574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 574 | 0.95 | 0 | 0 | 18.51 | 8.15 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:48 | 02:00 | 574 | 588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 14 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 70
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:20 | 588 | 604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 16 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:20 | 02:39 | 604 | 604 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:39 | 03:00 | 604 | 604 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:10 | 604 | 604 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 604 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:10 | 03:43 | 604 | 632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:43 | 04:00 | 632 | 632 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°, sin concluir ) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 632 | [13 empty] | 17