## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:21 | 00:43 | 546 | 546 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.62) | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37 | [10 empty] | 546 | 19.12 | 0 | 0 | 41.17 | 8.18 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:43 | 01:00 | 546 | 558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:18 | 558 | 574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:18 | 01:48 | 574 | 574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 574 | 0.95 | 0 | 0 | 18.51 | 8.15 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:48 | 02:00 | 574 | 585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:20 | 585 | 602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 17 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 51
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:20 | 03:10 | 602 | 602 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [10 empty] | 602 | 2.29 | 5.51 | 0 | 19.19 | 7.54 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 50
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:10 | 03:43 | 602 | 630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:43 | 04:15 | 630 | 630 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 630 | 0.58 | 0 | 0 | 18.5 | 7.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:15 | 04:54 | 630 | 659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:54 | 05:19 | 659 | 659 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 659 | 0.75 | 0 | 0 | 15.25 | 6.53 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:19 | 05:52 | 659 | 687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:52 | 06:07 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:07 | 06:19 | 687 | 687 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:19 | 06:26 | 687 | 687 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:26 | 09:00 | 687 | 687 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:20 | 687 | 687 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 687 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:20 | 10:00 | 687 | 712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 25 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 37.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:08 | 712 | 715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:08 | 10:41 | 715 | 715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 715 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:41 | 11:00 | 715 | 727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:28 | 727 | 743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:28 | 12:20 | 743 | 743 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 743 | 0.26 | 0 | 0 | 17 | 32.35 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:20 | 13:00 | 743 | 769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 26 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 39
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 13:12 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:12 | 13:20 | 769 | 769 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (por incremento de DEC) |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:20 | 13:28 | 769 | 769 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:28 | 13:32 | 769 | 771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:32 | 13:46 | 771 | 771 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 771 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:46 | 14:00 | 771 | 783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 12 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 51.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:19 | 783 | 799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 16 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 50.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:19 | 14:44 | 799 | 799 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 799 | 0.9 | 0 | 0 | 12.45 | 9.25 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:44 | 15:00 | 799 | 812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 13 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 48.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 15:21 | 812 | 827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:21 | 16:12 | 827 | 827 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 827 | 0.78 | 0 | 0 | 13 | 9.44 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:12 | 17:00 | 827 | 852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 25 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 31.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 17:03 | 852 | 853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:03 | 17:28 | 853 | 853 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:28 | 17:50 | 853 | 853 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:50 | 17:57 | 853 | 853 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:57 | 18:00 | 853 | 853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 18:24 | 853 | 856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:24 | 18:36 | 856 | 856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.00°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 856 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:36 | 19:00 | 856 | 857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:00 | 857 | 859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:59 | 859 | 871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 | 12 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 12.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:59 | 21:14 | 871 | 871 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:14 | 21:47 | 871 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 13 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 23.64
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:47 | 22:16 | 884 | 884 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.00°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 884 | 2.15 | 0 | 0 | 16.69 | 7.72 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:16 | 23:00 | 884 | 912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 28 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 38.18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:01 | 912 | 912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:01 | 23:40 | 912 | 912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.00°) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 912 | 10.08 | 0 | 0 | 18 | 6.45 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:40 | 00:00 | 912 | 920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 8 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 24