## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:33 | 921 | 941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 20 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 36.36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:33 | 01:28 | 941 | 941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 941 | 1.47 | 5.79 | 0 | 19.88 | 7.11 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:28 | 01:47 | 941 | 945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:47 | 02:21 | 945 | 945 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:21 | 03:00 | 945 | 950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 03:23 | 950 | 954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:23 | 03:44 | 954 | 954 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:44 | 04:00 | 954 | 958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:29 | 958 | 969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 11 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 22.76
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:29 | 05:10 | 969 | 969 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 969 | 2.41 | 5.64 | 0 | 22.31 | 6.87 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:10 | 05:58 | 969 | 997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 28 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:58 | 06:26 | 997 | 997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.12°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 997 | 1.97 | 0 | 0 | 14.94 | 6.82 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:26 | 06:35 | 997 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:35 | 06:50 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:50 | 13:10 | 1000 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:10 | 13:45 | 997 | 925 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5 1/2" / No termino de levantar 3er lingada) | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 72 | 123 | 3 | 24 | 7.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:45 | 23:00 | 925 | 577 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 09:15 |  |  |  |  | 555 | 9.25
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 577 | 521 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD c/ rot y bbeo (TP 5 1/2", 2 ling 1 cnx) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 15.27