## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Revisa diámetros interiores y exteriores de la TP 5 1/3" |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 28 lingadas TxT calibrando con 2 5/8" |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Calibra válvulas, toglee frenó de corona en el inter con grúa | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | Circula | Prueba de circulación de sistema con bomba del equipo (Sistema ok) | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-08 | 2024-08-09 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Destapó embudos de presas de trabajo y desmantela izadora matyep |  | 21 | Orden y limpieza | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3