## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 36”_TR 30”_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 00:30 | 52 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:30 | 01:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo CRT |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 06:00 | 59 | 59 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en botella de circulación | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:00 | 08:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | Circula | Realiza prueba de circulación | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 09:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 12:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y CSC | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 16:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Cementa conductor 30" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 21:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP y CSC | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-10 | 2024-08-11 | 21:00 | 00:00 | 59 | 59 | TP |  | N/A | N/A | Personal instala andamios | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3