## Sheet1
BAKTE-3_Etapa 36”_TR 30”_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 21:00 | 02:00 | 60 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Personal instala andamios | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte de tubo conductor de 30" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo CRT (Av. 100%) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina pisos falsos |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala línea de conductor y acondiciona nariz de línea de flote (Av. 60%) | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala rotaria en mesa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala línea de conductor y acondiciona nariz de línea de flote (Av. 80%) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Remplaza piso dañado en mesa rotaria | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-11 | 2024-08-12 | 21:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cople de expansión en nariz de línea de flote e instala manguera en llenadera (Av. 100%) | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10