## Sheet1
BAKTE-6_Etapa 14 1/2"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:50 | 16:59 | 2550 | 2551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:59 | 17:07 | 2551 | 2551 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:07 | 18:00 | 2551 | 2558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:53 | 7 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 7.92
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:00 | 19:00 | 2558 | 2565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:00 | 19:23 | 2565 | 2565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:23 | 0 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:23 | 19:37 | 2565 | 2565 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:37 | 20:00 | 2565 | 2568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 20:00 | 21:00 | 2568 | 2575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:00 | 21:40 | 2575 | 2579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:40 | 21:54 | 2579 | 2579 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.43°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,579.0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:54 | 22:00 | 2579 | 2579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 2579 | 2587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 23:00 | 23:21 | 2587 | 2590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-29 | 2024-09-29 | 23:21 | 23:34 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:34 | 0:00 | 2590 | 2593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:00 | 0:48 | 2593 | 2598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:48 | 0:56 | 2598 | 2598 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba | Conexión | Perforación | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:56 | 1:00 | 2598 | 2599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 1:00 | 1:59 | 2599 | 2608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:59 | 9 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 9.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 1:59 | 2:48 | 2608 | 2608 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:48 | 4:01 | 2608 | 2608 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | Activa ampliador | Perforación |  | 1:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-30 | 2024-09-30 | 4:01 | 4:55 | 2608 | 2608 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo (2551 m a 2562 m) | Amplia intervalo | Perforación | N/A | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 4:55 | 5:04 | 2608 | 2608 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.43°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,608.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 5:04 | 6:00 | 2608 | 2614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-09-30 | 2024-09-30 | 6:00 | 7:00 | 2614 | 2627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-30 | 2024-09-30 | 7:00 | 7:52 | 2627 | 2637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-09-30 | 2024-09-30 | 7:52 | 8:01 | 2637 | 2637 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.72°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,637.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 8:01 | 9:00 | 2637 | 2654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:59 | 17 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 17.29
2024-09-30 | 2024-09-30 | 9:00 | 10:00 | 2654 | 2665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 10:21 | 2665 | 2665 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:21 | 10:30 | 2665 | 2667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:30 | 10:45 | 2667 | 2667 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.41°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,667.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:45 | 11:00 | 2667 | 2670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:00 | 2670 | 2686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 12:25 | 2686 | 2694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:25 | 8 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 19.2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:25 | 12:45 | 2694 | 2694 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:45 | 13:00 | 2694 | 2696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 13:01 | 2696 | 2696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:01 | 13:20 | 2696 | 2696 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.98°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,696.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 6.01 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:20 | 13:43 | 2696 | 2701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:43 | 13:52 | 2701 | 2701 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:52 | 14:00 | 2701 | 2703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:00 | 14:03 | 2703 | 2703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:03 | 14:36 | 2703 | 2703 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Perforación |  | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:36 | 15:00 | 2703 | 2708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:00 | 15:59 | 2708 | 2723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:59 | 15 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 15.25
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:59 | 16:07 | 2723 | 2723 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:07 | 16:16 | 2723 | 2725 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:16 | 16:31 | 2725 | 2725 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.98°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,725.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:31 | 17:00 | 2725 | 2730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-09-30 | 2024-09-30 | 17:00 | 18:00 | 2730 | 2746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:00 | 18:08 | 2746 | 2747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:08 | 18:22 | 2747 | 2747 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:22 | 18:41 | 2747 | 2752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:41 | 18:55 | 2752 | 2752 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:55 | 19:00 | 2752 | 2753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:00 | 19:06 | 2753 | 2754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:06 | 19:17 | 2754 | 2754 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.24°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,754.0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 2.34 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:17 | 20:00 | 2754 | 2763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:43 | 9 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 12.56
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:00 | 20:43 | 2763 | 2775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:43 | 12 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 16.74
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:43 | 21:00 | 2775 | 2775 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:00 | 21:13 | 2775 | 2780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:13 | 21:23 | 2780 | 2780 | TP |  | N/A | N/A | Realizan cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:23 | 21:48 | 2780 | 2783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 21:48 | 22:02 | 2783 | 2783 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.82°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,783.0 | 0.68 | 0 | 0 | 3.45 | 7.15 | 1.53 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:02 | 22:17 | 2783 | 2788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:17 | 22:33 | 2788 | 2788 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-30 | 2024-09-30 | 22:33 | 23:00 | 2788 | 2794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-09-30 | 2024-10-01 | 23:00 | 0:00 | 2794 | 2805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:00 | 0:55 | 2805 | 2813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:55 | 1:14 | 2813 | 2813 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.10.63°- Limpia dados de llave) | Conexión | Perforación | N/A | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,813.0 | 0.94 | 0 | 0 | 8.82 | 6.76 | 0.58 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:14 | 1:21 | 2813 | 2814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:21 | 1:29 | 2814 | 2814 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:29 | 2:00 | 2814 | 2819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:00 | 3:00 | 2819 | 2834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:00 | 3:41 | 2834 | 2842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:41 | 8 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 11.71
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:41 | 3:56 | 2842 | 2842 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.12.39°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,842.0 | 0.98 | 0 | 0 | 5.85 | 6.27 | 0.44 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 3:56 | 4:00 | 2842 | 2843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 4:00 | 5:00 | 2843 | 2859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:00 | 6:00 | 2859 | 2871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:00 | 6:06 | 2871 | 2871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:06 | 6:49 | 2871 | 2871 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | Circula | Perforación |  | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:49 | 7:01 | 2871 | 2871 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.95°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,871.0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 7:01 | 7:07 | 2871 | 2873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-10-01 | 2024-10-01 | 7:07 | 7:27 | 2873 | 2873 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-01 | 2024-10-01 | 7:27 | 8:00 | 2873 | 2879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:00 | 9:00 | 2879 | 2894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:00 | 9:25 | 2894 | 2898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:25 | 9:34 | 2898 | 2898 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:34 | 9:52 | 2898 | 2901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:52 | 10:08 | 2901 | 2901 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 14.83°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,901.0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 2.76 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:08 | 10:15 | 2901 | 2903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:15 | 10:22 | 2903 | 2903 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey | Perforación |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:22 | 11:00 | 2903 | 2909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:38 | 6 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.47
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:00 | 12:00 | 2909 | 2925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:00 | 12:13 | 2925 | 2928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:13 | 12:27 | 2928 | 2928 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:27 | 12:42 | 2928 | 2930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:42 | 12:54 | 2930 | 2930 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 15.12°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,930.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:54 | 13:00 | 2930 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 13:03 | 2932 | 2932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:03 | 13:11 | 2932 | 2932 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:11 | 14:00 | 2932 | 2946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:49 | 14 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 17.14
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:00 | 15:00 | 2946 | 2958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:00 | 15:17 | 2958 | 2958 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:17 | 15:26 | 2958 | 2960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:26 | 15:36 | 2960 | 2960 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 15.12°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,960.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.78 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:36 | 16:00 | 2960 | 2967 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 16:00 | 17:00 | 2967 | 2983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:00 | 17:13 | 2983 | 2986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:13 | 17:26 | 2986 | 2986 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:26 | 17:39 | 2986 | 2989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:39 | 17:56 | 2989 | 2989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 15.12°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,989.0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 3.62 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:56 | 18:00 | 2989 | 2989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-10-01 | 2024-10-01 | 18:00 | 19:00 | 2989 | 3004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:00 | 19:32 | 3004 | 3011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:32 | 7 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 13.13
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:32 | 19:42 | 3011 | 3011 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | Comando | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:42 | 19:58 | 3011 | 3015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:58 | 20:12 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:12 | 20:21 | 3015 | 3018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:21 | 20:32 | 3018 | 3018 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 18.19°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,018.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 1.58 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:32 | 21:00 | 3018 | 3025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:00 | 21:56 | 3025 | 3037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:56 | 12 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 12.86
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:56 | 22:15 | 3037 | 3037 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:15 | 22:47 | 3037 | 3046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:47 | 22:58 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:58 | 23:00 | 3046 | 3046.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:02 | 0.6001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 18
2024-10-01 | 2024-10-01 | 23:00 | 23:06 | 3046.6 | 3047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:06 | 0.3999 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 4
2024-10-01 | 2024-10-01 | 23:06 | 23:17 | 3047 | 3047 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.19.08 °) | Conexión | Perforación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,047.0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.79 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-01 | 2024-10-01 | 23:17 | 23:30 | 3047 | 3050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-10-01 | 2024-10-01 | 23:30 | 23:38 | 3050 | 3050 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-01 | 2024-10-02 | 23:38 | 0:00 | 3050 | 3055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 1:00 | 3055 | 3067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:00 | 1:34 | 3067 | 3073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:34 | 1:40 | 3073 | 3073 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:40 | 1:56 | 3073 | 3076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:56 | 2:05 | 3076 | 3076 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.19.08 °) | Conexión | Perforación | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,076.0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:05 | 2:16 | 3076 | 3078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:16 | 2:30 | 3078 | 3078 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:30 | 3:00 | 3078 | 3083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:00 | 3:03 | 3083 | 3084 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:03 | 3:20 | 3084 | 3084 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:20 | 3:28 | 3084 | 3087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:28 | 3:37 | 3087 | 3087 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:37 | 3:42 | 3087 | 3088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:42 | 3:50 | 3088 | 3088 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:50 | 4:00 | 3088 | 3091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:00 | 4:57 | 3091 | 3104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:57 | 13 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 13.68
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:57 | 5:02 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-02 | 2024-10-02 | 5:02 | 5:09 | 3104 | 3105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-10-02 | 2024-10-02 | 5:09 | 5:20 | 3105 | 3105 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 21.49°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,105.0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.82 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-02 | 2024-10-02 | 5:20 | 6:00 | 3105 | 3113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:40 | 8 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:00 | 7:00 | 3113 | 3119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:00 | 8:00 | 3119 | 3128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:00 | 8:15 | 3128 | 3131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:15 | 8:29 | 3131 | 3131 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforación |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:29 | 8:55 | 3131 | 3134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:55 | 9:12 | 3134 | 3134 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.77° - Cambio de bombas) | Conexión | Perforación | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,134.0 | 0.87 | 0 | 0 | 2.54 | 10.33 | 0.7 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-10-02 | 2024-10-02 | 9:12 | 10:00 | 3134 | 3141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:48 | 7 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 8.75
2024-10-02 | 2024-10-02 | 10:00 | 11:00 | 3141 | 3155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:00 | 11:30 | 3155 | 3161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:30 | 11:46 | 3161 | 3161 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:46 | 12:00 | 3161 | 3162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:00 | 12:04 | 3162 | 3163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:04 | 12:18 | 3163 | 3163 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.88°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,163.0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 4.1 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:18 | 13:00 | 3163 | 3170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-10-02 | 2024-10-02 | 13:00 | 14:00 | 3170 | 3179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:00 | 15:00 | 3179 | 3188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:00 | 15:24 | 3188 | 3192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:24 | 17:51 | 3192 | 3192 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 2:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-10-02 | 2024-10-02 | 17:51 | 18:06 | 3192 | 3192 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.33°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,192.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 2.95 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 15
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:06 | 19:00 | 3192 | 3200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” ( TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-10-02 | 2024-10-02 | 19:00 | 20:00 | 3200 | 3211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” ( TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-10-02 | 2024-10-02 | 20:00 | 20:46 | 3211 | 3219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” ( TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-10-02 | 2024-10-02 | 20:46 | 21:22 | 3219 | 3219 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:22 | 21:30 | 3219 | 3220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:30 | 21:51 | 3220 | 3220 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:51 | 22:00 | 3220 | 3221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-10-02 | 2024-10-02 | 22:00 | 22:24 | 3221 | 3221 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.45°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 3,221.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 3.34 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-10-02 | 2024-10-02 | 22:24 | 23:00 | 3221 | 3229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:36 | 8 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 13.33
2024-10-02 | 2024-10-03 | 23:00 | 0:00 | 3229 | 3233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:00 | 1:00 | 3233 | 3241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 1:00 | 1:52 | 3241 | 3250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:52 | 9 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 10.38
2024-10-03 | 2024-10-03 | 1:52 | 10:18 | 3250 | 3221 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes de sarta | Circula | Perforación | N/A | 8:26 |  |  |  |  | 506 | 8.43
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:18 | 11:00 | 3221 | 3076 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" - Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 145 | 207 | 5 | 29 | 4.05
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:00 | 12:00 | 3076 | 2901 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" - Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 4.52
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:00 | 13:00 | 2901 | 2667 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" - Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 4.05
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:00 | 13:28 | 2667 | 2520 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" - Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 147 | 315 | 5 | 29.4 | 3.78
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:28 | 16:42 | 2520 | 2520 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz | Perforación | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:42 | 16:53 | 2520 | 2491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" - Usa chaqueta recolectora - 1 lingada, 0 conexión ) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:53 | 17:22 | 2491 | 2491 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:22 | 18:00 | 2491 | 2173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2"- Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 318 | 502 | 11 | 28.91 | 2.47
2024-10-03 | 2024-10-03 | 18:00 | 19:00 | 2173 | 1650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2"- Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 523 | 523 | 18 | 29.06 | 2.37
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:00 | 20:00 | 1650 | 1183 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 467 | 467 | 16 | 29.19 | 3
2024-10-03 | 2024-10-03 | 20:00 | 21:03 | 1183 | 713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 470 | 448 | 16 | 29.38 | 2.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:03 | 21:21 | 713 | 713 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:21 | 21:41 | 713 | 713 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:41 | 21:48 | 713 | 684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" Usa chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:48 | 21:58 | 684 | 684 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:58 | 22:29 | 684 | 479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" Usa chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 205 | 397 | 7 | 29.29 | 3.3
2024-10-03 | 2024-10-04 | 22:29 | 00:00 | 479 | 479 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal | EMS | Perforación |  | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:03 | 479 | 479 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal | EMS | Perforación |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:03 | 01:00 | 479 | 245 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" Usa chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 234 | 246 | 8 | 29.25 | 6.6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:00 | 01:06 | 245 | 216 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 1/2" Usa chaqueta recolectora 1 ling sin conx) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 1:06 | 10:26 | 216 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (Con apoyo de grúa baja a suelo natural) | Desarma | Perforación | Suelo natural | 9:20 |  |  |  |  | 560 | 9.33 | [9 empty] | 4
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:26 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | Orden y limpieza | Cambio de etapa | N/A | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecólogica | Cambio de etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:00 | 15:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad | Junta | Cambio de etapa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:20 | 16:34 | 0 | 41 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 14 3/8" | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:34 | 17:00 | 41 | 67 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel. simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 26 | 60 | 2 | 13 | 9.47
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:00 | 18:00 | 67 | 131 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel. simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 64 | 64 | 5 | 12.8 | 7.63
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:00 | 19:00 | 131 | 206 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel. simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 6.03
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:00 | 20:00 | 206 | 280 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel. simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 74 | 74 | 6 | 12.33 | 8.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:00 | 21:00 | 280 | 341 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 61 | 61 | 5 | 12.2 | 8.13
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:00 | 21:07 | 341 | 355 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr 1 tramo sin cox) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 14 | 120 | 1 | 14 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:07 | 21:44 | 355 | 355 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de etapa |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:44 | 22:00 | 355 | 368 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 13 | 49 | 1 | 13 | 17.4
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:00 | 23:00 | 368 | 405 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 15.3
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:00 | 00:00 | 405 | 453 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr 4 tramos 3 conx ) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 48 | 48 | 4 | 12 | 16.8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 01:00 | 453 | 491 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 10.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:00 | 02:00 | 491 | 565 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 74 | 74 | 6 | 12.33 | 8.4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:00 | 03:00 | 565 | 626 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 61 | 61 | 5 | 12.2 | 10.7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:00 | 04:00 | 626 | 692 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 66 | 66 | 5 | 13.2 | 10.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:00 | 05:00 | 692 | 770 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/4" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 78 | 78 | 6 | 13 | 8.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 5:00 | 6:00 | 770 | 859 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 89 | 89 | 7 | 12.71 | 8.02
2024-10-05 | 2024-10-05 | 6:00 | 7:00 | 859 | 951 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 92 | 92 | 7 | 13.14 | 7.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 7:00 | 8:00 | 951 | 1032 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 8.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 8:00 | 9:00 | 1032 | 1116 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 84 | 84 | 6 | 14 | 7.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 9:00 | 10:00 | 1116 | 1213 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.98
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:00 | 11:00 | 1213 | 1305 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 92 | 92 | 7 | 13.14 | 7.85
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:00 | 12:00 | 1305 | 1394 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 89 | 89 | 7 | 12.71 | 6.78
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:00 | 13:00 | 1394 | 1494 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 5.98
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:00 | 14:00 | 1494 | 1617 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 5.68
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:00 | 15:00 | 1617 | 1743 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 126 | 126 | 9 | 14 | 4.87
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:00 | 15:40 | 1743 | 1811 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 68 | 102 | 5 | 13.6 | 6.87
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:40 | 15:52 | 1811 | 1811 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de etapa |  | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:52 | 16:00 | 1811 | 1839 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 28 | 210 | 2 | 14 | 4.63
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:00 | 17:00 | 1839 | 1990 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 151 | 151 | 11 | 13.73 | 4.25
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:00 | 18:00 | 1990 | 2110 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 120 | 120 | 9 | 13.33 | 5.28
2024-10-05 | 2024-10-05 | 18:00 | 19:00 | 2110 | 2211 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 101 | 101 | 8 | 12.63 | 5.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:00 | 20:00 | 2211 | 2345 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 134 | 134 | 11 | 12.18 | 3.9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:00 | 20:11 | 2345 | 2374 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 29 | 158 | 2 | 14.5 | 3.02
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:11 | 20:30 | 2374 | 2374 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de etapa |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:30 | 21:00 | 2374 | 2436 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 62 | 124 | 5 | 12.4 | 3.13
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:00 | 21:14 | 2436 | 2465 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr 2 tramos 1 conx) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 29 | 124 | 2 | 14.5 | 8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:14 | 21:53 | 2465 | 2465 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de etapa |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:53 | 22:00 | 2465 | 2479 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 14 | 120 | 1 | 14 | 7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 22:00 | 22:26 | 2479 | 2521 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr 3 tramos 2 conx) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 42 | 97 | 3 | 14 | 9.7
2024-10-05 | 2024-10-05 | 22:26 | 23:12 | 2521 | 2521 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | Convierte cople flotador | Cambio de etapa |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-10-05 | 2024-10-05 | 23:12 | 23:20 | 2521 | 2535 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 14 | 105 | 1 | 14 | 6
2024-10-05 | 2024-10-06 | 23:20 | 00:00 | 2535 | 2535 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:10 | 2535 | 2535 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:10 | 01:00 | 2535 | 2591 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 56 | 67 | 4 | 14 | 10.7
2024-10-06 | 2024-10-06 | 01:00 | 02:00 | 2591 | 2676 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 7.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:00 | 02:31 | 2676 | 2718 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 42 | 81 | 3 | 14 | 8.3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:31 | 02:52 | 2718 | 2718 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:52 | 03:00 | 2718 | 2732 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 14 | 105 | 1 | 14 | 6.88
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:00 | 04:00 | 2732 | 2815 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 9.9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 04:00 | 05:00 | 2815 | 2871 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 56 | 56 | 4 | 14 | 10.3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:00 | 05:30 | 2871 | 2911 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 40 | 80 | 3 | 13.33 | 7.4
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:30 | 05:50 | 2911 | 2911 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:50 | 05:53 | 2911 | 2924 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr 1 tramo sin conx) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 13 | 260 | 1 | 13 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 5:53 | 6:13 | 2924 | 2924 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de etapa |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-06 | 2024-10-06 | 6:13 | 6:49 | 2924 | 2981 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr - 4 Tramos, 3 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 57 | 95 | 4 | 14.25 | 9.25
2024-10-06 | 2024-10-06 | 6:49 | 7:10 | 2981 | 2981 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de etapa |  | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-06 | 2024-10-06 | 7:10 | 8:00 | 2981 | 3065 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 84 | 101 | 6 | 14 | 7.67
2024-10-06 | 2024-10-06 | 8:00 | 8:25 | 3065 | 3106 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT (Vel simulada de 84 m/hr - 3 Tramos, 2 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 41 | 98 | 3 | 13.67 | 8.83
2024-10-06 | 2024-10-06 | 8:25 | 8:38 | 3106 | 3106 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | Circula | Cambio de etapa |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-06 | 2024-10-06 | 8:38 | 9:14 | 3106 | 3106 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja TR | Trabaja sarta | Cambio de etapa | N/A | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 9:14 | 10:00 | 3106 | 3123 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 17 | 22 | 1 | 17 | 7
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:00 | 11:00 | 3123 | 3163 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 40 | 40 | 3 | 13.33 | 5.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:00 | 12:00 | 3163 | 3220 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr - 4 Tramos, 3 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 5.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:00 | 13:00 | 3220 | 3234 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5.13
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:00 | 14:00 | 3234 | 3240 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:00 | 15:00 | 3240 | 3242 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:00 | 15:46 | 3242 | 3243 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:46 | 16:06 | 3243 | 3243 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:06 | 17:00 | 3243 | 3244 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:00 | 18:00 | 3244 | 3244 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 18:00 | 19:00 | 3244 | 3244.62 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:00 | 20:00 | 3244.62 | 3244.98 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 20:00 | 21:00 | 3244.98 | 3245 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 21:00 | 22:00 | 3245 | 3246 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:00 | 23:00 | 3246 | 3246.4 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-07 | 23:00 | 00:00 | 3246.4 | 3246.7 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" TxT c/rot y bbeo (Vel simulada de 84 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 84 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:00 | 1:00 | 3246.7 | 3246 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo realizan prueba de gastos (En el inter instalan equipo de cementación al 80 %) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 1:00 | 4:00 | 3246 | 3246 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de CRT (Sin poder desanclar) | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 4:00 | 6:00 | 3246 | 3245 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:00 | 8:30 | 3245 | 3245 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de etapa | N/A | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:30 | 9:00 | 3245 | 3245 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad previa a cementación | Junta | Cambio de etapa | N/A | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 9:00 | 15:57 | 3245 | 3245 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 13 3/8" | Cementar | Cambio de Etapa | N/A | 6:57 |  |  |  |  | 417 | 6.95
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:57 | 16:07 | 3245 | 3250 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR en fondo perforado | Sienta bola colgadora | Cambio de Etapa | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:07 | 17:00 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de Etapa |  | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-10-07 | 2024-10-07 | 17:00 | 18:00 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas primaria, secundaria y de matar | Prueba | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:00 | 21:00 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | N/A | Elimina línea de flote y charola ecológica | Elimina charola ecológica | Cambio de Etapa |  | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-07 | 2024-10-08 | 21:00 | 0:00 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | N/A | Levanta BOP´s | Elimina BOPS | Cambio de Etapa |  | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3