## Sheet1
BAKTE-6_Etapa 18 1/2”_TR 16”_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:32 | 15:00 | 1000 | 1010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:28 | 10 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 21.43
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 15:07 | 1010 | 1013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:07 | 15:26 | 1013 | 1013 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.28°) | Conexión |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,013.0 | 1.19 | 0 | 0 | 6.52 | 9.71 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:26 | 16:00 | 1013 | 1022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:34 | 9 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 15.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 17:00 | 1022 | 1037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:07 | 1037 | 1039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:07 | 17:11 | 1039 | 1039 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:11 | 17:18 | 1039 | 1042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:18 | 17:33 | 1042 | 1042 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.28°) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,042.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:33 | 18:00 | 1042 | 1054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:27 | 12 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 26.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:00 | 18:19 | 1054 | 1067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:19 | 13 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 41.05
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:19 | 18:25 | 1067 | 1067 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:25 | 18:33 | 1067 | 1071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:33 | 18:50 | 1071 | 1071 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,071.0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:50 | 19:00 | 1071 | 1077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 19:37 | 1077 | 1099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:37 | 22 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 35.68
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:37 | 19:56 | 1099 | 1099 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | Conexión |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,099.0 | 0.8 | 0 | 0 | 6.22 | 9.05 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:56 | 20:00 | 1099 | 1100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 21:00 | 1100 | 1128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 28 |  | 60 |  | 60 | 1 | 28
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 21:20 | 1128 | 1128 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | Conexión |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,128.0 | 0.75 | 0 | 0 | 7.29 | 8.94 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:20 | 22:00 | 1128 | 1140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:40 | 12 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 18
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 22:53 | 1140 | 1157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 17 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 19.25
2024-09-12 | 2024-09-13 | 22:53 | 00:13 | 1157 | 1157 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | Conexión |  | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [10 empty] | 1,157.0 | 1.38 | 0 | 0 | 42.42 | 11.54 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:13 | 01:00 | 1157 | 1176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:47 | 19 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 24.26
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:00 | 01:25 | 1176 | 1186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 10 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 24
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:25 | 02:29 | 1186 | 1186 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [10 empty] | 1,186.0 | 1.29 | 0 | 0 | 49.46 | 10.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:29 | 03:00 | 1186 | 1197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:31 | 11 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 21.29
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 04:00 | 1197 | 1211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 05:12 | 1211 | 1211 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de quipo (Manipulador de gafas) | Fallas |  | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:12 | 05:33 | 1211 | 1215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:33 | 07:13 | 1215 | 1215 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de quipo (Manipulador de gafas) | Fallas |  | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:13 | 07:37 | 1215 | 1215 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20) | Conexión |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,215.0 | 0.75 | 0 | 0 | 11.27 | 7.93 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:37 | 08:00 | 1215 | 1218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 09:00 | 1218 | 1231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 09:48 | 1231 | 1244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 13 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 16.25
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:48 | 10:12 | 1244 | 1244 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.09°) | Conexión |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,244.0 | 0.68 | 0 | 0 | 4.8 | 16.05 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:12 | 11:00 | 1244 | 1259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:48 | 15 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 18.75
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 11:37 | 1259 | 1273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:37 | 14 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 22.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:37 | 11:53 | 1273 | 1273 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.09°) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,273.0 | 0.92 | 0 | 0 | 5.61 | 8.09 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:53 | 11:59 | 1273 | 1273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:59 | 12:17 | 1273 | 1273 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en PCR) | Fallas |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:17 | 13:00 | 1273 | 1287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:43 | 14 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 19.53
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 13:39 | 1287 | 1302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:39 | 15 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 23.08
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:39 | 13:54 | 1302 | 1302 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,302.0 | 0.75 | 0 | 0 | 4.35 | 8.12 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:54 | 14:00 | 1302 | 1303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 14:49 | 1303 | 1327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:49 | 24 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 29.39
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:49 | 14:54 | 1327 | 1327 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:54 | 15:00 | 1327 | 1330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 15:02 | 1330 | 1331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:02 | 15:14 | 1331 | 1331 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,331.0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:14 | 16:00 | 1331 | 1349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:46 | 18 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 23.48
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 16:26 | 1349 | 1360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:26 | 11 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 25.38
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:26 | 16:42 | 1360 | 1360 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,360.0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.14 | 9.87 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:42 | 17:00 | 1360 | 1368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 17:36 | 1368 | 1386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:36 | 18 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 30
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:36 | 17:40 | 1386 | 1386 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:40 | 17:47 | 1386 | 1389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:47 | 17:59 | 1389 | 1389 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,389.0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:59 | 18:00 | 1389 | 1389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 18:57 | 1389 | 1415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:57 | 26 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 27.37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:57 | 19:03 | 1415 | 1415 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:03 | 19:10 | 1415 | 1418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:10 | 19:22 | 1418 | 1418 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,418.0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:22 | 20:00 | 1418 | 1437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 19 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 30
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 20:24 | 1437 | 1446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 9 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 22.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:24 | 22:22 | 1446 | 1446 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de reforzamiento contra formación | Circula |  | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:22 | 22:26 | 1446 | 1447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:26 | 22:39 | 1447 | 1447 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,447.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:39 | 23:00 | 1447 | 1453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:21 | 6 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 17.14
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:00 | 23:46 | 1453 | 1474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:46 | 21 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 27.39
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:46 | 23:58 | 1474 | 1474 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:58 | 00:00 | 1474 | 1475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:02 | 1475 | 1476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:02 | 00:18 | 1476 | 1476 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,476.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:18 | 01:00 | 1476 | 1498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 22 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 31.43
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 01:09 | 1498 | 1502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:09 | 01:23 | 1502 | 1502 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:23 | 01:31 | 1502 | 1505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:31 | 01:44 | 1505 | 1505 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,505.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:44 | 02:00 | 1505 | 1512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 02:33 | 1512 | 1531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 19 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 34.55
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:33 | 02:47 | 1531 | 1531 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:47 | 02:55 | 1531 | 1534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:55 | 03:11 | 1534 | 1534 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,534.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:11 | 04:00 | 1534 | 1560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:49 | 26 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 31.84
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 04:14 | 1560 | 1560 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:14 | 04:27 | 1560 | 1563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:27 | 04:41 | 1563 | 1563 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,563.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:41 | 05:00 | 1563 | 1569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 05:42 | 1569 | 1580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:42 | 06:30 | 1580 | 1580 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) | Fallas |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:30 | 07:00 | 1580 | 1586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 07:10 | 1586 | 1590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:10 | 07:37 | 1590 | 1590 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:37 | 08:00 | 1590 | 1591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 08:05 | 1591 | 1592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:05 | 08:18 | 1592 | 1592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,592.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:18 | 09:00 | 1592 | 1614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 22 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 31.43
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 09:10 | 1614 | 1619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:10 | 09:41 | 1619 | 1619 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:41 | 09:52 | 1619 | 1622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:52 | 10:09 | 1622 | 1622 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,622.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:09 | 11:00 | 1622 | 1638 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:51 | 16 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 18.82
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 11:13 | 1638 | 1647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:13 | 11:18 | 1647 | 1647 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:18 | 11:25 | 1647 | 1651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:25 | 11:36 | 1651 | 1651 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,651.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:36 | 12:00 | 1651 | 1663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 12:28 | 1663 | 1677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 14 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:28 | 12:33 | 1677 | 1677 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:33 | 12:41 | 1677 | 1680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:41 | 12:51 | 1680 | 1680 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.12°) | Conexión |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,680.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:51 | 13:00 | 1680 | 1683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 13:37 | 1683 | 1706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:37 | 23 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 37.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:37 | 13:43 | 1706 | 1706 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:43 | 13:50 | 1706 | 1709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:50 | 14:03 | 1709 | 1709 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.09°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,709.0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:03 | 14:48 | 1709 | 1735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 26 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 34.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:48 | 14:54 | 1735 | 1735 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:54 | 15:00 | 1735 | 1738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 15:12 | 1738 | 1738 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.41°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,738.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:12 | 15:36 | 1738 | 1750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:36 | 17:40 | 1750 | 1750 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  |  | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:40 | 18:00 | 1750 | 1754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 19:00 | 1754 | 1766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 19:13 | 1766 | 1768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:13 | 19:24 | 1768 | 1768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.36°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,768.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:24 | 20:00 | 1768 | 1775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 21:00 | 1775 | 1786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 21:38 | 1786 | 1794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:38 | 8 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 12.63
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:38 | 21:51 | 1794 | 1794 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:51 | 22:00 | 1794 | 1795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:07 | 1795 | 1797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:07 | 22:20 | 1797 | 1797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.38°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,797.0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:20 | 23:00 | 1797 | 1805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:40 | 8 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 12
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 1805 | 1816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:45 | 1816 | 1824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:45 | 8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:45 | 01:02 | 1824 | 1824 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:02 | 01:18 | 1824 | 1826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:18 | 01:35 | 1826 | 1826 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,826.0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:35 | 02:00 | 1826 | 1829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 03:00 | 1829 | 1840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 1840 | 1851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 04:11 | 1851 | 1852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:11 | 04:27 | 1852 | 1852 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:27 | 04:43 | 1852 | 1855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:43 | 05:03 | 1855 | 1855 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | Conexión |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,855.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 20
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:03 | 05:16 | 1855 | 1857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:16 | 05:27 | 1857 | 1857 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:27 | 06:00 | 1857 | 1862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 07:00 | 1862 | 1873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 07:52 | 1873 | 1883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:52 | 08:00 | 1883 | 1883 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 08:18 | 1883 | 1885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:18 | 08:30 | 1885 | 1885 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,885.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.89 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:30 | 09:00 | 1885 | 1891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 10:00 | 1891 | 1904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 10:34 | 1904 | 1911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:34 | 10:38 | 1911 | 1911 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:38 | 10:58 | 1911 | 1914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:58 | 11:11 | 1914 | 1914 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,914.0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:11 | 12:00 | 1914 | 1924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 1924 | 1936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 13:27 | 1936 | 1941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:27 | 13:34 | 1941 | 1941 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:34 | 13:52 | 1941 | 1943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:52 | 14:03 | 1943 | 1943 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.57°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,943.0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:03 | 15:00 | 1943 | 1956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:57 | 13 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 13.68
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 16:00 | 1956 | 1968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 16:13 | 1968 | 1970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:13 | 16:20 | 1970 | 1970 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:20 | 16:37 | 1970 | 1973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:37 | 16:48 | 1973 | 1973 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.62°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,973.0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:48 | 17:00 | 1973 | 1975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 1975 | 1987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 19:00 | 1987 | 1999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 19:07 | 1999 | 1999 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:07 | 19:26 | 1999 | 2002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:26 | 19:39 | 2002 | 2002 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.39°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,002.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:39 | 20:00 | 2002 | 2006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 21:00 | 2006 | 2017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 22:00 | 2017 | 2027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 22:06 | 2027 | 2028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:06 | 22:22 | 2028 | 2028 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:22 | 22:45 | 2028 | 2031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:45 | 22:58 | 2031 | 2031 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,031.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:58 | 23:00 | 2031 | 2031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 00:00 | 2031 | 2042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 2042 | 2049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 2049 | 2056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 02:09 | 2056 | 2058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:09 | 02:25 | 2058 | 2058 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:25 | 02:40 | 2058 | 2060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:40 | 02:51 | 2060 | 2060 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,060.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:51 | 03:00 | 2060 | 2061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 04:00 | 2061 | 2072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 05:00 | 2072 | 2083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 05:51 | 2083 | 2089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:51 | 09:49 | 2089 | 2089 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 03:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:49 | 10:00 | 2089 | 2060 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 8.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:00 | 11:00 | 2060 | 1827 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 11:17 | 1827 | 1769 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 4.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:17 | 11:26 | 1769 | 1769 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:26 | 12:00 | 1769 | 1972 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 203 | 358 | 7 | 29 | 2.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00 | 12:14 | 1972 | 2060 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 88 | 377 | 3 | 29.33 | 2.53
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:14 | 12:31 | 2060 | 2089 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:31 | 12:42 | 2089 | 2089 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,089.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:42 | 13:00 | 2089 | 2092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:00 | 14:00 | 2092 | 2106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 14:28 | 2106 | 2115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:28 | 14:35 | 2115 | 2115 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:35 | 14:49 | 2115 | 2118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:49 | 15:00 | 2118 | 2118 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,118.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 16:00 | 2118 | 2138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 16:17 | 2138 | 2145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:17 | 7 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 24.71
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:17 | 16:26 | 2145 | 2145 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:26 | 16:33 | 2145 | 2147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:33 | 16:44 | 2147 | 2147 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,147.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:44 | 17:00 | 2147 | 2153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 6 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 22.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 18:00 | 2153 | 2169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:00 | 18:12 | 2169 | 2174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:12 | 18:20 | 2174 | 2174 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:20 | 18:28 | 2174 | 2176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:28 | 18:37 | 2176 | 2176 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | Conexión |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,176.0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:37 | 19:00 | 2176 | 2185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 9 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 23.48
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 20:00 | 2185 | 2202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 20:01 | 2202 | 2203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:01 | 20:06 | 2203 | 2203 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:06 | 20:17 | 2203 | 2205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:17 | 20:28 | 2205 | 2205 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.19°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,205.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:28 | 21:00 | 2205 | 2218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 13 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 24.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 21:36 | 2218 | 2232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:36 | 14 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 23.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:36 | 21:56 | 2232 | 2232 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:56 | 22:00 | 2232 | 2233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 22:06 | 2233 | 2234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:06 | 22:20 | 2234 | 2234 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | Conexión |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,234.0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:20 | 23:00 | 2234 | 2249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:40 | 15 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 22.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:00 | 23:41 | 2249 | 2261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 12 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 17.56
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:41 | 23:55 | 2261 | 2261 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:55 | 00:00 | 2261 | 2263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:08 | 2263 | 2263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:08 | 00:24 | 2263 | 2263 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,263.0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:24 | 01:00 | 2263 | 2279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:36 | 16 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 26.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 01:22 | 2279 | 2290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:22 | 11 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:22 | 01:35 | 2290 | 2290 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:35 | 01:42 | 2290 | 2292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:42 | 01:54 | 2292 | 2292 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.38°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,292.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:54 | 02:00 | 2292 | 2295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 03:00 | 2295 | 2320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 03:16 | 2320 | 2320 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:16 | 03:26 | 2320 | 2321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:26 | 03:39 | 2321 | 2321 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,321.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:39 | 04:00 | 2321 | 2329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 8 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 22.86
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 04:44 | 2329 | 2348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:44 | 19 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 25.91
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:44 | 05:00 | 2348 | 2348 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 05:08 | 2348 | 2350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:08 | 05:23 | 2350 | 2350 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | Conexión |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,350.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:23 | 06:00 | 2350 | 2366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:37 | 16 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 25.95
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 06:32 | 2366 | 2377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:32 | 06:43 | 2377 | 2377 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:43 | 06:59 | 2377 | 2380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:59 | 13:21 | 2380 | 2380 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 06:22 |  |  |  |  | 382 | 6.37
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:21 | 14:00 | 2380 | 2264 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 116 | 178 | 4 | 29 | 6.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 2264 | 2031 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 2031 | 1798 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.62
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 1798 | 1505 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 293 | 293 | 10 | 29.3 | 4.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 17:23 | 1505 | 1417 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 88 | 230 | 3 | 29.33 | 4.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:23 | 18:10 | 1417 | 1417 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:10 | 19:00 | 1417 | 1186 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 231 | 277 | 8 | 28.88 | 4.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 19:25 | 1186 | 1041 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 145 | 348 | 5 | 29 | 4.02
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:25 | 19:43 | 1041 | 1060 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" 2 tramos ) | Mete x Ling |  | 2 tramos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 19 | 63 | 1 | 19 | 4.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:43 | 20:04 | 1060 | 950 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de chaqueta recolectora, personal dobla turno, 3 lingadas y una de 2 tramos ( se coloca sin datos para evitar alta velocidad) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 110 | 314 | 4 | 27.5 | 5.5
2024-09-17 | 2024-09-18 | 20:04 | 00:00 | 950 | 950 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre por conflicto campesino) | EMS |  | N/A | 03:56 |  |  |  |  | 236 | 3.93
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 22:06 | 950 | 950 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre por conflicto campesino) | EMS |  | N/A | 22:06 |  |  |  |  | 1326 | 22.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:06 | 23:00 | 950 | 1272 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 322 | 358 | 11 | 29.27 | 2.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 23:00 | 23:43 | 1272 | 1532 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 260 | 363 | 9 | 28.89 | 2.7
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:43 | 00:00 | 1532 | 1532 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:29 | 1532 | 1737 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" 6 lingadas y 1 sin datos por que marca 2 tramos) | Mete x Ling |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 205 | 424 | 7 | 29.29 | 2.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:29 | 00:35 | 1737 | 1766 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de WITS CIA generadora | Sin datos |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:35 | 01:00 | 1766 | 1913 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 147 | 353 | 5 | 29.4 | 2.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 01:21 | 1913 | 2057 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 2.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:21 | 01:36 | 2057 | 2057 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:36 | 02:00 | 2057 | 2202 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 145 | 363 | 5 | 29 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:26 | 2202 | 2350 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 148 | 342 | 5 | 29.6 | 2.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:26 | 02:39 | 2350 | 2380 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rot y bombeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 30 | 138 | 1 | 30 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:39 | 02:50 | 2380 | 2380 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,380.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:50 | 03:00 | 2380 | 2383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 2383 | 2398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 04:30 | 2398 | 2407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 9 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:30 | 04:44 | 2407 | 2407 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:44 | 04:51 | 2407 | 2409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:51 | 05:08 | 2409 | 2409 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | Conexión |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,409.0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:08 | 05:16 | 2409 | 2411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:16 | 05:25 | 2411 | 2411 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | Survey |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:25 | 06:00 | 2411 | 2418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 7 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 07:00 | 2418 | 2434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 07:06 | 2434 | 2436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:06 | 07:20 | 2436 | 2436 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:20 | 07:25 | 2436 | 2438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:25 | 07:38 | 2438 | 2438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.59°) | Conexión |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,438.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:38 | 08:00 | 2438 | 2446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:00 | 09:00 | 2446 | 2460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 09:11 | 2460 | 2464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:11 | 09:20 | 2464 | 2464 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:20 | 09:30 | 2464 | 2467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:30 | 09:41 | 2467 | 2467 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,467.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:41 | 10:00 | 2467 | 2471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 2471 | 2484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 11:34 | 2484 | 2494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:34 | 10 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 17.65
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:34 | 11:42 | 2494 | 2494 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:42 | 11:49 | 2494 | 2496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:49 | 12:07 | 2496 | 2496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.35°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,496.0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:07 | 13:00 | 2496 | 2511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 15 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 16.98
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 13:51 | 2511 | 2524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:51 | 13 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 15.29
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:51 | 14:01 | 2524 | 2524 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:01 | 14:04 | 2524 | 2525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:04 | 14:20 | 2525 | 2525 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 0.31°) | Conexión |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,525.0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:20 | 15:00 | 2525 | 2535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 15:47 | 2535 | 2550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:47 | 15 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 19.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:47 | 22:10 | 2550 | 2524 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  |  | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:10 | 23:00 | 2524 | 2350 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 174 | 209 | 6 | 29 | 4.6
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:00 | 00:02 | 2350 | 2118 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" 7 lingadas y 1 sin datos por que marca 2 tramos ) | Levanta x Ling |  | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 232 | 225 | 8 | 29 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:02 | 01:15 | 2118 | 2089 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:15 | 02:00 | 2089 | 1915 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 174 | 232 | 6 | 29 | 3.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:37 | 1915 | 1769 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 146 | 237 | 5 | 29.2 | 4.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:37 | 04:17 | 1769 | 1741 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:17 | 05:00 | 1741 | 1596 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 145 | 202 | 5 | 29 | 4.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 05:41 | 1596 | 1451 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 145 | 212 | 5 | 29 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:41 | 06:36 | 1451 | 1422 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:36 | 07:00 | 1422 | 1306 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 116 | 290 | 4 | 29 | 3.68
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 08:00 | 1306 | 1040 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 266 | 266 | 9 | 29.56 | 3.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 08:11 | 1040 | 982 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 3.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:11 | 09:00 | 982 | 634 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 348 | 426 | 12 | 29 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 09:10 | 634 | 577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.63
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:10 | 09:30 | 577 | 577 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:30 | 10:00 | 577 | 488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 89 | 178 | 3 | 29.67 | 6.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 10:48 | 488 | 229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 259 | 324 | 9 | 28.78 | 3.83
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:48 | 19:00 | 229 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos | Desarma |  | N/A | 08:12 |  |  |  |  | 492 | 8.2 | [9 empty] | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | Orden y limpieza |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-20 | 2024-09-21 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS | Cambio de rams |  | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS | Cambio de rams |  |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas | Instala/elimina Gafas |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT | Instalación |  | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 19:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de personal para introducción de TR 16") | EMS |  | N/A | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:30 | 21:44 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" | Arma |  | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:44 | 22:00 | 44 | 58 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT ( Uso de collarín, velocidad simulada 102 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 53 | 1 | 14 | 13.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 23:00 | 58 | 113 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT ( Uso de collarín, velocidad simulada 102 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 11.3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:00 | 23:16 | 113 | 140 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT ( Uso de collarín, velocidad simulada 102 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 101 | 2 | 13.5 | 5.17
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:16 | 23:32 | 140 | 140 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-21 | 2024-09-21 | 23:32 | 23:41 | 140 | 154 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT ( Uso de collarín, velocidad simulada 102 m/h) | Mete T x T |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 93 | 1 | 14 | 4.4
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:41 | 00:00 | 154 | 154 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 00:27 | 154 | 154 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:27 | 01:00 | 154 | 196 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | TR 16" | 102 | 42 | 76 | 3 | 14 | 10.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:00 | 02:00 | 196 | 264 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 9.2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 02:45 | 264 | 332 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 16" | 102 | 68 | 91 | 5 | 13.6 | 6.9
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:45 | 03:14 | 332 | 332 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:14 | 04:00 | 332 | 385 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | TR 16" | 102 | 53 | 69 | 4 | 13.25 | 8.1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 05:00 | 385 | 467 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 5.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 467 | 545 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 78 | 78 | 6 | 13 | 5.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 07:00 | 545 | 657 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 112 | 112 | 8 | 14 | 4.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 08:00 | 657 | 766 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 109 | 109 | 8 | 13.63 | 4.9
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 09:00 | 766 | 863 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 5.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 09:31 | 863 | 904 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | TR 16" | 102 | 41 | 79 | 3 | 13.67 | 8.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:31 | 11:18 | 904 | 904 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en CRT | Fallas |  | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:18 | 12:00 | 904 | 945 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | TR 16" | 102 | 41 | 59 | 3 | 13.67 | 13.2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 12:19 | 945 | 959 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 44 | 1 | 14 | 8.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:19 | 13:11 | 959 | 959 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador (Sin observar variación de presión ) | Convierte cople flotador |  | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:11 | 14:00 | 959 | 1015 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | TR 16" | 102 | 56 | 69 | 4 | 14 | 10.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 15:00 | 1015 | 1083 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 9.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 15:26 | 1083 | 1110 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 62 | 2 | 13.5 | 11.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:26 | 16:26 | 1110 | 1110 | TNP |  | N/A | N/A | Falla (Fractura en collarín de aguante) | Fallas |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:26 | 18:00 | 1110 | 1110 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas | Instala/elimina Gafas |  |  | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 20:18 | 1110 | 1124 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Collarín atorado) | Fallas |  | N/A | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:18 | 20:38 | 1124 | 1138 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 42 | 1 | 14 | 9.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:38 | 21:00 | 1138 | 1138 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 22:00 | 1138 | 1192 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 54 | 54 | 4 | 13.5 | 7.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 23:00 | 1192 | 1262 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 70 | 70 | 5 | 14 | 6.4
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:00 | 00:00 | 1262 | 1330 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 5.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 00:09 | 1330 | 1344 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 93 | 1 | 14 | 4.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:09 | 00:19 | 1344 | 1344 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:19 | 01:02 | 1344 | 1400 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo ( Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | TR 16" | 102 | 56 | 78 | 4 | 14 | 7.4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:02 | 01:18 | 1400 | 1400 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:18 | 02:00 | 1400 | 1455 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | TR 16" | 102 | 55 | 79 | 4 | 13.75 | 6.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 1455 | 1535 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 5.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 03:14 | 1535 | 1535 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:14 | 04:00 | 1535 | 1605 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | TR 16" | 102 | 70 | 91 | 5 | 14 | 5.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 04:23 | 1605 | 1630 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | TR 16" | 102 | 25 | 65 | 2 | 12.5 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:23 | 04:46 | 1630 | 1630 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:46 | 05:00 | 1630 | 1644 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 60 | 1 | 14 | 6.75
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 06:00 | 1644 | 1741 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 5.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 07:00 | 1741 | 1823 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 4.98
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:00 | 08:00 | 1823 | 1904 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 5.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 08:21 | 1904 | 1931 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 77 | 2 | 13.5 | 5.57
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:21 | 08:47 | 1931 | 1931 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:47 | 09:00 | 1931 | 1945 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 65 | 1 | 14 | 5.57
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 10:00 | 1945 | 1972 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 10.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 1972 | 1999 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 9.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:00 | 1999 | 2026 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 9.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 2026 | 2068 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 42 | 42 | 3 | 14 | 7.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 13:43 | 2068 | 2068 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:43 | 13:54 | 2068 | 2076 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 16" | 102 | 8 | 44 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:54 | 14:19 | 2076 | 2076 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia de TR | Trabaja Sarta |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:19 | 15:00 | 2076 | 2092 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | TR 16" | 102 | 16 | 23 | 2 | 8 | 6.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 2092 | 2119 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 6.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 17:00 | 2119 | 2161 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 42 | 42 | 3 | 14 | 8.12
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 17:38 | 2161 | 2188 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | TR 16" | 102 | 27 | 43 | 2 | 13.5 | 6.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:38 | 18:39 | 2188 | 2188 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en collarín (ruptura de grillete que sujeta collarín) | Fallas |  | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:39 | 19:00 | 2188 | 2192 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 16" | 102 | 4 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 2192 | 2214 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 16" | 102 | 4 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 21:00 | 2214 | 2242 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 22 | 22 | 2 | 11 | 7.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 2242 | 2297 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 28 | 28 | 2 | 14 | 9.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 23:00 | 2297 | 2352 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 6
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:00 | 00:00 | 2352 | 2421 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T |  | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 5.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 1:00 | 2421 | 2462 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 6.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:00 | 2:00 | 2462 | 2516 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 54 | 54 | 4 | 13.5 | 6.1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2:00 | 3:00 | 2516 | 2530 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 102 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:00 | 3:57 | 2530 | 2537 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16" TxT con rotación y bombeo (Pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de etapa | Pérdida de circulación | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 16" | 102 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:57 | 4:03 | 2537 | 2537 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación | Cambio de etapa |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:03 | 5:00 | 2537 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta profundidad TR | Ajustes | Cambio de etapa |  | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:00 | 8:00 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de etapa | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:00 | 10:00 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 12:20 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar TR 16" | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 2:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:20 | 21:00 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 16" | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 8:40 |  |  |  |  | 520 | 8.67
2024-09-24 | 2024-09-25 | 21:00 | 05:00 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado | Fraguado de cemento | Cambio de etapa | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de sarta | Sienta bola colgadora | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 08:00 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | Elimina charola ecologica | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 14:00 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería de carrete espaciador | Elimina BOPS | Cambio de etapa | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 16:00 | 2543 | 2543 | TP |  | N/A | N/A | Instalan cuñas de emergencia | Instala bola colgadora | Cambio de etapa |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-25 | 2024-09-26 | 16:00 | 00:00 | 2543 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y biselado a TR 16" | Corte definitivo | Cambio de etapa | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | Eliminar tubos ancla | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete espaciador | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba cabezal | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta BOP´s en cabezal | Instalacion | Cambio de etapa |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia arietes de 16" por arietes de 5 7/8" | Cambio de rams | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-26 | 2024-09-27 | 15:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas superficiales | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas superficiales | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:30 | 04:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:14 | 08:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | Prueba BOP | Cambio de etapa | N/A | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | Desarma | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de probador de copas para cabezal de 21 " 1/4" (en el inter instalan charola ecológica ) | EMS | Cambio de etapa | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal de 21 1/4" | Prueba cabezal | Cambio de etapa | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | Elimina charola ecologica | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona nariz de campana | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:00 | 13:00 | 0 | 49 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (30 %) | Arma | Cambio de etapa | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10 | [9 empty] | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:00 | 16:00 | 49 | 49 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en sistema de ampliador | Fallas | Cambio de etapa |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 20:14 | 49 | 214 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" | Arma | Cambio de etapa | N/A | 04:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23 | [9 empty] | 4
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:14 | 20:53 | 214 | 535 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 321 | 494 | 11 | 29.18 | 2.72
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:53 | 21:56 | 535 | 535 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramientas direccionales | Prueba de herramienta | Cambio de etapa | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:56 | 22:10 | 535 | 654 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor posición de block | Sin datos | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:10 | 23:00 | 654 | 1151 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 497 | 596 | 17 | 29.24 | 2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 23:00 | 23:13 | 1151 | 1269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 118 | 545 | 4 | 29.5 | 2.1
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:13 | 00:00 | 1269 | 1269 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:27 | 1269 | 1269 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-57 | Instala/elimina combinacion | Cambio de etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:27 | 01:00 | 1269 | 1501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 232 | 422 | 8 | 29 | 2.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:00 | 01:33 | 1501 | 1823 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 322 | 585 | 11 | 29.27 | 2.22
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:33 | 01:52 | 1823 | 1823 | TNP |  | N/A | N/A | Falla (Desgaste de dados) | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:52 | 02:00 | 1823 | 1910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:00 | 02:10 | 1910 | 1998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 2.37
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:10 | 02:34 | 1998 | 1998 | TNP |  | N/A | N/A | Falla (Desgaste de dados ) | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:34 | 02:53 | 1998 | 2027 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" con rotación y bombeo (TP 5 ½", sin cnx) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:53 | 03:10 | 2027 | 2027 | TNP |  | N/A | N/A | Falla (Desgaste de dados) | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:10 | 03:33 | 2027 | 2171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 4.3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:33 | 04:03 | 2171 | 2171 | TNP |  | N/A | N/A | Falla (Cambia dados a llave inteligente por desgaste ) | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:03 | 04:48 | 2171 | 2459 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 288 | 384 | 10 | 28.8 | 3.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:48 | 05:00 | 2459 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" con rotación y bombeo (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 20 | 0 |  | 4.65
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:35 | 2463 | 2514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" con rotación y bombeo (TP 5 ½") | Mete x Ling | Cambio de etapa | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 51 | 87 | 2 | 25.5 | 7.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:35 | 06:00 | 2514 | 2514.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 1.2 | 0.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:00 | 07:00 | 2514.5 | 2517 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2.5 | 2.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:00 | 08:00 | 2517 | 2529.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12.6 | 12.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:00 | 09:00 | 2529.6 | 2530.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 09:30 | 2530.2 | 2534 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 7.6 | 3.8
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:30 | 12:22 | 2534 | 2531 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Cambio de etapa | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:22 | 13:48 | 2531 | 2534 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:48 | 14:00 | 2534 | 2538 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementó y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 20 | 4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 2538 | 2545 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementó y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 16:00 | 2545 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementó y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 16:50 | 2548 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementó y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de etapa |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 2.4 | 2