## Sheet1
BAKTE-6_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:00 | 18:21 | 50 | 60 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:21 | 18:27 | 60 | 60 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:27 | 19:38 | 60 | 62 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real por falla de CIA generadora (Arma BHA 100%) | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:38 | 19:55 | 62 | 62 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:55 | 20:03 | 62 | 62 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:03 | 21:00 | 62 | 72 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 22:00 | 72 | 82 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:00 | 22:45 | 82 | 89 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:45 | 23:49 | 89 | 89 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados al grabber del Top Drive por tiempo de vida útil | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:49 | 00:07 | 89 | 89 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 89 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:07 | 01:00 | 89 | 105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 01:15 | 105 | 110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:15 | 02:42 | 110 | 110 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:42 | 02:58 | 110 | 89 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta lisa (x2T- TP 5 1/2") | 2 tramos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 21 | 79 | 1 | 21 | 12.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:58 | 03:02 | 89 | 60 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 11.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:02 | 05:30 | 60 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | [9 empty] | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 17:02 | 0 | 110 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (Uso de llave de fuerza, avance 50%) | N/A | 10:02 |  |  |  |  | 602 | 10.03 | [9 empty] | 3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:02 | 17:42 | 110 | 126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:42 | 18:19 | 126 | 126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 126 | 2.9 | 0 | 0 | 18.18 | 10.88 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:19 | 18:59 | 126 | 155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:59 | 19:23 | 155 | 155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 155 | 0.82 | 0 | 0 | 7.42 | 7.61 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:23 | 19:52 | 155 | 184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:52 | 20:13 | 184 | 184 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:13 | 20:31 | 184 | 184 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:31 | 22:09 | 184 | 184 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD 100% | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63 | [9 empty] | 3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:09 | 22:29 | 184 | 209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 25 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:29 | 22:36 | 209 | 209 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:36 | 22:40 | 209 | 212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:40 | 23:37 | 212 | 212 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia dados de mordaza por no permitir quebrar conexión |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:37 | 23:52 | 212 | 212 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.06°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 212 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:52 | 00:00 | 212 | 216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:21 | 216 | 235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 19 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 54.29
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:21 | 00:26 | 235 | 235 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:26 | 00:32 | 235 | 240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:32 | 00:45 | 240 | 240 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.96°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 240 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0.66 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:45 | 01:00 | 240 | 250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:16 | 250 | 266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 16 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 60
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:16 | 01:22 | 266 | 266 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:22 | 01:26 | 266 | 269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:26 | 01:39 | 269 | 269 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.81°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 269 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:39 | 02:00 | 269 | 288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 19 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 54.29
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 02:10 | 288 | 295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:10 | 02:15 | 295 | 295 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:15 | 02:24 | 295 | 298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:24 | 02:40 | 298 | 298 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.71°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 298 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 2.16 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:40 | 03:00 | 298 | 316 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 18 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 54
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:00 | 03:07 | 316 | 324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:07 | 03:12 | 324 | 324 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:12 | 03:19 | 324 | 327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:19 | 03:34 | 327 | 327 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.49°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 327 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0.58 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:34 | 04:17 | 327 | 327 | TP |  | N/A | N/A | Desazolva temblorinas por abundante recorte | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:17 | 04:57 | 327 | 351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 24 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 36
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:57 | 05:03 | 351 | 351 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:03 | 05:14 | 351 | 355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:14 | 05:37 | 355 | 355 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.44°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 355 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 3.01 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:37 | 06:00 | 355 | 365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 10 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 26.09
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 06:26 | 365 | 381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 16 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 36.92
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:26 | 06:32 | 381 | 381 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:32 | 06:55 | 381 | 381 | TP |  | N/A | Circula | Circula a bajo gasto desazolvando linea de flote | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:55 | 07:00 | 381 | 384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 07:18 | 384 | 384 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.19°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 384 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 1.25 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:18 | 07:42 | 384 | 394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:42 | 08:28 | 394 | 394 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Restablece luz en temblorinas y caseta de personal de sensores) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:28 | 08:51 | 394 | 413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 19 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 49.57
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:51 | 09:06 | 413 | 413 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.09°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 413 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 1.61 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:06 | 09:54 | 413 | 441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 28 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:54 | 10:04 | 441 | 441 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:04 | 10:09 | 441 | 442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:09 | 10:30 | 442 | 442 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 442 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 5.12 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:30 | 11:00 | 442 | 455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 | 13 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 26
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 11:26 | 455 | 469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 14 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 32.31
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:26 | 11:41 | 469 | 469 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:41 | 11:48 | 469 | 471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:48 | 12:02 | 471 | 471 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 471 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0.74 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:02 | 12:44 | 471 | 490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 19 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 27.14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:44 | 12:54 | 490 | 490 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:54 | 13:00 | 490 | 493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 13:07 | 493 | 498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:07 | 13:58 | 498 | 498 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:58 | 14:00 | 498 | 499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 14:03 | 499 | 500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:03 | 14:18 | 500 | 500 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 500 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 2.17 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:18 | 14:37 | 500 | 508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:37 | 15:16 | 508 | 508 | TP |  | N/A | Circula | Circula a bajo gasto desazolvando linea de flote | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:16 | 15:24 | 508 | 510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:24 | 15:41 | 510 | 510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:41 | 16:00 | 510 | 516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 16:15 | 516 | 528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:15 | 16:29 | 528 | 528 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:29 | 16:35 | 528 | 529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:35 | 16:47 | 529 | 529 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.03°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 529 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 2.35 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:47 | 17:00 | 529 | 540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 11 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 50.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 17:24 | 540 | 557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 17 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 42.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:24 | 17:37 | 557 | 557 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:37 | 17:42 | 557 | 558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:42 | 17:56 | 558 | 558 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.40°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 558 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 4.63 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:56 | 18:00 | 558 | 560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 18:28 | 560 | 583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 23 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 49.29
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:28 | 18:39 | 583 | 583 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:39 | 18:46 | 583 | 586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:46 | 18:56 | 586 | 586 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:56 | 19:11 | 586 | 586 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:11 | 19:19 | 586 | 587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:19 | 19:36 | 587 | 587 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.94°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 587 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 4.97 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:36 | 20:00 | 587 | 599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 20:26 | 599 | 615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 16 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 36.92
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:26 | 20:40 | 615 | 615 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:40 | 20:45 | 615 | 616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:45 | 20:59 | 616 | 616 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.39°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 616 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.55 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:59 | 21:00 | 616 | 617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 22:00 | 617 | 643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 26 |  | 60 |  | 60 | 1 | 26
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 22:01 | 643 | 644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:01 | 22:06 | 644 | 644 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:06 | 22:14 | 644 | 645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:14 | 22:28 | 645 | 645 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 645 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 2.37 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:28 | 22:51 | 645 | 656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 11 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 28.7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:51 | 23:05 | 656 | 656 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:05 | 23:38 | 656 | 671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 15 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 27.27
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:38 | 23:41 | 671 | 671 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:41 | 23:45 | 671 | 674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:45 | 00:00 | 674 | 674 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.17°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 674 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 2.61 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:48 | 674 | 701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:48 | 00:53 | 701 | 701 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:53 | 01:00 | 701 | 703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 01:15 | 703 | 703 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 703 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.32 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:15 | 02:00 | 703 | 724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 21 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 28
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 02:13 | 724 | 731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:13 | 02:18 | 731 | 731 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:18 | 02:23 | 731 | 732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:23 | 02:38 | 732 | 732 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.19°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 732 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 2.01 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:38 | 03:00 | 732 | 746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 14 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 38.18
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 03:03 | 746 | 747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:03 | 03:28 | 747 | 747 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza y reforzamiento | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:28 | 03:53 | 747 | 760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 13 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 31.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:53 | 03:58 | 760 | 760 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:58 | 04:00 | 760 | 761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 04:02 | 761 | 761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:02 | 04:14 | 761 | 761 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.06°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 761 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:14 | 04:27 | 761 | 770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:27 | 05:02 | 770 | 770 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza y reforzamiento |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:02 | 05:51 | 770 | 789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 19 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 23.27
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:51 | 05:58 | 789 | 789 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:58 | 06:00 | 789 | 789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 06:06 | 789 | 790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:06 | 06:22 | 790 | 790 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.20°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 790 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0.33 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:22 | 07:00 | 790 | 808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 18 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 28.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 07:34 | 808 | 811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:34 | 07:39 | 811 | 811 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:39 | 08:00 | 811 | 814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 08:25 | 814 | 819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:25 | 08:33 | 819 | 819 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:33 | 08:45 | 819 | 820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:45 | 09:15 | 820 | 820 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°, Dados del grabber desgastados) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 820 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 1.09 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:15 | 09:52 | 820 | 831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 11 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 17.84
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:52 | 10:08 | 831 | 831 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:08 | 10:46 | 831 | 848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 | 17 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 26.84
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:46 | 11:01 | 848 | 848 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:01 | 11:06 | 848 | 849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:06 | 11:54 | 849 | 849 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Cambia dados en el grabber del Top Drive, por vida útil. ) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:54 | 12:10 | 849 | 849 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 849 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.26 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:10 | 12:59 | 849 | 877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 28 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 34.29
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:59 | 13:14 | 877 | 877 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:14 | 13:18 | 877 | 878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:18 | 13:31 | 878 | 878 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 878 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 1.52 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:31 | 14:00 | 878 | 894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 16 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 33.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:00 | 14:43 | 894 | 907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 13 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 18.14
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:43 | 14:56 | 907 | 907 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:56 | 15:00 | 907 | 908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 15:14 | 908 | 908 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 908 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 2.52 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:14 | 16:00 | 908 | 930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 22 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 28.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 16:16 | 930 | 936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 6 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 22.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:16 | 16:27 | 936 | 936 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:27 | 16:31 | 936 | 937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:31 | 16:44 | 937 | 937 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 937 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.62 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:44 | 17:00 | 937 | 944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 17:11 | 944 | 947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:11 | 17:16 | 947 | 947 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:16 | 17:31 | 947 | 949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:31 | 17:37 | 949 | 949 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:37 | 18:00 | 949 | 956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 7 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 18.26
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 18:21 | 956 | 965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 9 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 25.71
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:21 | 18:34 | 965 | 965 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:34 | 18:39 | 965 | 966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:39 | 18:51 | 966 | 966 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 966 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 1.02 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:51 | 19:00 | 966 | 969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 19:34 | 969 | 977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 8 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 14.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:34 | 19:38 | 977 | 977 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:38 | 20:00 | 977 | 983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 6 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 16.36
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 20:29 | 983 | 995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 12 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 24.83
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:29 | 20:40 | 995 | 995 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:40 | 20:42 | 995 | 996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:42 | 20:54 | 996 | 996 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 996 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 1.81 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:54 | 21:00 | 996 | 998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 21:04 | 998 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-03 | 2024-09-04 | 21:04 | 00:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 03:02 | 1000 | 996 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:02 | 03:27 | 996 | 908 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 88 | 211 | 3 | 29.33 | 4.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:27 | 05:05 | 908 | 905 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta por encontrar arrastre | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:05 | 06:00 | 905 | 905 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en top drive (intentan desconectar sin éxito) |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:32 | 905 | 905 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:32 | 08:00 | 905 | 867 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 38 | 81 | 1 | 38 | 14.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 09:00 | 867 | 823 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 44 | 44 | 1 | 44 | 13.42
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 10:00 | 823 | 801 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 14.78
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 11:00 | 801 | 790 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 14.38
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 12:00 | 790 | 761 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 13.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 13:00 | 761 | 756 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 756 | 748 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 15:00 | 748 | 735 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:00 | 16:00 | 735 | 718 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 11.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:00 | 17:00 | 718 | 698 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 18:00 | 698 | 685 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:00 | 19:00 | 685 | 674 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 20:00 | 674 | 667 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 10.22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 21:00 | 667 | 663 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 22:00 | 663 | 658 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:00 | 658 | 650 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:00 | 00:00 | 650 | 646 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 01:00 | 646 | 644 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 20.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 02:00 | 644 | 634 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:00 | 03:00 | 634 | 616 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 04:00 | 616 | 606 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 15.05
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 05:00 | 606 | 588 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:00 | 06:00 | 588 | 577 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 17.17
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:00 | 07:00 | 577 | 571 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:00 | 08:00 | 571 | 558 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:00 | 09:00 | 558 | 529 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.43
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 10:00 | 529 | 469 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 60 | 60 | 2 | 30 | 12.28
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:00 | 11:00 | 469 | 412 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 11.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 11:00 | 12:00 | 412 | 353 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 | 29.5 | 11.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 12:00 | 13:00 | 353 | 268 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 9.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:00 | 13:51 | 268 | 184 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 84 | 99 | 3 | 28 | 9.73
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:51 | 21:00 | 184 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 07:09 |  |  |  |  | 429 | 7.15 | [9 empty] | 3
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-06 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 05:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT para TR 20" | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:45 | 08:16 | 0 | 66 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:16 | 09:00 | 66 | 102 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | TR 20" | 78 | 36 | 49 | 3 | 12 | 11.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 09:57 | 102 | 141 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 20" | 78 | 39 | 41 | 3 | 13 | 12.05
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:57 | 11:48 | 141 | 141 | TNP |  | N/A | Circula | Falla de equipo (Falla de gafas, en el inter circula pozo.) | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:48 | 12:00 | 141 | 166 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT (2 tramos, 1 conx) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 78 | 25 | 125 | 2 | 12.5 | 7.13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 14:31 | 166 | 166 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla de gafas, en el inter circula pozo.) | N/A | 02:31 |  |  |  |  | 151 | 2.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:31 | 15:00 | 166 | 203 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | TR 20" | 78 | 37 | 77 | 3 | 12.33 | 9.13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 16:00 | 203 | 240 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 15.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 240 | 327 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 87 | 87 | 7 | 12.43 | 5.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 18:00 | 327 | 375 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 48 | 48 | 4 | 12 | 8.05
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 19:00 | 375 | 450 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 5.32
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:00 | 19:46 | 450 | 513 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | TR 20" | 78 | 63 | 82 | 5 | 12.6 | 6.63
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:46 | 20:43 | 513 | 513 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:43 | 21:00 | 513 | 526 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | TR 20" | 78 | 13 | 46 | 1 | 13 | 7.2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:00 | 22:00 | 526 | 576 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 7.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 23:00 | 576 | 613 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 10.8
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:00 | 00:00 | 613 | 651 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 8.52
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:00 | 651 | 687 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 36 | 36 | 3 | 12 | 10.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:00 | 02:00 | 687 | 738 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 51 | 51 | 4 | 12.75 | 10.38
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 03:00 | 738 | 775 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 9.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:00 | 775 | 813 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 11.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 05:00 | 813 | 850 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 7.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 06:00 | 850 | 900 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 9.75
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:00 | 07:00 | 900 | 938 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 8.75
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:00 | 07:19 | 938 | 963 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | TR 20" | 78 | 25 | 79 | 2 | 12.5 | 6.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:19 | 08:25 | 963 | 963 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:25 | 08:49 | 963 | 938 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 25 | 63 | 2 | 12.5 | 10.77
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:49 | 09:28 | 938 | 938 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:28 | 10:00 | 938 | 963 | TNP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | TR 20" | 78 | 25 | 47 | 2 | 12.5 | 5.53
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:00 | 11:00 | 963 | 965 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:00 | 12:00 | 965 | 967 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:00 | 13:00 | 967 | 968 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 78 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:00 | 13:35 | 968 | 970 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20 x 24" y TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | TR 20" | 78 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:35 | 18:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 20" | N/A | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:00 | 21:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:00 | 22:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previa a cementación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-07 | 2024-09-08 | 22:00 | 00:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 07:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:00 | 09:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Conecta UAP a tubo conductor y lavó mismo, desfoga tubo conductor y achica contra pozo. | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 12:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Elimina nariz de linea de flote, llenadera, válvula de 4" de descarga, tubo auxiliar. |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 14:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar (Desfoga y elimina misma bajando a suelo natural con apoyo de grúa. ) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 22:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a tubo conductor de 20" y 30" | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-08 | 2024-09-09 | 22:00 | 00:00 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo y biselado a TR 20" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2