## Sheet1
BAKTE-6_Etapa 36"_TR 30"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete de TR | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:30 | 0 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:30 | 07:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 30" | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 08:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 17:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 23:30 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Instala andamios para instalar línea de flote (Lento por fuertes lluvias) | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:30 | 00:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de TC 30" (10%) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 23:00 | 50 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona distribuidor e instala línea de flote (100% avance) | N/A | 23:00 |  |  |  |  | 1380 | 23
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal sindicalizado | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 09:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal sindicalizado | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y de seguridad |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5