## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-31 | 21:26 | 02:45 | 201 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:19 |  |  |  |  | 319 | 5.32 | [9 empty] | 2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:45 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR 9 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete para introducción de TR |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 07:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y de seguridad | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:16 | 08:30 | 0 | 42 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora y TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:30 | 09:00 | 42 | 56 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (Resistencia al entrar al conductor) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 28 | 1 | 14 | 7.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:00 | 10:00 | 56 | 217 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 161 | 161 | 12 | 13.42 | 3.82
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 11:00 | 217 | 348 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 131 | 131 | 10 | 13.1 | 5.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 348 | 486 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 4.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 12:19 | 486 | 546 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (5 tramos 4 conexiones ,TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 60 | 189 | 5 | 12 | 3.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:19 | 12:37 | 546 | 546 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:37 | 12:43 | 546 | 558 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 12 | 120 | 1 | 12 | 3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:43 | 12:51 | 558 | 558 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR (TxT) | N/A | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:51 | 13:00 | 558 | 583 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 25 | 167 | 2 | 12.5 | 3.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:24 | 583 | 597 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" (Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 14 | 35 | 1 | 14 | 7.58
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:24 | 14:10 | 597 | 597 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:10 | 16:00 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de introducción de TR (Con rotación y bombeo) |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 18:35 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cementación, UAP y líneas de alta presión | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:35 | 19:00 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementa TR 9 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42