## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 12 1/4"_ TR 9 5/8"_ R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
81 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 22:30 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación TR 9 5/8" |  | 52 | Cementa | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
82 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:30 | 00:00 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
83 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de introducción de TR | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
84 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desacoplo linea de flote, corta nariz del tubo y cartabón | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
85 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar de TR del conductor y superficial |  | 60 | Corte preliminar | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
86 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter, campana y línea de flote. | N/A | 68 | Diverter y over shot | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
87 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizar corte definitivo y biselado a TR 9 5/8”. | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
88 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa soldadura a cabezal semicompacto 9 5/8" x 11" x 11" 5M en TR 9 5/8" | N/A | 44 | Suelda cabezal | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
89 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 11 " 5K | N/A | 66 | Instala BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4