## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 12 1/4"_ TR 9 5/8"_ R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
89 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 20:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 11 " 5K | N/A | 66 | Instala BOPs | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16
90 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas de control |  | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
91 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 19:08 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala y acondiciona campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
92 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 19:08 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 04:52 |  |  |  |  | 292 | 4.87