## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 19:08 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 07:52 |  |  |  |  | 472 | 7.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y arma tubería de 4" s-135 14# (Arma lingadas de TP y estiba al changuero) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8