## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 07:51 | 0 | 372 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos de transmisión en tiempo real. | N/A | 105 | Sin datos | 07:51 |  |  |  |  | 471 | 7.85
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:51 | 08:03 | 372 | 372 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa toma de survey. | N/A | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:03 | 08:07 | 372 | 377 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:04 |  | 5 |  | 4 | 4 | 0.07 | 75
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:07 | 08:21 | 377 | 377 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:21 | 08:37 | 377 | 377 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa toma de survey. | N/A | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:37 | 08:57 | 377 | 385 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:20 |  | 8 |  | 20 | 20 | 0.33 | 24
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:57 | 09:00 | 385 | 389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:00 | 09:06 | 389 | 399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 10 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 100
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:06 | 09:22 | 399 | 399 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 399 | 1.69 | 0 | 0 | 5.14 | 6.18 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:22 | 09:29 | 399 | 417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 18 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 154.29
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:29 | 09:40 | 417 | 417 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa toma de survey. |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:40 | 09:46 | 417 | 417 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo. | N/A | 80 | Orienta motor | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:46 | 09:53 | 417 | 424 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 7 |  | 7 | 7 | 0.12 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:53 | 09:58 | 424 | 424 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:58 | 10:00 | 424 | 426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:00 | 10:25 | 426 | 426 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 426 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 2 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 25 | 17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:25 | 10:48 | 426 | 437 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 11 |  | 23 | 23 | 0.38 | 28.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:48 | 10:54 | 437 | 437 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:54 | 11:00 | 437 | 449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 12 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 120
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 11:02 | 449 | 455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 6 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 180
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:02 | 11:21 | 455 | 455 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 455 | 0.37 | 0 | 0 | 3.12 | 6.02 | 1.95 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:21 | 11:23 | 455 | 458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:23 | 11:30 | 458 | 458 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:30 | 11:36 | 458 | 460 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 2 |  | 6 | 6 | 0.1 | 20
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:36 | 11:41 | 460 | 460 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:41 | 11:48 | 460 | 484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 24 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 205.71
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:48 | 12:12 | 484 | 484 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 484 | 0.67 | 0 | 0 | 3.61 | 3.72 | 8.34 | 0 | 5.67 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:12 | 12:22 | 484 | 493 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:10 |  | 9 |  | 10 | 10 | 0.17 | 54
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:22 | 12:30 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado. |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:30 | 12:44 | 493 | 512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 19 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 81.43
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:44 | 13:15 | 512 | 512 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 512 | 1.53 | 0 | 0 | 11.18 | 8.5 | 2.87 | 0 | 3.62 | 1.77 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 31 | 17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:15 | 13:31 | 512 | 522 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 10 |  | 16 | 16 | 0.27 | 37.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:31 | 13:35 | 522 | 522 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:35 | 13:44 | 522 | 540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 18 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 120
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:44 | 14:11 | 540 | 540 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 540 | 3.61 | 0 | 0 | 2.44 | 6.42 | 1.73 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 27 | 17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:11 | 14:26 | 540 | 552 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:15 |  | 12 |  | 15 | 15 | 0.25 | 48
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:26 | 14:30 | 552 | 552 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:30 | 14:38 | 552 | 568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 16 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 120
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:38 | 15:00 | 568 | 568 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 568 | 1.91 | 0 | 0 | 2.92 | 7.79 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 15:16 | 568 | 577 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 9 |  | 16 | 16 | 0.27 | 33.75
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:16 | 15:20 | 577 | 577 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:20 | 15:26 | 577 | 577 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:26 | 15:34 | 577 | 582 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 5 |  | 8 | 8 | 0.13 | 37.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:34 | 15:44 | 582 | 582 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:44 | 15:50 | 582 | 589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:50 | 15:57 | 589 | 589 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:57 | 16:00 | 589 | 590 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:03 |  | 1 |  | 3 | 3 | 0.05 | 20
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:00 | 16:05 | 590 | 595 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0.08 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:05 | 16:16 | 595 | 595 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:16 | 16:17 | 595 | 596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:17 | 16:30 | 596 | 596 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo (25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 596 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 1.22 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:30 | 16:32 | 596 | 597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:32 | 16:56 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:56 | 16:59 | 597 | 600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:59 | 19:38 | 600 | 600 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:38 | 20:00 | 600 | 514 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 86 | 235 | 3 | 28.67 | 3.45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:30 | 514 | 343 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 171 | 342 | 6 | 28.5 | 3.43
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:30 | 20:46 | 343 | 343 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:46 | 21:00 | 343 | 314 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 5.38
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 21:26 | 314 | 201 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 4.63
2024-05-30 | 2024-05-31 | 21:26 | 00:00 | 201 | 201 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta navegable equipada con MWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57 | [9 empty] | 2