## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 01:00 | 1987 | 1993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 01:48 | 1993 | 1999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 6 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 7.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:48 | 02:06 | 1999 | 1999 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (64.79°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,999.0 | 2.09 | 0 | 0 | 3.6 | 5.98 | 1.96 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64.29
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:06 | 03:00 | 1999 | 2012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 13 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 14.44
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 03:37 | 2012 | 2027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 15 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 24.32
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:37 | 04:20 | 2027 | 2027 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 59.87°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 2,027.0 | 2.79 | 0 | 0 | 4.76 | 4.37 | 6.26 | 12.31 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 43 | 59.87
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:20 | 05:00 | 2027 | 2047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 20 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 30
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:13 | 2047 | 2055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:13 | 05:35 | 2055 | 2055 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 55.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,055.0 | 3.82 | 0 | 0 | 2.43 | 4.57 | 2.95 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 22 | 55.16
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:35 | 06:00 | 2055 | 2073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 18 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 43.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:00 | 06:23 | 2073 | 2083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 10 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 26.09
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:23 | 06:36 | 2083 | 2083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 51.08°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,083.0 | 0.72 | 0 | 0 | 2.29 | 4.61 | 0.88 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:36 | 07:00 | 2083 | 2093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 07:30 | 2093 | 2111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 18 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 36
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:30 | 07:54 | 2111 | 2111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 48.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,111.0 | 1.54 | 0 | 0 | 7.91 | 8.43 | 1.8 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48.09
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:54 | 08:00 | 2111 | 2113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:16 | 2113 | 2118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:16 | 08:33 | 2118 | 2118 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:33 | 09:00 | 2118 | 2123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:00 | 09:40 | 2123 | 2137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 14 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 21
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:40 | 09:50 | 2137 | 2137 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:50 | 09:58 | 2137 | 2140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:58 | 10:12 | 2140 | 2140 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 43.87°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,140.0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.73 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43.87
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:12 | 10:49 | 2140 | 2165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 25 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 40.54
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:49 | 10:57 | 2165 | 2165 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:57 | 11:00 | 2165 | 2168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 11:17 | 2168 | 2168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 39.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,168.0 | 2.26 | 6.62 | 0 | 0 | 5.96 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:17 | 12:00 | 2168 | 2191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 23 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 32.09
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:00 | 12:05 | 2191 | 2194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:05 | 12:15 | 2194 | 2194 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:15 | 12:18 | 2194 | 2196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:18 | 12:31 | 2196 | 2196 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 39.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,196.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:31 | 12:57 | 2196 | 2214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 18 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 41.54
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:57 | 13:02 | 2214 | 2214 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:02 | 13:20 | 2214 | 2214 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:20 | 13:33 | 2214 | 2222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:33 | 13:42 | 2222 | 2222 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:42 | 13:46 | 2222 | 2223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:46 | 14:00 | 2223 | 2223 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 39.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,223.0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.81 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 14:35 | 2223 | 2250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 27 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 46.29
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:35 | 14:43 | 2250 | 2250 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:43 | 14:47 | 2250 | 2251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:47 | 15:00 | 2251 | 2251 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 39.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,251.0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 2.79 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:00 | 15:35 | 2251 | 2278 | TP |  | N/A | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:35 | 15:44 | 2278 | 2278 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:44 | 15:47 | 2278 | 2280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:47 | 16:17 | 2278 | 2280 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:17 | 16:29 | 2280 | 2280 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,280.0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 2.85 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:29 | 16:46 | 2280 | 2296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 16 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 56.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:46 | 16:54 | 2296 | 2296 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:54 | 17:00 | 2296 | 2302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 17:05 | 2302 | 2306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:05 | 17:16 | 2306 | 2306 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:16 | 17:19 | 2306 | 2308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:19 | 17:31 | 2308 | 2308 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,308.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.45 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.66
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:31 | 17:36 | 2308 | 2314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:36 | 17:53 | 2314 | 2314 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:53 | 18:00 | 2314 | 2323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:11 | 2323 | 2334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:11 | 18:18 | 2334 | 2334 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:18 | 18:20 | 2334 | 2337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:20 | 18:35 | 2337 | 2337 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,337.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 1.77 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 15 | 32.66
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:35 | 18:50 | 2337 | 2355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 18 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:50 | 19:06 | 2355 | 2355 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:06 | 19:14 | 2355 | 2363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:14 | 19:25 | 2363 | 2363 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:25 | 19:27 | 2363 | 2365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:27 | 19:39 | 2365 | 2365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,365.0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 2.32 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.66
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:39 | 20:00 | 2365 | 2387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 22 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 62.86
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 20:04 | 2387 | 2390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:04 | 20:21 | 2390 | 2390 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:21 | 20:27 | 2390 | 2390 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache para limpieza |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:27 | 20:31 | 2390 | 2390 | TP |  | N/A | N/A | Survey |  | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:31 | 21:00 | 2390 | 2390 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:00 | 21:05 | 2390 | 2393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:05 | 21:35 | 2393 | 2393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 2,393.0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 7.59 | 12.08 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32.66
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:35 | 21:41 | 2393 | 2396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:41 | 22:24 | 2396 | 2396 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #2 |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:24 | 23:00 | 2396 | 2416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 23:00 | 23:11 | 2416 | 2420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:11 | 00:00 | 2420 | 2420 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82