## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:11 | 01:00 | 2420 | 2420 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 01:21 | 2420 | 2392 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", conecta top drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 28 | 80 | 1 | 28 | 6.37
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:21 | 01:39 | 2392 | 2278 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 114 | 380 | 4 | 28.5 | 3.22
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:39 | 01:58 | 2278 | 2278 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen desplazado | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:58 | 03:00 | 2278 | 1662 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 616 | 596 | 22 | 28 | 1.93
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 04:00 | 1662 | 1017 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 645 | 645 | 23 | 28.04 | 1.95
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 04:49 | 1017 | 535 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 482 | 590 | 17 | 28.35 | 2.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:49 | 05:50 | 535 | 535 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recortes | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:50 | 06:00 | 535 | 507 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", 1 lingada sin conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:42 | 507 | 254 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 253 | 361 | 9 | 28.11 | 4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:42 | 10:00 | 254 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3 | [9 empty] | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 10:46 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de corona | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:46 | 13:46 | 0 | 213 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” | N/A | 2 | Arma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:46 | 14:00 | 213 | 298 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4", 3 lingadas y 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 4.77
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 14:31 | 298 | 579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 281 | 544 | 10 | 28.1 | 2.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:31 | 17:11 | 579 | 579 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:11 | 17:52 | 579 | 859 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 280 | 410 | 10 | 28 | 2.72
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:52 | 18:18 | 859 | 859 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:18 | 19:00 | 859 | 1055 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 196 | 280 | 7 | 28 | 2.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 1055 | 1336 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 2.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 20:14 | 1336 | 1364 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 2.1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:14 | 20:23 | 1364 | 1364 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:23 | 21:00 | 1364 | 1505 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 141 | 229 | 5 | 28.2 | 3.07
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 22:00 | 1505 | 1757 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 3.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 22:33 | 1757 | 1925 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 168 | 305 | 6 | 28 | 2.72
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:33 | 22:53 | 1925 | 1925 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:53 | 23:00 | 1925 | 1953 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.83
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 00:00 | 1953 | 2262 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.08