## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 00:57 | 2262 | 2420 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” (TP 4", mete 6 lingadas, la lingada no.6 no entra completa por llegar a fondo perforado) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 158 | 166 | 6 | 26.33 | 3.55
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:57 | 02:24 | 2420 | 2420 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:24 | 03:49 | 2420 | 2429.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo |  | 101 | Corte de núcleo | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:49 | 04:11 | 2429.6 | 2403 | TP |  | N/A | N/A | Realiza quema de núcleo levantando a 2401 m | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:11 | 05:00 | 2403 | 2206 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 197 | 241 | 7 | 28.14 | 4.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:00 | 06:00 | 2206 | 1981 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.57
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:00 | 07:00 | 1981 | 1729 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 3.43
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 08:00 | 1729 | 1505 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 3.32
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 09:00 | 1505 | 1252 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 3.18
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 10:00 | 1252 | 915 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.57
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:00 | 10:47 | 915 | 579 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 336 | 429 | 12 | 28 | 2.02
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:47 | 11:00 | 579 | 494 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 1.88
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 11:57 | 494 | 213 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” ( velocidad controlada, TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 281 | 296 | 10 | 28.1 | 2.72
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:57 | 13:10 | 213 | 13 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [9 empty] | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:10 | 14:11 | 13 | 13 | TP |  | N/A | N/A | Recupera corte de nucleo | N/A | 23 | Recupera núcleo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:11 | 14:44 | 13 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [9 empty] | 6
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:44 | 15:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77