## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:30 | 18:19 | 0 | 253 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82 | [9 empty] | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:19 | 18:21 | 253 | 281 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD sin conexión (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:21 | 18:44 | 281 | 281 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:44 | 18:55 | 281 | 424 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 143 | 780 | 5 | 28.6 | 1.98
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:55 | 18:59 | 424 | 424 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:59 | 19:08 | 424 | 312 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 1.95
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:08 | 19:40 | 312 | 624 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 312 | 585 | 11 | 28.36 | 2.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:40 | 20:00 | 624 | 848 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 224 | 672 | 8 | 28 | 1.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 20:08 | 848 | 961 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 113 | 848 | 4 | 28.25 | 1.43
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:08 | 20:21 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:21 | 21:00 | 961 | 1353 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 392 | 603 | 14 | 28 | 1.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 21:23 | 1353 | 1465 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 112 | 292 | 4 | 28 | 2.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:23 | 21:41 | 1465 | 1465 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:41 | 22:00 | 1465 | 1635 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 170 | 537 | 6 | 28.33 | 1.55
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:00 | 22:46 | 1635 | 1999 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 364 | 475 | 13 | 28 | 1.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:46 | 23:00 | 1999 | 1999 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-11 | 2024-06-11 | 23:00 | 23:49 | 1999 | 2392 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 393 | 481 | 14 | 28.07 | 1.5
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:49 | 00:00 | 2392 | 2393 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 4" solo mete 1 metro ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 0