## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 17:06 | 0 | 32 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de fondo para toma se registros PCL, | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 17:06 |  |  |  |  | 1026 | 17.1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:06 | 18:00 | 32 | 172 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP 3 1/2", 4" y 5" (Registros con tuberia asistida) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 140 | 156 | 5 | 28 | 8.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 19:00 | 172 | 508 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP 3 1/2", 4" y 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 21:45 | 508 | 508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:45 | 22:00 | 508 | 563 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 3 1/2", 4" y 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 55 | 220 | 2 | 27.5 | 3.63
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 563 | 811 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 3 1/2", 4" y 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 3.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 23:00 | 23:49 | 811 | 1007 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 3 1/2", 4" y 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 196 | 240 | 7 | 28 | 3.42
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:49 | 00:00 | 1007 | 1007 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18