## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 20:13 | 03:00 | 71 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros (ensamble de fondo para registros , recupera pez) | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 06:47 |  |  |  |  | 407 | 6.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Libranza a personal de Top Drive (ensamble de fondo para registros , recupera pez) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 16:21 | 0 | 78 | TNP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de fondo para toma se registros PCL, | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 07:21 |  |  |  |  | 441 | 7.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:21 | 17:00 | 78 | 414 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 336 | 517 | 12 | 28 | 2.47
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 17:14 | 414 | 526 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 112 | 480 | 4 | 28 | 3.63
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:14 | 19:00 | 526 | 526 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de presión y gasto | N/A | 38 | Prueba de goteo | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 20:00 | 526 | 722 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 20:20 | 722 | 806 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 3.4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:20 | 20:43 | 806 | 806 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:43 | 21:00 | 806 | 862 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 3.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 21:34 | 862 | 1002 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 140 | 247 | 5 | 28 | 2.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:34 | 22:53 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:53 | 23:00 | 1002 | 1058 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.73
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:00 | 1058 | 1338 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.13