## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 00:34 | 1338 | 1506 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 168 | 296 | 6 | 28 | 2.67
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:34 | 01:53 | 1506 | 1506 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:53 | 02:00 | 1506 | 1562 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 3.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 1562 | 1870 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 2.73
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 03:27 | 1870 | 2010 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 140 | 311 | 5 | 28 | 2.78
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:27 | 04:40 | 2010 | 2010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:40 | 05:00 | 2010 | 2122 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 112 | 336 | 4 | 28 | 2.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 2122 | 2430 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 3.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 2430 | 2602 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:25 | 2602 | 2631 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 1 | 29 | 14.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:25 | 11:07 | 2631 | 2631 | TP |  | N/A | Circula | Cricual pozo | N/A | 12 | Circula | 03:42 |  |  |  |  | 222 | 3.7
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:07 | 12:00 | 2631 | 2486 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 145 | 164 | 5 | 29 | 4.85
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 13:00 | 2486 | 2315 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 4.03
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 13:37 | 2315 | 2203 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 112 | 182 | 4 | 28 | 4.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:37 | 14:09 | 2203 | 2203 | TP |  | N/A | Circula | Cricula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:09 | 15:00 | 2203 | 2090 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 113 | 133 | 4 | 28.25 | 6.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 2090 | 1895 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.92
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 17:00 | 1895 | 1754 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 18:00 | 1754 | 1586 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 19:00 | 1586 | 1418 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 1418 | 1221 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 21:00 | 1221 | 1053 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 22:00 | 1053 | 882 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:00 | 882 | 688 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 4.02
2024-06-16 | 2024-06-16 | 23:00 | 23:30 | 688 | 604 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 84 | 168 | 3 | 28 | 3.57
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:30 | 00:00 | 604 | 520 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 84 | 168 | 3 | 28 | 3.57