## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
119 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 01:00 | 520 | 295 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.35
120 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 01:50 | 295 | 98 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP 5" (Registros con tuberia asistida) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 197 | 236 | 7 | 28.14 | 2.95
121 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:50 | 08:00 | 98 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela ensamble de registros | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 06:10 |  |  |  |  | 370 | 6.17
122 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa preparativos para siguiente corrida de registros | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
123 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma poleas, calibra tensión y se realiza pruebas de comunicación con herramientas de Resonancia magnética en superficie |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
124 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:00 | 16:17 | 0 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética). | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
125 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:17 | 17:00 | 50 | 186 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5".) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 136 | 190 | 5 | 27.2 | 2.9
126 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 18:00 | 186 | 379 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5".) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 3.1
127 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 18:37 | 379 | 489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5".) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 110 | 178 | 4 | 27.5 | 2.9
128 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:37 | 19:44 | 489 | 489 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
129 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:44 | 20:00 | 489 | 544 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 55 | 206 | 2 | 27.5 | 3.98
130 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:00 | 20:18 | 544 | 600 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 3.4
131 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:18 | 21:53 | 600 | 600 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
132 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:53 | 22:00 | 600 | 545 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5", 2 lingada y 1 conexión) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 4.37
133 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:00 | 23:00 | 545 | 270 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 3.3
134 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 23:00 | 23:42 | 270 | 50 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 220 | 314 | 8 | 27.5 | 2.93
135 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:42 | 00:00 | 50 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5") |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3