## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
135 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:42 | 02:00 | 50 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética, asistida con TP 5") | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
136 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
137 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable (Avance 35%) | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
138 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sustituto NC-50 y personal de operación afloja yugos para cambio de rams 20% |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
139 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de izadora | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
140 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje largo |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
141 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con personal de operaciones, realiza cambio de RAM’s 7” y prueba mismos | N/A | 40 | Cambio de rams | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
142 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:30 | 19:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
143 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:10 | 20:05 | 0 | 26 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 7" y TR 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
144 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:05 | 20:43 | 26 | 66 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 40 | 63 | 3 | 13.33 | 9.25
145 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:43 | 21:12 | 66 | 66 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
146 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:12 | 21:17 | 66 | 79 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 13 | 156 | 1 | 13 | 0
147 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:17 | 21:48 | 79 | 79 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
148 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:48 | 22:00 | 79 | 90 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 11 | 55 | 1 | 11 | 7.7
149 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 23:00 | 90 | 190 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 6.88
150 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:00 | 00:00 | 190 | 273 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 7.07