## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
151 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 01:00 | 273 | 399 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 126 | 126 | 9 | 14 | 5.08
152 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 02:00 | 399 | 537 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 138 | 138 | 10 | 13.8 | 5.53
153 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:00 | 02:24 | 537 | 590 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (TxT, 3 tramos y 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 53 | 133 | 4 | 13.25 | 6.12
154 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:24 | 03:06 | 590 | 590 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
155 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:06 | 04:00 | 590 | 648 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 58 | 64 | 4 | 14.5 | 6.48
156 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 05:00 | 648 | 746 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 98 | 98 | 7 | 14 | 5.92
157 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 746 | 842 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 96 | 96 | 7 | 13.71 | 7.9
158 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 07:00 | 842 | 938 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 96 | 96 | 7 | 13.71 | 6.27
159 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 08:00 | 938 | 1048 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 6.22
160 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 09:00 | 1048 | 1144 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 96 | 96 | 7 | 13.71 | 6.47
161 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 10:00 | 1144 | 1241 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.03
162 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 11:00 | 1241 | 1310 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 5.78
163 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 12:00 | 1310 | 1380 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.72
164 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 13:00 | 1380 | 1448 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 5.58
165 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:00 | 13:48 | 1448 | 1518 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 70 | 88 | 5 | 14 | 5.52
166 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:48 | 14:00 | 1518 | 1531 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 13 | 65 | 1 | 13 | 8.58
167 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 14:30 | 1531 | 1545 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 14 | 28 | 1 | 14 | 6.9
168 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:30 | 15:00 | 1545 | 1573 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 28 | 56 | 2 | 14 | 5.72
169 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 16:00 | 1573 | 1640 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 67 | 67 | 5 | 13.4 | 5.2
170 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 17:00 | 1640 | 1710 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.18
171 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 1710 | 1780 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.08
172 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 19:00 | 1780 | 1890 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 5.4
173 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:35 | 1890 | 1946 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 56 | 96 | 4 | 14 | 5.97
174 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:35 | 20:00 | 1946 | 1975 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 29 | 70 | 2 | 14.5 | 7.52
175 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 20:51 | 1975 | 2033 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 58 | 68 | 4 | 14.5 | 5.65
176 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:51 | 21:52 | 2033 | 2033 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida por MCC | N/A | 85 | MCC | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
177 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:52 | 22:00 | 2033 | 2046 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, 1 tramo sin conexión) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 13 | 98 | 1 | 13 | 0
178 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 2046 | 2113 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 67 | 67 | 5 | 13.4 | 5.97
179 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 2113 | 2193 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 5.62