## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
180 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 01:00 | 2193 | 2257 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 64 | 64 | 5 | 12.8 | 5.9
181 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 2257 | 2336 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 5.88
182 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 2336 | 2404 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 5.63
183 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 2404 | 2483 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 4.72
184 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 2483 | 2576 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 4.55
185 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 05:51 | 2576 | 2638 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y TR 7" (Rotación y bombeo, TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 62 | 73 | 5 | 12.4 | 5.05
186 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:51 | 07:00 | 2638 | 2638 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
187 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 12:30 | 2638 | 2638 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
188 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:30 | 17:00 | 2638 | 2638 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 7" | N/A | 52 | Cementa | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
189 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 17:30 | 2638 | 2639 | TP |  | N/A | N/A | Recarga peso de TR en fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
190 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:30 | 19:30 | 2639 | 2639 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
191 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:30 | 21:30 | 2639 | 2639 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela charola ecologica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
192 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 21:30 | 00:00 | 2639 | 2639 | TP |  | N/A | N/A | Elimina linea de flote, campana y mangueras de 1". |  | 68 | Diverter y over shot | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5