## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
193 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Eliminar tornilleria de BOPs (Levantar BOPs. av 70%, suspende por falla en llave HYTORQ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
194 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's, instala gasas de acero para izar mismos e instala malacates hidráulicos (Elimina tornillería de cabezal sección “B” avance 100% lento por aflojar tornillería manualmente ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
195 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:30 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas para TR 7" y descarga peso de TR en fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
196 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte en frío y biselado a TR 7" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
197 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs | N/A | 66 | Instala BOPs | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
198 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Energiza sellos y prueba anillo |  | 95 | Prueba cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2