## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
198 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 22:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Energiza sellos y prueba anillo | N/A | 95 | Prueba cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
199 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | instala mangueras de 1” a BOP’s y realiza prueba de efectividad. | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
200 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMs en preventor doble de 7” por variables de 2 7/8” – 5” | N/A | 40 | Cambio de rams | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
201 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes y línea de flote |  | 69 | Instala campana | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
202 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
203 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
204 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:20 | 20:17 | 0 | 35 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” | N/A | 2 | Arma BHA | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [9 empty] | 6
205 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:17 | 20:31 | 35 | 119 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 6.08
206 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:31 | 21:21 | 119 | 119 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
207 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:21 | 22:00 | 119 | 427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 308 | 474 | 11 | 28 | 2.78
208 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 22:09 | 427 | 511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.53
209 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:09 | 22:30 | 511 | 511 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
210 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:30 | 22:57 | 511 | 753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 242 | 538 | 9 | 26.89 | 2.6
211 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:57 | 23:21 | 763 | 763 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
212 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:21 | 00:00 | 763 | 987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 224 | 345 | 8 | 28 | 3.68