## Sheet1
CHUCOX 108_Etapa 8 1/2"_ LN 7"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
213 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 00:46 | 1013 | 1358 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 345 | 450 | 12 | 28.75 | 2.8
214 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:46 | 01:15 | 1358 | 1358 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
215 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:15 | 02:00 | 1358 | 1682 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 324 | 432 | 12 | 27 | 2.87
216 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 02:06 | 1682 | 1736 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 54 | 540 | 2 | 27 | 2.75
217 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:06 | 03:18 | 1736 | 1765 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias (Mete 1 lingada) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
218 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:18 | 04:00 | 1765 | 1792 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 27 | 39 | 1 | 27 | 7.03
219 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:00 | 05:00 | 1792 | 1849 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 5.13
220 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 06:00 | 1849 | 1877 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 7.93
221 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 07:00 | 1877 | 1932 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 6.58
222 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 08:00 | 1932 | 1961 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 7.03
223 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 09:00 | 1961 | 1989 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 6.25
224 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 10:00 | 1989 | 2017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 6.98
225 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 11:00 | 2017 | 2073 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 7.38
226 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 12:00 | 2073 | 2102 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 6.27
227 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 13:00 | 2102 | 2130 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 5.83
228 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 14:00 | 2130 | 2158 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 6.35
229 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:38 | 2158 | 2187 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 29 | 46 | 1 | 29 | 7.17
230 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:38 | 16:20 | 2187 | 2215 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" en intervalo de 2187 - 2215 m | N/A | 29 | Escarea TR | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
231 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:20 | 17:00 | 2215 | 2230 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo, mete 15 m) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 15 | 23 | 0 |  | 0
232 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 18:00 | 2230 | 2258 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 6.63
233 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 19:00 | 2258 | 2294 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 | 6.7
234 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 20:00 | 2294 | 2315 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 10.77
235 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 21:00 | 2315 | 2331 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 9.72
236 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 22:00 | 2331 | 2354 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 0
237 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 22:11 | 2354 | 2356 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 2 | 11 | 0 |  | 0
238 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:11 | 00:00 | 2356 | 2371 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" en intervalo de 2356 - 2367 m | N/A | 29 | Escarea TR | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82