## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:11 | 00:43 | 2356 | 2385 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" en intervalo de 2356 - 2385 m | N/A | 29 | Escarea TR | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:43 | 01:00 | 2385 | 2394 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 9 | 32 | 0 |  | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 02:00 | 2394 | 2422 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 8.52
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 03:00 | 2422 | 2447 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 | 7.47
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 2447 | 2474 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 8.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 05:00 | 2474 | 2503 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 8.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 06:00 | 2503 | 2531 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 7.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 07:00 | 2531 | 2559 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 9.4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 08:00 | 2559 | 2588 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 6.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:16 | 2588 | 2590 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 2 | 8 | 1 | 2 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:16 | 08:24 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:24 | 09:00 | 2590 | 2604 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 23 | 1 | 14 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 09:20 | 2604 | 2612 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", Rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 8 | 24 | 1 | 8 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:20 | 12:17 | 2612 | 2612 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:17 | 15:00 | 2612 | 2612 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de hermeticidad a TR 7” |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 19:00 | 2612 | 2612 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.24 g/cc por salmuera cálcica de 1.27 g/cc, | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 22:14 | 2612 | 2612 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP y líneas de alta presión | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:14 | 22:35 | 2612 | 2441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 171 | 489 | 6 | 28.5 | 2.75
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:35 | 22:45 | 2441 | 2441 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:45 | 23:00 | 2441 | 2270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 171 | 684 | 6 | 28.5 | 2.08
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:00 | 00:00 | 2270 | 1728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 19 ling, 20 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 542 | 542 | 19 | 28.53 | 2.23