## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 01:00 | 1744 | 1156 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 588 | 588 | 21 | 28 | 2.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 01:30 | 1156 | 820 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4" 12 ling, 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 336 | 672 | 12 | 28 | 2.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:30 | 01:40 | 820 | 820 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:40 | 02:02 | 820 | 559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 261 | 712 | 9 | 29 | 2.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:02 | 02:14 | 559 | 559 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:14 | 03:00 | 559 | 211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 348 | 454 | 12 | 29 | 2.85
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:16 | 211 | 37 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4" 6 ling, 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 174 | 653 | 6 | 29 | 2.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:16 | 05:00 | 37 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73 | [9 empty] | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para toma de registros CBL-VDL-CCL. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registro | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros CBL-VDL-CCL. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos. | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 21:19 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:19 | 22:31 | 0 | 35 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino concavo 6” y sarta de limpieza P/TR 7” (TP 4") | N/A | 2 | Arma BHA | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2 | [9 empty] | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:36 | 23:00 | 35 | 358 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino concavo 6” y sarta de limpieza P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 323 | 808 | 11 | 29.36 | 1.55
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 23:32 | 358 | 778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino concavo 6” y sarta de limpieza P/TR 7” (TP 4" 15 ling, 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 24:32 |  |  |  |  | 1472 | 24.53 |  |  |  |  | 420 | 17 | 15 | 28 | 1.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:32 | 23:50 | 778 | 778 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:50 | 00:00 | 778 | 920 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino concavo 6” y sarta de limpieza P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 142 | 852 | 5 | 28.4 | 1.63