## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 12:39 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:39 | 20:34 | 0 | 249 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (Arma 1 lingada de TPHW 4 1/2" TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 07:55 |  |  |  |  | 475 | 7.92 | [9 empty] | 3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:34 | 20:37 | 249 | 278 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:36 | 21:00 | 278 | 278 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 21:09 | 278 | 305 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (1 lingada sin conexión, TP 4") | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:09 | 21:52 | 305 | 326 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (Instala removedor de recorte, mete 2Tramos , TP 4") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 21 | 29 | 1 | 21 | 41.58
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:52 | 22:03 | 326 | 335 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (Instala removedor de recorte, TxT, TP 4") | Removedores de recorte | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 9 | 49 | 1 | 9 | 10.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:03 | 22:25 | 335 | 473 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 138 | 376 | 5 | 27.6 | 2.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:25 | 22:55 | 473 | 495 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (Instala removedor de recorte, mete 2 Tramos , TP 4") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 22 | 44 | 1 | 22 | 28.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:55 | 23:00 | 495 | 504 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (Instala removedor de recorte, TxT, TP 4") | Removedores de recorte | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 1 | 9 | 4.12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:00 | 23:19 | 504 | 570 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD (2 lingadas y 20 m, 2 conexión, TP 4") | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 66 | 208 | 2 | 33 | 3.07
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:19 | 23:57 | 570 | 570 | TP |  | N/A | Circula | Circula acondicionando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:57 | 00:00 | 570 | 571.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 36 | 1.8