## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 01:00 | 571.8 | 573.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:00 | 02:00 | 573.8 | 585.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11.4 | 11.4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:00 | 03:00 | 585.2 | 589.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.2 | 4.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:00 | 03:35 | 589.4 | 590 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 1.03 | 0.6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:35 | 04:19 | 590 | 590 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de TR |  | 30 | Prueba de integridad TR | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:19 | 05:00 | 590 | 591.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 2.05 | 1.4
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:00 | 06:00 | 591.4 | 592.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.1 | 1.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 07:00 | 592.5 | 597.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.7 | 4.7
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 07:12 | 597.2 | 600 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 14 | 2.8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:12 | 07:42 | 600 | 604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:42 | 08:12 | 604 | 604 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:12 | 08:26 | 604 | 621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:14 | 17 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 72.86
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:26 | 08:47 | 621 | 621 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 621 | 0.75 | 0 | 0 | 6.14 | 7.93 | 1.99 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:47 | 09:01 | 621 | 640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 19 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 81.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:01 | 09:14 | 640 | 640 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:14 | 09:22 | 640 | 649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:22 | 09:33 | 649 | 649 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 649 | 0.5 | 0 | 0 | 1.48 | 4.5 | 2.06 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22.64
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:33 | 09:58 | 649 | 678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:58 | 10:10 | 678 | 678 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 24.0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 678 | 0.28 | 0 | 0 | 2.22 | 4.8 | 1.36 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:10 | 10:28 | 678 | 707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:28 | 10:39 | 707 | 707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (27.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 707 | 0.4 | 0 | 0 | 1.72 | 4.79 | 0.91 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.21
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:39 | 11:01 | 707 | 736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:01 | 11:12 | 736 | 736 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 736 | 0.5 | 0 | 0 | 2.03 | 3.51 | 0.94 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.24
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:12 | 11:15 | 736 | 740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:15 | 11:25 | 740 | 740 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Torque errático) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:25 | 11:45 | 740 | 765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 25 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 75
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:45 | 12:01 | 765 | 765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (33.41°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 765 | 0.29 | 0 | 0 | 3.28 | 5.49 | 2.67 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33.41
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:01 | 12:24 | 765 | 795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 30 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 78.26
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:24 | 12:38 | 795 | 795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 36.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 795 | 0.25 | 0 | 0 | 3.66 | 4.22 | 2.51 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:38 | 13:00 | 795 | 823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 28 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 76.36
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 13:14 | 823 | 823 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (39.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 823 | 0.42 | 0 | 0 | 3.14 | 4.88 | 2.39 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39.78
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:14 | 13:39 | 823 | 851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 28 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 67.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:39 | 13:53 | 851 | 851 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 43.39°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 851 | 0.3 | 0 | 0 | 2.15 | 4.37 | 4 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43.49
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:53 | 14:00 | 851 | 862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 11 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 94.29
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 14:13 | 862 | 879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 17 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 78.46
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:13 | 14:29 | 879 | 879 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (46.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 879 | 0.27 | 0 | 0 | 4.33 | 4.95 | 3.37 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:29 | 15:00 | 879 | 906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 15:29 | 906 | 906 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 48.84°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 906 | 0.13 | 0 | 0 | 4.42 | 3.82 | 0.66 | 15.67 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48.84
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:29 | 15:52 | 906 | 935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:52 | 16:09 | 935 | 935 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realzia conexión (51.52°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 935 | 0.3 | 0 | 0 | 4.79 | 4.2 | 4.09 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:09 | 16:30 | 935 | 963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:30 | 16:47 | 963 | 963 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (55.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 963 | 0.58 | 0 | 0 | 3.53 | 4.07 | 5.68 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55.21
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:47 | 17:00 | 963 | 981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4°) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 18 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 83.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:00 | 17:10 | 981 | 991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4°) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:10 | 17:23 | 991 | 991 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 55.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 991 | 0.6 | 0 | 0 | 3.05 | 4.05 | 2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55.21
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:23 | 17:46 | 991 | 1019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:46 | 18:17 | 1019 | 1019 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:17 | 18:39 | 1019 | 1019 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 55.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,019.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 1.81 | 9.65 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55.21
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:39 | 19:00 | 1019 | 1045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 26 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 74.29
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:00 | 19:01 | 1045 | 1047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:01 | 19:14 | 1047 | 1047 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,047.0 | 0.47 | 0 | 0 | 2.35 | 4.53 | 2.22 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:14 | 19:38 | 1047 | 1075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4°) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 28 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 70
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:38 | 20:07 | 1075 | 1075 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,075.0 | 0.69 | 0 | 0 | 1.67 | 6.15 | 6.59 | 11.06 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:07 | 20:26 | 1075 | 1103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:26 | 21:23 | 1103 | 1103 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 1,103.0 | 1.52 | 0 | 0 | 0.86 | 5.73 | 8.65 | 36.72 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:23 | 21:37 | 1103 | 1129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 26 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 111.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:37 | 21:41 | 1129 | 1129 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:41 | 21:42 | 1129 | 1131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:42 | 22:02 | 1131 | 1131 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,131.0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 1.62 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 20 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:02 | 22:16 | 1131 | 1157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP4") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 26 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 111.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:16 | 22:19 | 1157 | 1157 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:19 | 22:21 | 1157 | 1159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:21 | 22:37 | 1159 | 1159 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,159.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 1.6 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 16 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:37 | 22:51 | 1159 | 1185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 26 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 111.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:51 | 22:52 | 1185 | 1185 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:52 | 22:53 | 1185 | 1187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:53 | 23:05 | 1187 | 1187 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,187.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 1.64 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:05 | 23:17 | 1187 | 1213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 26 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 130
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:17 | 23:19 | 1213 | 1213 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:19 | 23:20 | 1213 | 1214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:20 | 23:33 | 1214 | 1214 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 71.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,214.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 1.45 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:33 | 23:45 | 1214 | 1240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 26 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 130
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:45 | 23:47 | 1240 | 1240 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:47 | 23:48 | 1240 | 1241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:48 | 00:00 | 1241 | 1241 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (72.44) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,241.0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0.67 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72.44