## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-06 | 23:54 | 01:01 | 897 | 897 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:01 | 02:00 | 897 | 366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 531 | 540 | 18 | 29.5 | 2.33
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 02:18 | 366 | 249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 117 | 390 | 4 | 29.25 | 4.65
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:18 | 06:00 | 249 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:42 |  |  |  |  | 222 | 3.7 | [9 empty] | 3