## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:00 | 08:30 | 0 | 16 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD. | N/A | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:30 | 09:25 | 16 | 16 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:25 | 15:18 | 16 | 251 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 05:53 |  |  |  |  | 353 | 5.88 | [9 empty] | 3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:18 | 15:21 | 251 | 279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:21 | 16:02 | 279 | 279 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:02 | 17:00 | 279 | 592 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" (Instaló 2 removedores de recortes)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 313 | 324 | 11 | 28.45 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:00 | 17:03 | 592 | 620 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:03 | 17:18 | 620 | 620 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:18 | 18:53 | 620 | 620 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:53 | 19:00 | 620 | 705 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.63
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:00 | 19:54 | 705 | 1123 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 418 | 464 | 15 | 27.87 | 2.27
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:54 | 20:15 | 1123 | 1123 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:15 | 21:00 | 1123 | 1491 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 368 | 491 | 13 | 28.31 | 1.65
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:00 | 21:31 | 1491 | 1631 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 140 | 271 | 5 | 28 | 3.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:31 | 21:56 | 1631 | 1631 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:56 | 22:00 | 1631 | 1660 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.67
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 22:14 | 1660 | 1772 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 112 | 480 | 4 | 28 | 2.2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:14 | 23:00 | 1772 | 1885 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (Con rotación y bombeo, TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 113 | 147 | 4 | 28.25 | 5.65
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:00 | 23:26 | 1885 | 1905 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (Con rotación y bombeo, TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 20 | 46 | 1 | 20 | 7.07
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:26 | 00:06 | 1905 | 1905 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67