## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:26 | 00:06 | 1905 | 1905 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:06 | 00:22 | 1905 | 1912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:22 | 01:04 | 1912 | 1912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 72.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 1,912.0 | 0.58 | 0 | 0 | 1.93 | 5.49 | 8.07 | 17.43 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 72.04
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:04 | 01:37 | 1912 | 1929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 17 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 30.91
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:37 | 02:25 | 1929 | 1929 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:25 | 03:00 | 1929 | 1933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:00 | 03:42 | 1933 | 1941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:42 | 04:05 | 1941 | 1941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 72.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,941.0 | 2.69 | 0 | 0 | 4.46 | 5.87 | 4.76 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72.04
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:05 | 04:44 | 1941 | 1950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 9 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 13.85
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:44 | 05:00 | 1950 | 1950 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 07:47 | 1950 | 1941 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en sistema rotatorio | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:47 | 08:00 | 1941 | 1885 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 3.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 09:00 | 1885 | 1237 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 648 | 648 | 23 | 28.17 | 1.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:00 | 10:00 | 1237 | 648 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte ) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 589 | 589 | 21 | 28.05 | 1.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:00 | 10:07 | 648 | 591 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte ) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 1.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:07 | 10:48 | 591 | 246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte ) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 345 | 505 | 12 | 28.75 | 2.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:48 | 14:40 | 246 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD ( ) | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:52 |  |  |  |  | 232 | 3.87 | [9 empty] | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:40 | 15:03 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza ( ) |  | 21 | Orden y limpieza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:03 | 15:50 | 0 | 533 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 533 | 680 | 19 | 28.05 | 1.78
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:50 | 23:33 | 533 | 533 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de materiales y servicios ( ) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 07:43 |  |  |  |  | 463 | 7.72
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:33 | 00:00 | 533 | 306 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 227 | 504