## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 00:24 | 306 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 306 | 765 | 11 | 27.82 | 1.33
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:24 | 01:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 1:00 | 6:15 | 0 | 254 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 5:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25 | [9 empty] | 2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 6:15 | 6:19 | 254 | 282 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 6:19 | 7:30 | 282 | 282 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 1:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 7:30 | 8:00 | 282 | 452 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 170 | 340 | 6 | 28.33 | 4.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:00 | 8:15 | 452 | 538 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 3.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:15 | 8:23 | 538 | 538 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:23 | 9:40 | 538 | 538 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 1:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-08 | 2024-06-08 | 9:40 | 10:09 | 538 | 707 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:09 | 10:47 | 707 | 707 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:47 | 11:00 | 707 | 624 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 83 | 383 | 3 | 27.67 | 3.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:06 | 624 | 568 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 8 | Levanta x Ling | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:06 | 13:45 | 568 | 568 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de materiales y servicios | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 2:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:45 | 15:49 | 568 | 1408 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 2:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:49 | 16:00 | 1408 | 1494 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 1.47
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:22 | 1494 | 1635 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4", removedores de recorte) | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 141 | 385 | 5 | 28.2 | 1.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:22 | 16:35 | 1635 | 1635 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:35 | 17:00 | 1635 | 1803 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" Removedores de recorte) | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 168 | 403 | 6 | 28 | 1.72
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:00 | 17:18 | 1803 | 1915 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" Removedores de recorte) | Removedores de recorte | 4 | Mete x lingada | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 1.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:18 | 17:33 | 1915 | 1942 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 4" Removedores de recorte) | Removedores de recorte | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 27 | 108 | 1 | 27 | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:33 | 18:17 | 1942 | 1942 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:17 | 19:00 | 1942 | 1950 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (Rotación y bombeo, TP 4" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 8 | 11 | 0 |  | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 20:00 | 1950 | 1968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) |  | 1 | Perfora | 1:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 20:05 | 1968 | 1969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) |  | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:05 | 20:14 | 1969 | 1969 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:14 | 20:24 | 1969 | 1971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) |  | 1 | Perfora | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:24 | 20:40 | 1971 | 1971 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1971 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1.86 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:40 | 21:00 | 1971 | 1975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) |  | 1 | Perfora | 0:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:00 | 21:57 | 1975 | 1980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) |  | 1 | Perfora | 0:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:57 | 22:18 | 1980 | 1980 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:18 | 23:00 | 1980 | 1982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 0:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 0:00 | 1982 | 1987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD (TP 4") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5