## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 00:45 | 1676 | 1928 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 252 | 336 | 9 | 28 | 3.37
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:45 | 01:09 | 1928 | 1928 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:09 | 02:00 | 1928 | 2180 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 9 ling 10 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 252 | 296 | 9 | 28 | 3.72
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 02:12 | 2180 | 2236 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 3.63
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:12 | 03:02 | 2236 | 2236 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:02 | 08:00 | 2236 | 2236 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros de correlación | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:00 | 10:00 | 2236 | 2236 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:00 | 2236 | 2239 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de pistolas | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:28 | 2239 | 2236 | TP |  | N/A | N/A | Realiza disparos | N/A | 90 | Activa pistolas | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:28 | 13:00 | 2236 | 2094 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 142 | 266 | 5 | 28.4 | 4.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 13:17 | 2094 | 2009 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 4.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:17 | 13:34 | 2009 | 2009 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:34 | 14:00 | 2009 | 1868 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 141 | 325 | 5 | 28.2 | 3.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 1868 | 1585 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 1585 | 1301 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.32
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:48 | 1301 | 1046 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 255 | 319 | 9 | 28.33 | 3.42
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:48 | 17:14 | 1046 | 1046 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:14 | 18:00 | 1046 | 763 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 283 | 369 | 10 | 28.3 | 3.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 763 | 423 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 3.57
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 423 | 92 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 331 | 331 | 12 | 27.58 | 3.72
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 20:04 | 92 | 63 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:04 | 21:30 | 63 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sarta con pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA (cambia elevador) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 01:34 | 0 | 113 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” | N/A | 2 | Arma BHA | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57 | [9 empty] | 6